附 件1

抚顺市老旧小区改造提质工程领导小组组成人员名单

组  长：市长

常务副组长：分管市城建副市长

副组长：分管市国资委副市长

成  员：市政府分管城建副秘书长

市政府分管国资副秘书长

市委宣传部常务副部长

市信访局局长

市发展改革委主任

市工业和信息化委主任

市公安局副局长

市民政局局长

市财政局局长

市规划局局长

市住房城乡建设委主任

市城管局（市综合执法局）局长

市交管局局长

市体育局局长

市国资委主任

市质监局局长

市营商环境建设监督局局长

市政府投资评审中心主任

新抚区政府区长

望花区政府区长

东洲区政府区长

顺城区政府区长

市供电公司总经理

市供水集团董事长

市通信管理办公室主任

领导小组办公室设在市住房城乡建设委，成员单位为市财政局、国资委。办公室主任由市政府分管市城建副市长兼任。

附件2

抚顺市2018年老旧小区改造提质计划表

单位：个

| 全市合计 | 10 |
| --- | --- |
| 新抚区 | 2 |
| 望花区 | 2 |
| 顺城区 | 4 |
| 东洲区 | 2 |

附件3

抚顺市2018年老旧小区

改造提质工程资金计算规则

一、市住房城乡建设委会同市财政、国资委根据工程进度按评审核定金额分期拨付，确保改造达到基本标准的资金需要。

二、改造类别中，房屋建筑本体、基础配套设施、小区生活环境、公共服务设施的基本完善类项目，对达到改造基本标准的项目，改造费用由市财政统筹拨付。

三、关于老旧小区改造提质项目中的提质选做项目，原则上由各区吸引社会资本、动员小区居民参与小区改造，增加社会资本和业主自筹资金的投入量，扩大改造规模，作为提质选做项目改造费用。

四、对提质选做项目经相关单位验收合格并投入使用的，由抚顺市老旧小区改造提质工作领导小组根据评定结果，结合项目对小区百姓满意程度给予后续工程项目奖励。

五、供水、供气、供暖、供电及通信等管网及设施改造，已经明确产权专业单位管理的由相关专业产权单位同步实施并承担其改造费用，本次新移交项目的改造费用由市财政统筹安排。

六、各小区内管线工程施工的路面开挖、恢复工程预算统一安排由各区组织实施，重复施工费用由专业公司自行承担。

七、各区可以根据本区实际情况对资金计算标准进行适当调整，制定区级标准。

八、区政府可根据本地区实际情况，研究制定鼓励骨干物业企业接管老旧小区的支持政策，其标准和办法由项目所在区政府自行确定。

九、改造工程监管和资金支付办法，另行规定。

附件4

| 抚顺市2018年老旧小区改造提质标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 基本标准 | 提质标准 |
| 房 屋 建 筑 本 体 | 1 | 屋面防水 | 抹找平层，屋面两层SBS卷材防水，热熔3mm，更换排气管，达到防水基本要求，无渗漏现象 | 屋面整洁，防水功能完好，屋面排水系统通畅；蓄水试验,不得有渗漏 |
|  | 2 | 外立面排险 | 外立面有破损的，存在安全隐患的进行修缮翻新 | 对险情及时排除，外观较整洁，无缺损、接茬、漏涂、透底、流坠等现象 |
|  | 3 | 外立面保温 | 在室外做EPS保温板粘贴80厚，粉刷涂料，达到国家强制节能保温标准 | 符合相关技术标准和要求，提高室内温度，节约能源 |
|  | 4 | 水落管 | 拆换采用PVC，管道通畅完好，无堵塞，使用正常 | 排水处整齐、清洁，水落管布局合理 |
|  | 5 | 楼道墙体 | 楼道重新粉刷，破损位置进行重新维修 | 楼道地面整洁、干净，楼梯、扶手无破损；无砂眼、咬色、色彩、流坠、起泡及透底等现象 |
|  | 6 | 老旧电梯* | 特种设备安全运行许可证、安全监测设备配置齐全，无安全隐患 | 小区新增电梯设备 |
| 基 础 配 套 设 施 | 1 | 公共窗户 | 楼道窗维修采用塑钢窗，设施完好可用 | 保温窗户完好、整洁，达到保温效果 |
|  | 2 | 公共照明 | 照明设施完好 | 采用新材料，鼓励节能改造 |
|  | 3 | 楼宇门 | 无楼宇门的进行安装楼宇门，已有的进行维修或更换 | 楼宇门安装完好、整洁，对讲系统完整 |
|  | 4 | 供水系统 | “一户一表”，水压稳定，保障居民饮用水安全，保证顶层业主用水需求 | 同“基本标准” |
|  | 5 | 供热系统 | 对目前由开发建设单位和物业企业管理的高层直连供热系统进行改造，取消直连供热，改为分区供热 | 同“基本标准” |
|  | 6 | 燃气管道 | 按照天然气使用标准进行改造，达到使用安全 | 同“基本标准” |
|  | 7 | 消防设施* | 设施改造完成，按配备要求到位并运行正常 | 消防设施、消防设备完善且布局合理 |
|  | 8 | 弱电系统* | 楼内布线合理，楼外布线做好捆扎 | 楼内弱电管线布线合理，楼外弱电管线隐蔽走线不走明线 |
| 小 区 生 活 环 境 | 1 | 园区道路 | 小区沥青道路修补采用盖铺5CM厚的细粒式沥青混凝土；翻建采用水稳200厚，5CM厚的细粒式沥青混凝土，道路边石维修；道路硬化平整，无破损坑洼；步道砖铺设原则采用符合海绵城市建设要求的透水砖 | 人行步道砖（荷兰砖）更换，道路硬化平整，无破损坑洼，边石整齐划一，无损坏松动 |
|  | 2 | 园区路灯* | 安装夜晚照明设施，能够满足夜间基本活动需要 | 照明设备布控合理，采用新材料达到节能标准 |
|  | 3 | 园区绿化 | 小区绿化量平衡，以实用性为主 | 设计合理，整洁美观，公共户外空间覆绿，增绿增花添彩，最大限度增加小区绿化量 |
|  | 4 | 园区排水 | 散水坡维修采用散水垫层水泥地面150厚5-32碎石灌M2.5混合砂浆，振捣压实 | 下水井及下水庭院线进行清掏、疏通 |
|  | 5 | 停车管理 | 停车场的车辆按规定停放整齐、管理有序 | 对业主及外来人员的车辆进行登记管理，合理设置停车位置 |
|  | 6 | 违章建筑* | 无各类违建，违规亭棚 | 无违章建筑，无私自在住宅承重墙、围墙“开门洞”现象 |
| 公 共 服 务 设 施 | 1 | 健身器材 | 设施完好可用 | 器材种类丰富，布局合理，达到老少皆宜的标准 |
|  | 2 | 监控设备* | 设施完好可用 | 小区公共区域全覆盖，做到小区内无死角，并接入公安监控系统 |
|  | 3 | 非机动车棚 | 小区内非机动车棚位置合理，基本达到小区非机动车辆存放需求 | 同“基本标准” |
|  | 4 | 道路标示 | 在小区关键位置设置便民道路通行标识 | 小区车辆、人员出行顺畅，实现住宅区内道路微循环 |
|  | 5 | 特色文化* | —— | 进一步提升社区综合服务能力，增加健身娱乐、晾衣架、垃圾收集、休闲座椅等便民设施，设置社区特色文化彩绘墙，逐步完善社区文化等基础设施 |
| 后续管理 |  |  | 落实管理单位，保证日常整洁、保安、公共部位维护和保养 | 成立业主大会，实施专业化物业服务企业管理或自治管理，缴纳维修资金，小区管理走上正轨 |
| 注：项目名称后标记“*”的为老旧小区改造项目中的提质选做项目，各小区结合实际情况进行项目改造。 |  |  |  |  |

附 件5

| 抚顺市2018年老旧小区改造提质工作任务推进表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时限 |
| 1 | 市住房城乡建设委 | 1.制定老旧小区改造提质方案 | 4月到5月 |
| 2 |  | 2.负责将改造项目列入城建计划 | 4月到5月 |
| 3 |  | 3.牵头制定工作指引和设计导则 | 4月到5月 |
| 4 |  | 4.协调各区调查摸底确定改造点位 | 4月到5月 |
| 5 |  | 5.协调各区供水、供气、供暖、物业改造施工 | 6月到10月底前 |
| 6 |  | 6.监督全市施工进度和质量 | 6月到11月底前 |
| 7 | 市发改委 | 1.负责向国家、省有关部门申请资金政策支持 | 4月到12月底前 |
| 8 | 市国资委 | 1.与住建委及各区政府对老旧小区改造项目进行项目包装 | 4月到5月 |
| 9 |  | 2.协调领导小组完成项目前期立项审批工作及向上争取资金 | 4月到12月底前 |
| 10 |  | 3.配合市住房城乡建设委保证“三供一业”政策资金依规、合理使用；配合财政局按规定对资金进行监管 | 4月到12月底前 |
| 11 | 市规划局 | 1.制定抚顺市老旧小区改造提质设计导则 | 4月到5月 |
| 12 |  | 2.指导各区做好规划和设计以及规划核实工作 | 4月到11月底前 |
| 13 | 市城管执法局 | 1.制定老旧小区改造绿化和景观亮化工作导则 | 4月到5月 |
| 14 |  | 2.制定违建拆除工作工作方案，指导各区具体实施 | 4月到10月底前 |
| 15 |  | 3.指导各区清除园区固体垃圾和建筑垃圾 | 4月到10月底前 |
| 16 |  | 4.监督指导绿化、亮化、排水工作 | 4月到10月底前 |
| 17 | 市公安局 | 1.制定老旧小区监控改造导则 | 4月到5月 |
| 18 |  | 2.指导监督监控设备改造，将监控系统纳入“天网工程” | 4月到11月底前 |
| 19 | 市质监局 | 1.负责居民小区电梯安全监管及老旧电梯安全风险评估检测工作 | 4月到11月底前 |
| 20 | 市通管办 | 1.按照相关技术标准制定老旧小区弱电改造导则 | 4月到5月 |
| 21 |  | 2.协调电信运营商等单位参与老旧小区弱电改改造工作方案 | 4月到11月底前 |
| 22 | 市工信委 | 1.协调供电公司做好各老旧小区供电系统改造设计工作 | 4月到5月 |
| 23 |  | 2.负责监督指导老旧小区供电线路改造工作 | 4月到11月底前 |
| 24 | 市体育局 | 1.负责监督指导老旧小区健身娱乐体育设施新增、改造等工作 | 4月到11月底前 |
| 25 | 市交管局 | 1.制定老旧小区交通设计导则 | 4月到5月 |
| 26 |  | 2.负责监督指导老旧小区交通改造 | 4月到11月底前 |
| 27 | 市财政局 | 1.负责财政资金使用、管理和统筹拨付 | 4月到12月底前 |
| 28 | 市审计局 | 1.负责对资金拨付、使用情况进行全程跟踪审计 | 4月到12月底前 |
| 29 | 市营监局 | 1.配合住建委做好具体考核，将各区老旧小区改造工作纳入市绩效考核内容 | 4月到12月底前 |
| 30 | 市委宣传部 | 1.负责做好政策和工作进度及成果宣传 | 4月到12月底前 |
| 31 | 市民政局 | 1.负责指导社区配合有关部门开展宣传发动工作 | 4月到12月底前 |
| 32 | 市信访局 | 1.协调各区政府，按照属地原则，做好信访工作 | 4月到12月底前 |
| 33 | 各区政府 | 1.提报本地区改造计划，落实改造方案，筹集拨付区级资金 | 4月到5月 |
| 34 |  | 2.工程立项，设计、施工和监理单位招标 | 5月到6月 |
| 35 |  | 3.工程实施、质量管理、安全生产、预算审定和结算审核 | 6月到12月底前 |
| 36 |  | 4.协调解决各类矛盾纠纷 | 4月到12月底前 |