|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点项目（工作）推进清单 | | | | | |
| **序号** | **重点任务** | **重点项目名称** | **工作内容** | **责任单位** | **完成时限** |
| 1 | 旅游+文化 | 策划大型演艺品牌和节庆活动 | 围绕雷锋文化、满族文化、工业文化策划一台大型演艺舞台情景剧；办好满族风情国际旅游节，研究举办月牙岛灯光秀活动。 | 市文化旅游发展促进中心、新宾县、市文化旅游广电局 | 2019年10月 |
| 建设国家级辽东文化生态保护区 **（省级任务）** | 对省以上文物保护项目、非遗传承保护基地进行项目包装，争取国家资金支持。 | 市文化旅游广电局、各县区 | 2019年12月 |
| 建设满族文化旅游主体功能区**（省级任务）** | 以赫图阿拉城、清永陵为依托，完善景点配套设施，建设提升一处精品满族民宿，完善提升满族美食街，继续推广满族美食。 | 新宾县、市文化旅游广电局 | 2019年12月 |
| 以丰远热高国家级文化产业基地为龙头推进文化产业发展 | 做好文化产业发展规划；完善文化产业扶持政策。 | 文化旅游广电局 | 2019-2020年 |
| 1 | 旅游+文化 | 打造雷锋文化核心区 | 建设雷锋学院，完善区域内雷锋文化标识，开发以雷锋为主题的文创产品。 | 望花区、市文化旅游广电局 | 2019年10月 |
| 2 | 旅游+体育 | 建设体育小镇 | 完成东林园体育休闲区和气膜体育场馆的建设并投入使用。 | 新抚区、市文化旅游广电局 | 2019年10月 |
| 打造抚顺地方品牌体育赛事、活动 | 办好三块石登山节，全国山地自行车等各项赛事活动。 | 文化旅游广电局、抚顺县 | 长期推进 |
| 推进体育活动场地建设 | 建设110处全民健身场地，打造百姓15分钟健身圈和沈抚百里健身长廊。 | 文化旅游广电局 | 2019年10月 |
| 3 | 旅游+生态 | 开发森林旅游产品，打造生态旅游休闲区 | 开发林家野味儿、林家住宿、户外露营、跑马狩猎等森林旅游产品，打造生态旅游休闲区。 | 市文化旅游广电局、市自然资源局、各县区 | 2019-2022年 |
| 3 | 旅游+生态 | 开发戏水休闲度假旅游产品 | 利用抚顺关山水库等大小水库、河流，开发近水戏水休闲度假旅游产品。 | 市文体旅集团、市文化旅游广电局 | 2019-2021年 |
| 开发休闲度假产品 | 利用参仙谷、罗台山庄优质资源，打造生态休闲度假旅游综合体。 | 市文体旅集团、新宾县、市文化旅游广电局 | 2019-2020年 |
| 打造自驾旅游线路，建设自驾车营地和自驾车服务区 | 建设红河峡谷漂流景区，天女山国家森林公园两条自驾旅游线路和自驾车营地。 | 清原县、抚顺县、市自然资源局、市文化旅游广电局 | 2019-2021年 |
| 将清原县打造国家级生态旅游区**（省级任务）** | 以红河峡谷漂流景区为主体，以生态旅游开发为导向，开展国家级生态旅游示范区创建。 | 清原县、市文化旅游和广播电视局 | 2019-2022年 |
| 4 | 旅游+农业 | 完善提升乡村旅游品质 | 重点推进精品民宿、主题客栈、星级农家乐和休闲农业项目开发，每个县区至少完成1个项目；研究论证清原拉法文创农业休闲旅游项目。 | 市农业农村局、各县区、市文化旅游广电局 | 2019年12月 |
| 推进美丽乡村和旅游特色乡镇建设 | 规划建设腰站、长垄地满族民俗村，推进佟庄子关东民俗村等美丽乡村提质升级，做好永陵镇特色旅游小镇建设。 | 市农业农村局、各县区、市文化旅游广电局 | 2019年12月 |
| 推进魅力旅游名县创建 **（省级任务）** | 新宾县完善全域旅游发展规划；完善县域旅游基础设施建设；推进景点提质升级。 | 新宾县、市文化旅游广电局 | 2019-2020年 |
| 培育村一、二、三产融合发展的旅游线路 | 策划推广十条融合一、二、三产业的线路。 | 市农业农村局、各县区、市文化旅游广电局 | 2019年12月 |
| 5 | 旅游+工业 | 打造琥珀产业集聚区 | 打造新抚、望花两个琥珀产业发展集聚区，开发琥珀文创产品，建设琥珀网，加大产品网上销售力度。 | 市文化旅游广电局、新抚区、望花区 | 2019-2021年 |
| 利用矿区闲置资源打造工业观光带 | 开发工业旅游线路，开通环西露天矿观光电车线路。 | 市文化旅游广电局、工信局、新抚区、东洲区 | 2019年底前 |
| 规划建设环西露天矿步行观光绿道。 | 市自然资源局 | 2019年底前 |
| 推进抚顺机械厂工业遗址保护利用规划和招商 | 做好以抚顺机械厂为代表的老工业遗址保护利用规划，并做好招商引资工作。 | 市自然资源局、市文化旅游广电局、市国资委 | 2019-2020年 |
| 6 | 旅游+康养 | 打造一批中医药养生、养老服务项目 | 推进秀林生态颐养小镇、国医智慧健康小镇建设。 | 市卫健委、市文化旅游和广电局、顺城区、东洲区 | 2019-2020年 |
| 持续开展中医药健康旅游示范单位创建 | 依托天女山森林公园、萨尔浒风景区药香园等省中医药健康旅游示范单位，建设中医药研学旅游示范基地。 | 市卫健委、抚顺县、东洲区、市文化旅游和广电局 | 2019年12月 |
| 7 | 旅游+冰雪 | 打造满族过大年、冰雪嘉年华等特色旅游活动 | 完善丰远热高温泉、推进三块石温泉综合项目，打造满族“过大年”冬季特色旅游活动，持续打造雷锋体育场冰雪嘉年华项目。 | 市文化旅游和广电局、市文体旅集团、抚顺县、新宾县、开发区 | 2019-2021年 |
| 推进岗山、聚隆滑雪场、宝泉山滑雪场建设及高湾冰雪小镇建设 | 推进岗山、聚隆滑雪场、宝泉山滑雪场等冰雪运动场地建设，推进高湾冰雪体育特色小镇建设。 | 市文化旅游和广电局、市自然资源局、市体育事业发展中心、清原县、新宾县、开发区 | 2019年12月 |
| 7 | 旅游+冰雪 | 推进辽东冰雪体育休闲旅游区建设（省级任务） | 建议以沈阳、抚顺为核心，辐射鞍山、本溪、丹东、辽阳等市的辽东冰雪体育休闲旅游区。 | 市文化旅游和广电局、市自然资源局、市体育事业发展中心、各县区 | 2019-2022年 |
| 策划全民上冰雪、冰雪进校园活动 | 推进“冰雪运动进校园”计划；举办重走冰雪抗联路暨雪峰穿越赛事、冬季欢乐采摘等冬季系列冰雪活动。 | 市文化旅游和广电局、市教育局、市体育事业发展中心、各县区 | 长期推进 |
| 8 | 旅游+ 互联网 | 推进网吧升级改造，更好为游客提供上网服务 | 推进智慧旅游，年内实现3A级以上景区及周边农家乐、餐旅网上预订结算功能.做好网吧的升级改造工作，将网吧变成及图书室、咖啡厅、简餐厅为一体的“网咖”，为游人提供更好的上网服务。 | 市文化旅游和广电局、市大数据应用中心、各县区 | 2019年12月 |
| 9 | 实施三大工程 | 提升乡村旅游交通基础设施工程 ，打造景观路、人行绿道 | 将通往4A级景区的最后十公里打造成景观路，规划环西露天矿坑、浑河沿岸观光绿道。 | 市自然资源局、市文化旅游和广电局、市住建局、市交通运输局 | 2019年12月 |
| 9 | 实施三大工程 | 开通景区间客运班车 | 开通雷锋纪念馆-海洋馆-丰远热高，平顶山纪念馆-战犯管理所-高尔山两条旅游观光公交线路。 | 市文化旅游和广电局、市交通运输局 | 2019年6月1日 |
| 鼓励旅行社开通一日游、二日游专线 | 开通市内至三块石景区、红河谷漂流景区“一日游”旅游专线，形成市内“一日游”常态化。 | 市文化旅游和广电局、市交通运输局 | 2019年12月 |
| 建立完善旅游标识系统 | 建立完善旅游标识系统，重点完善农家乐交通指示牌 | 市文化旅游和广电局、市住建局、市交通运输局、各县区 | 2019年12月 |
| 推进厕所革命 | 新建旅游厕所34座。 | 市文化旅游和广电局、各县区 | 2019年12月 |
| 景区提质升级 | 推进丰远热高晋升国家5A级景区，萨尔浒风景区、筐子沟、天女山等景区晋升国家4A级景区。 | 市文化旅游和广电局、各县区 | 2019-2022年 |
| 9 | 实施三 大工程 | 培育壮大旅游主体 | 培育市文体旅集团、丰远热高旅游龙头企业、扶持做大做强一家旅行社企业。 | 市文体旅集团、市文化旅游和广电局、开发区 | 2019-2022年 |
| 发展研学旅游 | 开发具有抚顺特色的研学产品、经典线路和示范基地。 | 市文体旅集团、市文化旅游和广电局 | 2019年 |
| 做好旅游宣传 | 进一步完善抚顺旅游网，做好线上线下的旅游宣传。继续开通外地来抚游客手机欢迎短信和旅游信息推送。 | 市文化旅游和广电局、各县区 | 2019年 |
| 推进全域旅游示范区创建工作 | 加快推进以抚顺县为重点的全域旅游示范区创建工作。 | 市文化旅游和广电局、各县区 | 2019-2020年 |
| 10 | 保障措施 | 发行债券 | 围绕旅游基础设施建设包装项目，申请债券资金 | 市文化旅游和广电局、市财政局、各县区 | 2019年12月 |
| 发挥平台作用 | 实现文体旅集团投资融资、招商引资、组建产业联盟等方面与各县区互通互联。 | 市文体旅集团、各县区 | 长期推进 |
| 设立发展基金 | 设立抚顺市旅游发展基金。 | 市文化旅游和广电局、市财政局 | 2019年12月 |