附件1

抚顺市企业养老保险和医疗保险重点工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | | 牵头部门 | 配合部门 | 具体内容 | 完成时限 |
| 主要方面 | 任务重点 |
| 加强协 调调度 | 建立定期 调度机制 | 人社局 医保局 | 领导小组 成员单位 | 召开调度会议，听取重点工作进展、研判基金收支风险、解决重点问题、部署重点工作。 | 每月 |
| 开展数据信息核查清理 | 企业、个体工商户参保缴费情况数据比对 | 税务局 | 市场监管局 社保中心 大数据中心 | 市税务局与市场监管局、社保中心、大数据中心进行企业（个体工商户）信息比对，并加强数据清理，形成应参未参清单，形成各自系统中重复、无效、过时的企业登记信息清单，形成欠费企业清单； | 3月15日 |
| 灵活就业人员参保缴费情况数据比对 | 社保中心 | 大数据中心 | 利用金保二期信息系统与全民参保登记信息进行比对，排查出具备参保条件未办理参保登记的灵活就业人员清单（就业方向、居住地、联系方式等信息），形成灵活就业期间中断缴费、从未缴费人员清单以及欠缴与企业劳动关系存续期间养老保险费、医疗保险费的灵活就业人员清单。 | 3月15日 |
| 清理业务系统 数据信息 | 税务局 | 社保中心 大数据中心 各县（区）政府 开发区管委会 | 加强关、停、并、转等非正常企业的认证工作，采取注销、封存、合并等方法，处理重复、过时、无用等异常企业登记信息。 | 全年常态 |
| 社保中心 | 大数据中心 | 从未以企业职工身份参保的灵活就业人员，自登记后超过一个社保年度从未缴费的，处理参保登记信息。 | 4月30日 |
| 强化参保扩面 | 清查动员 | 县（区）政府 开发区管委会 |  | 县（区）组织相关部门、乡镇（街道）、社区对照清单逐户企业、逐个人员做好政策宣传和参保缴费动员工作，力争做到应参尽参、应缴尽缴。建立工作台帐，每月向市领导小组反馈进度。 | 6月底前 |
| 确保用人单位 应参尽参 | 税务局 | 市场监管局 社保中心 大数据中心 | 建立企业多证合一登记信息数据接口，实现三个平台数据的互联互通。前移社会保险登记关口，市场监管局在办理“多证合一”时同步办理社会保险登记，及时提示企业进行登记信息申报；税务、社保部门同步分别接收市场监管部门推送的企业注册登记信息，在各自业务系统中完成缴费登记和职工参保登记，对信息存有疑异的由税务、市场监管、社保部门共同核对确认。 | 6月30日 |
| 提高个体灵活就业人员参保缴费率 | 县（区）政府开发区管委会 | 社保中心 | 县(区)政府要认真落实主体责任，充分发挥社区平台优势，进一步做好未参保个体灵活就业人员的参保缴费政策宣传工作，扩充完善街道、社区社会保障服务职能，利用个体灵活就业人员参保资源数据库，做好入户宣传、点对点讲解等定点宣传，督促本区域内的参保扩面工作得以全面开展。 | 全年常态 |
| 社保中心 | 大数据中心 | 优化经办服务流程，简化灵活就业人员参保登记手续，拓展银行自助缴费、网上缴费等缴费渠道，为个体灵活就业人员参保缴费创造便利条件。 | 6月30日 |
| 加强基金征缴 | 做好养老保险费和医疗保险基金征缴工作 | 税务局 | 人社局 社保中心 大数据中心 | 加强政策法规宣传，坚持税费同步征收原则，实现精细化管理和流程改造，做好欠费管理工作，加大稽核和欠费清缴力度，确保应收尽收。 | 全年常态 |
| 人社局 医保局 | 税务局 财政局 社保中心 | 结合具体情况，适时梳理、调整、规范相关参保缴费政策。 | 6月30日 |
| 税务局 | 社保中心 大数据中心 | 对已办理社会保险登记尚未建立个人帐户的企业按照统帐分征的原则，由税务部门以实际发生工资总额先行征收社会保险统筹部分，由社保部门记入统筹待转基金，待企业完成职工个人参保登记和申报核定并补齐个人帐户后，在规定期限内进行做实。 | 全年常态 |
| 严格支出管理 | 严格落实退休 审核制度 | 人社局 | 社保中心 | 严格落实审批制度、严格审查档案资料、适时开展延伸调查、定期组织抽检抽查，加强企业提前退休审核管理工作。严格落实辽人社﹝2017﹞175号文件要求，严格执行国家确定的提前退休条件范围，规范审核程序，做到提前退休双审双核双公示。 | 全年常态 |
| 人社局 | 就业人才中心 | 严格劳动能力鉴定标准，严把病退入口关。 | 全年常态 |
| 完善部门协查机制 | 人社局 | 公安局司法局民政局社保中心大数据中心 | 搭建信息共享平台，实现各部门数据平台的整合、互联、互通；对于已经建立数据共享的民政、公安接口，要进一步提高数据准确性和更新速度，拓展数据应用模式，实现数据双向共享。 | 6月30日 |
| 社保中心 | 人社局 大数据中心 | 针对违规参保、重复参保、重复领取待遇、教养服刑期间或死亡后参保缴费、办理退休、冒领养老保险待遇等问题，采取信息共享、数据比对、实地查询、函调协作的方式方法，紧盯参保登记、关系转移、清缴补缴、退休审核、待遇核算等关键节点，常态开展信息共享、联动协查，有效防范风险漏洞，确保基金安全。 | 全年常态 |
| 落实关键节点 协查制度 | 税务局 社保中心 | 人社局 医保局 市场监管局 就业人才中心 大数据中心 | **参保登记节点。**在办理参保登记手续和缴费核定时，重点核对营业执照信息、核查个人户籍信息、核实单位人数、核准缴费基数，查找选择性参保、重复参保、超龄参保、瞒报缴费基数等不规范参保缴费风险点，对农民工、市外户籍人员重点标注。 | 全年常态 |
| 社保中心 | 大数据中心 | **关系转移节点。**养老保险关系统筹外转入时，要严格核查统筹外缴费是否符合当地、当期缴费政策。对一次性补费超过3年（含）的，一律出具具有法律效力证明一次性缴费期间存在劳动关系的相应文书；统筹内由企业库转入个体库时，重点查验户籍、出入境等信息。 | 全年常态 |
| 严格支出管理 | 人社局 医保局 | 社保中心 | **退休审核节点。**办理参保人员退休审核业务时，重点排查是否存在教养服刑记录，是否存在死亡后、羁押服刑期间申报退休等问题。要核实参保人基本信息，核准出生时间和退休时间、参加工作时间和连续工龄。遇有延迟申报办理退休人员，要重点核验延迟原因，排查在押服刑、生存信息等情况。严格审核医疗保险视同缴费年限。 | 全年常态 |
| 落实关键节点协查制度 | 社保中心 | 大数据中心 | **待遇核算节点。**核算养老保险待遇（含遗属待遇）时，重点核实实际缴费是否符合当期缴费政策，各期间缴费基数核定是否准确；核对退休审核手续与系统录入信息是否一致；核验建帐前缴费月数、待遇领取开始时间是否正确。排查不同养老保险体系间、异地间、养老保险与低保间、养老保险与工伤保险间是否存在重复领取待遇信息。 | 全年常态 |
| 强化基金监督 | 社保中心 | 大数据中心 | 国家取消集中开展养老金领取资格集中认证后，研究制定便捷有效、方便群众的认证办法，在大数据利用基础上开发和优化智能认定的手段 | 6月30日 |
| 人社局 医保局 | 公安局 社保中心 | 及时核准、停发存在风险和问题的养老待遇，依据两部委及国家医保局联合打击骗取、冒领养老金和医保冒名顶替等行为文件精神，公安部门对查处、追回工作给予协助。 | 全年常态 |
| 奖惩激励 | 研究制定 激励办法 | 人社局 医保局 | 税务局 财政局 社保中心 就业人才中心 | 研究激励企业养老保险、医疗保险参保缴费的措施办法 | 6月30日 |
| 加大检查 处罚力度 | 税务局 | 县（区）政府 开发区管委会 | 对不能依法参保缴费的企业，依据社会保险法和税收征管条例严格控制税务优惠政策享受、发票使用等涉税事宜。 | 全年常态 |
| 奖惩激励 | 人社局 医保局 | 社保中心 各县（区）政府 开发区管委会 | 加大对企业社会保险参保登记、劳动用工、合同备案等情况的执法检查力度，对违规单位严格按照社会保险法、人社部13号令及各级劳动监察法规进行处罚。 | 每季度 |
| 人社局 医保局 税务局 社保中心 | 大数据中心 | 及时将失信企业在国家企业信用信息公示系统进行提醒和公示。 | 全年常态 |
| 积极筹措资金保发放 | 严格执行基金预算 | 财政局 | 县（区）政府开发区管委会 | 市财政局结合财力情况合理安排财政补助资金，确保各级财政补助资金及时拨付到位。 | 全年常态 |
| 积极筹措资金 | 财政局 | 人社局 医保局 社保中心 | 合理安排调度资金，及时弥补基金缺口，各部门对口向上级积极争取政策资金支持。 | 全年常态 |
| 落实县（区） 分担机制 | 财政局 | 县（区）政府 开发区管委会 | 市财政负责县（区）分担缺口资金的收缴和结算扣款工作 | 全年常态 |
| 落实基金预警 应急机制 | 人社局 医保局 | 财政局 税务局 社保中心 | 出现基金运行风险立即预警，组织启动应急预案。 | 全年常态 |

附件2

2019年企业养老保险征缴计划分解表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| 全市合计 | 182617 | 56461 | 56461 | 56461 | 352000 |
| 抚顺县 | 4761 | 1425 | 1425 | 1424 | 9035 |
| 清原县 | 7307 | 2545 | 2545 | 2545 | 14942 |
| 新宾县 | 11895 | 2257 | 2257 | 2258 | 18667 |
| 新抚区 | 33511 | 10996 | 10996 | 10996 | 66499 |
| 望花区 | 31845 | 9265 | 9265 | 9264 | 59639 |
| 东洲区 | 24754 | 6677 | 6677 | 6676 | 44784 |
| 顺城区 | 28719 | 6691 | 6691 | 6692 | 48793 |
| 经济开发区 | 16888 | 3728 | 3728 | 3728 | 28072 |
| 胜利开发区 | 347 | 407 | 407 | 408 | 1569 |
| 石化公司 | 22590 | 12470 | 12470 | 12470 | 60000 |

附件3

2019年企业养老保险扩面计划分解表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| 全市合计 | 6254 | 6250 | 6249 | 6247 | 25000 |
| 抚顺县 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 |
| 清原县 | 302 | 301 | 301 | 301 | 1205 |
| 新宾县 | 274 | 273 | 273 | 273 | 1093 |
| 新抚区 | 1365 | 1364 | 1364 | 1364 | 5457 |
| 望花区 | 1287 | 1287 | 1287 | 1286 | 5147 |
| 东洲区 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 5384 |
| 顺城区 | 1454 | 1454 | 1453 | 1453 | 5814 |
| 经济开发区 | 205 | 205 | 205 | 204 | 819 |
| 备注 | 扩面人数为新增参保人数。 | | | | |

附件4

2019年医疗保险征缴计划分解表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 |
| 全市合计 | 51111 | 52963 | 52963 | 52963 | 210000 |
| 抚顺县 | 512 | 456 | 456 | 456 | 1880 |
| 清原县 | 999 | 974 | 974 | 975 | 3922 |
| 新宾县 | 974 | 847 | 847 | 847 | 3515 |
| 新抚区 | 7682 | 7316 | 7316 | 7317 | 29631 |
| 望花区 | 3526 | 3286 | 3286 | 3283 | 13381 |
| 东洲区 | 9874 | 9024 | 9024 | 9024 | 36946 |
| 顺城区 | 7270 | 6504 | 6504 | 6504 | 26782 |
| 经济开发区 | 3004 | 2693 | 2693 | 2693 | 11083 |
| 胜利开发区 | 721 | 651 | 651 | 652 | 2675 |
| 灵活就业 困难企业 | 16549 | 21212 | 21212 | 21212 | 80185 |

附件5

2019年医疗保险扩面计划分解表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 一季度 | | 二季度 | | 三季度 | | 四季度 | | 全年 | |
| 职工 | 居民 | 职工 | 居民 | 职工 | 居民 | 职工 | 居民 | 职工 | 居民 |
| 全市合计 | 2503 | 2503 | 2501 | 2501 | 2499 | 2499 | 2497 | 2497 | 10000 | 10000 |
| 抚顺县 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
| 清原县 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 481 | 481 |
| 新宾县 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 437 | 437 |
| 新抚区 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 545 | 545 | 2183 | 2183 |
| 望花区 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 514 | 514 | 2059 | 2059 |
| 东洲区 | 539 | 539 | 539 | 539 | 538 | 538 | 538 | 538 | 2154 | 2154 |
| 顺城区 | 582 | 582 | 582 | 582 | 581 | 581 | 581 | 581 | 2326 | 2326 |
| 经济开发区 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 328 | 328 |
| 备注 | 扩面人数为新增参保人数。 | | | | | | | | | |