|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点项目（工作）推进清单 | | | | | |
| 序号 | 重点任务 | 重点项目名称 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | (一）加强中医药服务能力建设 | 全面实施中医药人才培养工程，提升中医药健康服务人员素质和能力 | 发挥市中医院龙头作用，大力开展中医药适宜技术推广活动，有计划地对集团内医疗机构医务人员安排免费进修和专业技术培训，进行专科和优势病种的紧密型合作，集团内开展远程医疗服务。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年9月前 |
| 建设市级中医重点、特色专科3-5个，并对已有的20个国家中医重点专科抚顺市中医院骨伤科、肛肠科、省重点专科抚顺市中医院内分泌科、针灸科、抚顺市传染病院肝病科、清原县中医院糖尿病科、东洲区中医院骨伤科，省特色专科新宾县中医院肛肠科，以及8个市级重点专科，4个市级特色专科进行宣传、推介。 | 2019年底 |
| 推荐我市西医医师参加国家级“西学中”培训项目2人、省举办的“西学中”培养计划项目16人，同时开办我市“西学中”培训班，使我市“西学中”总人数达到255人。 | 市卫生健康委、各县区政府、各医疗机构 | 2019年3月 |
| 筹备开办我市第二批“西学中”培训班。 | 2020年上半年 |
| 开展“抚顺市名老中医”和“具有突出贡献的中青年中医药骨干人才”评选，并结合传承工作室建设工作，发挥好名中医和骨干人才的作用。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年5月完成评选 |
| 2 | 深入开展基层中医药服务能力提升工程，提高基层中医药服务质量和水平 | 2019年将对全部五家单位进行督导培训和预评估，并邀请省专家对申报的单位进行正式评审，2020年底前，全部完成我市二级中医机构等级评审工作。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2020年底 |
| 完成24个中医馆建设项目的验收工作，推荐2家单位申请国家中医馆项目；2019年争创省国医堂5个。 | 2019年6月底 |
| 2 | (一）加强中医药服务能力建设  (一）加强中医药服务能力建设 | 深入开展基层中医药服务能力提升工程，提高基层中医药服务质量和水平 | 在清原县开展中医药适宜技术大赛，鼓励全市各县区、中医药学（协）会组织开展适宜技术竞赛。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年10月 |
| 全力推进县乡村适宜技术普及培训工作，力争2019年实现99%的社区卫生服务中心、97%的乡镇卫生院能够开展6类以上中医药适宜技术，94%的社区卫生服务站、62%的村卫生室能够开展4类以上适宜技术。 | 2019年底 |
| 3 | 扎实推进中医药传承和发展，实现多元化的中医药服务。 | 开展市级名老中医传承工作室建设。对符合传承条件的中医药专家，采取医院推荐、市卫生健康委组织评定的方式，建设市级名老中医传承工作室。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年10月底前 |
| 对我市中医药传统技能传承人摸底调查，启动民间中医药传统技能传承工作室建设，并开展非物质文化遗产申报工作。 | 2019年底前 |
| 4  4 | 完善抚顺市中医药社会组织，促进中医药行业发展。 | 成立抚顺市卫生健康委为业务主管单位的抚顺市中医药协会，出台《抚顺市中医药学（协）会管理办法》，进一步规范市中医药学会、协会及各分会的管理。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年4月底 |
| 进一步完善中医药协会的分会，如养生保健分会、适宜技术分会、中药分会、康复分会等建设工作。 | 2020年底 |
| 加强我市中医药学会、协会对外交流与合作，发挥协会在招商引资和健康产业发展中的作用。 | 市卫生健康委、市民政局、各县区政府 | 2019-2022年 |
| 市农业农村局牵头成立抚顺市道地中药材种植与加工发展协会。引导中医药行业企业为抚顺市中医药健康产业发展献计献策、贡献力量。 | 市卫生健康委，市农业农村局，市民政局，各县区政府 | 2019年底 |
| 5  5 | （二）推进中医药健康产业发展  （二）推进中医药健康产业发展 | 科学编制相关发展计划、规划，做好中医药健康产业顶层设计  科学编制相关发展计划、规划，做好中医药健康产业顶层设计 | 编制《2019年抚顺市中药材发展计划》和《抚顺市中药材产业发展规划（2019年-2030年）》。 | 市农业农村局、市供销社 | 2019年3月完成《计划》，2020年完成《规划》 |
| 编制《抚顺市中医药健康产业规划》，6月底前完成论证。按照规划内容进行任务分解，做好组织实施。 | 市卫生健康委、中国中医科学院信息所、市国咨集团、各县区政府 | 2019年6月 |
| 编制清原、新宾两县《中医药健康服务发展规划》，5月底前出台规划，两县按照规划内容进行任务分解，做好组织实施。 | 市卫生健康委、农业农村局、中国民间中医医药研究开发协会、清原县政府、新宾县政府 | 2019年5月 |
| 6 | 打造中医药对外交流合作平台，推动健康产业发展 | 加强与中国中医科学院信息研究所、中药研究所、中国民间中医医药研究开发协会、北京中医管理局、北京中西医结合学会、中国民族医药学会国际交流与合作分会等国内知名机构组织的交流合作，为县区及我市药企在中药材产业、健康产业发展中牵线搭桥。 | 市卫生健康委、市农业农村局、市供销社、各县区政府 | 2019-2021年 |
| 借助辽宁中医药大学、沈阳药科大学、沈阳农业大学等高校的师资和科研力量，为我市中药材产业相关科学研究提供支撑。 | 市卫生健康委、市农业农村局 | 2019-2021年 |
| 与正元地理信息集团等企业保持对接，推动国医智慧健康小镇项目建设。 | 市卫生健康委、东洲区政府 | 2019-2021年 |
| 密切跟踪中国民族医药学会国际交流与合作分会中医药国际城市建设等项目。 | 市卫生健康委、东洲区、顺城区政府 | 2020年底 |
| 6 | （二）推进中医药健康产业发展 | 打造中医药对外交流合作平台，推动健康产业发展 | 发挥抚顺中医药特色优势,以中医院与阿联酋迪拜开展技术合作为突破口，进一步探索我市中医医疗服务参与“一带一路”建设。 | 市卫生健康委、市中医院 | 2020年底 |
| 加强我市在中医药技术的输出，以及中医药产业方面与国际的联系。 | 市卫生健康委、市农业农村局、市供销社、各县区政府 | 2019-2020年 |
| 发挥我市与国家科研机构联系的优势，与相关县区配合开展标准化中草药种植、精深加工、产品开发，争取扩大我市中草药在国内、国际市场的占有率。 | 市农业农村局、市卫生健康委、市供销社 | 2019-2021年 |
| 7 | 发展中医药+产业，拓展中医药健康服务与相关领域深度融合 | 中医药+文化：2019年筹备举办我市第二届中医药文化节。 | 市卫生健康委、各县区政府 | 2019年下半年 |
| 中医药+文化：2019-2020年与市教育局联合对小学生定期进行中医药文化科普知识讲座。 | 市卫生健康委、市教育局、市文旅广电局、各县区政府 | 2019-2020年 |
| 中医药+文化：按照国家中医药管理局要求，与市教育局联合开展以抚顺县、望花区为试点的中医药知识角建设。 | 2019年底 |
| 中医药+文化：2019年在萨尔浒风景区药香园、清原县英额门龙胆草种植基地、新宾县青松药业人参种植园等部分省级中医药健康旅游示范单位中开展“中医药研学基地”建设。 | 2019年底 |
| 中医药+文化：大力挖掘努尔哈赤与中医药相关的养生文化故事，在新宾建设人参博物馆。 | 市卫生健康委、市文旅广电局、新宾县政府 | 2020年底 |
| 7 | （二）推进中医药健康产业发展 | 发展中医药+产业，拓展中医药健康服务与相关领域深度融合 | 中医药+旅游：引导温泉、度假区、文化街和宾馆等旅游企业引入中医药元素和服务，形成一批与名贵中药材种植、田园风情生态休闲旅游结合的养生体验和观赏基地。2019年组织相关单位争创建市、省级中医药健康旅游示范单位3-5个。 | 市卫生健康委、市文旅广电局、各县区政府 | 2019年底 |
| 中医药+旅游：2019年对已有的省级、市级中医药健康旅游项目进行回头看，将健康旅游示范单位打造成集旅游、养生保健、休闲体验、健康养老等为一体的旅游精品路线。 | 2019年底 |
| 中医药+旅游：丰远热高乐园、四合堂中医养生保健机构、高海清中医药养生保健机构、青松药业、天女山森林公园等将作为首批中医养生保健体验为特色的旅游精品线路的试点线路。 | 2019年9月前 |
| 中医药+养老：发挥中医药健康养老示范单位的示范引领作用，积极开展中医医养结合工作，为养老提供中医药服务。进一步推动顺城区香树湾、望花区众爱中医医养结合机构建设及新抚区具有中医特色惠民康复养老项目建设。创建省、市级中医医养结合示范单位。 | 市卫生健康委、市民政局、顺城区政府、望花区政府 | 2019年8月 |
| 中医药+养老：加强与民政部门的沟通，支持有条件的养老机构开办中医门诊、诊所等机构，开展融合中医特色健康管理的老年人养生保健、医疗、康复、护理服务。 | 市卫生健康委、市民政局、各县区政府 | 2019-2020年 |
| 中医药+养老：以1-2个县区为试点，开展中医机构与辖区内养老院签订服务协议，开展义诊、预约就诊、中医养生保健、健康知识咨询等服务。 | 2019年底前 |
| 中医药+养生保健：加强中医治未病科建设，使中医治未病成为中医医疗机构区别综合机构的特色品牌。鼓励社会力量举办或与公立中医医疗机构联办中医养生保健机构。 | 市卫生健康委、各县区政府、市市场监管局 | 2019-2020年 |
| 7 | （二）推进中医药健康产业发展 | 发展中医药+产业，拓展中医药健康服务与相关领域深度融合 | 中医药+养生保健：在中医药旅游示范单位开展药食同源文化传播和展示，以及中医药膳开发利用等工作。 | 市卫生健康委、各县区政府、市市场监管局 | 2019-2020年 |
| 中医药+养生保健：鼓励各县区中医机构与属地的养生保健机构开展合作。在全市打造1-2家“小诊所+大养生保健机构”模式的示范单位。规范开展中医体质辩识、药膳食疗、中医引导健身等干预服务。推广膏方、伏九贴和春秋分贴，扩大应用范围。 | 根据不同节气全年开展 |
| 8 | （三）打造中药材全产业链新格局 | 开展中药材标准化种养殖基地建设，全力提高中药材质量 | 2019年建设中药材资源保护和种苗繁育基地4个，力争市农科院和新宾青松药业的中药材资源保护和种苗繁育基地为辽宁省区域性良种繁育基地。国家级标准化道地中药材种植基地2万亩，全市中药材种植面积达到100万亩，新增种植面积2万亩 | 市农业农村局、三县政府 | 2019年底 |
| 力争新宾县和清原县为省级中药材规模化扶贫共建共享基地，建设大型中药材加工和中成药生产企业“定制药园”5个 | 市农业农村局、清原县政府、新宾县政府 | 2019年底 |
| 9 | 加强中药材加工和产品开发能力，提升中药材产品附加值 | 2019年重点推进新宾县“秘参堂改扩建”项目、新宾县“青松药业道地中药材开发及产业化”项目、新宾县“华联恒通投资公司人参种植+提取物深加工”项目、新宾县和丰专业合作社“兴京启运山野山参综合开发”项目、清原县森源食品“林蛙油”深加工项目、抚顺县“江东中药材有限公司灵芝孢子油深加工”项目、东洲区“龙晟集团关药深加工关键技术研究和深加工”等项目建设。 | 市农业农村局、抚顺县政府、清原县政府、新宾县政府、东洲区政府 | 2019年底 |
| 10 | 推进中药材流通体系建设，促进我市中药材产销一体化 | 2019年力争建设国家中药材仓储物流基地1个，中药材集散地1个（新宾县人参市场），建设中药材田间市场1个。 | 市农业农村局、市供销社、抚顺县政府、清原县政府、新宾县政府 | 2019年底 |
| 11 | 保障措施 | 制定、落实配套政策 | 全面落实国家、省及市扶持和促进中医药发展的各项政策，各县区、各部门要抓紧制定切实可行、操作性强的配套政策，指导企业和基层用好用足各项扶持政策。 | 各县区政府、各相关部门 | 2019-2020年 |
| 设立产业发展基金 | 设立市、县两级中医药健康产业发展基金，支持我市中医药健康产业发展。加强政府产业引导基金对中医药产业的扶持作用，探索建立创投基金、债券基金、担保基金等多种形式的中医药产业发展基金。 | 市卫生健康委、市农业农村局、市财政局、各县区政府 | 2019-2020年 |
| 加大金融机构支持力度 | 进一步加强银企合作，引导银行建立适应中医药产业特点的信贷管理制度，鼓励银行业金融机构加大对中医药产业的信贷投放。 | 市卫生健康委、市农业农村局、市供销社 | 2019-2020年 |