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抚顺市文化旅游广电体育文物发展 “十四五”规划


目      录


前 言	4
第 一 篇  发 展 基 础 	4
第 一 章  “十三五”发展成就 	4
第二章  “十三五”主要问题 	 10
第 二 篇  发 展 环 境 	12
第 一 章 发 展 新 形 势  	13
第二章 产 业 新 趋 势 	14
第三章 市 场 新 需 求 	15
第 三 篇  总 体 要 求 	17
第 一 章 指 导 思 想	 17
第二章 基 本 原 则	 18
第三章 发 展 目 标 	19
第四章 空 间 布 局 	 22
第 四 篇  主 要 任 务 	24
第 一 章 文 化 发 展 	24
第二章 旅 游 发 展 	34

— 1 —


第三章 广播电视与网络视听发展 	46
第四章 体 育 发 展 	48
第五章 文 物 发 展 	 55
第五篇 保障措施 	61
第 一 章 加强党的全面领导 	 61
第二章 深 化 机 制 体 制 改 革 	62
第三章 加 强 组 织 保 障 	 62
第四章 加 强 政 策 支 撑 	63
第五章 加 强 用 地 保 障 	 63
第六章 加强资金保障 	 64
第七章 加强人才队伍建设 	64
附件：抚顺市文化、旅游、广电、体育、文物发展“十四五”重点
谋划及储备项目	66

— 3 —




[bookmark: bookmark1]前     言

“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期， 是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期，是大 力推动抚顺文化、旅游、广电、体育、文物事业发展迅速崛起的加速  期。为积极适应新变化，妥善应对新挑战，牢牢抓住新机遇，全面 落实新要求，依据国家、省有关“十四五”时期文化、旅游、广电、体  育、文物发展的要求和《抚顺市国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要》部署安排，编制《抚顺市文化旅 游广电体育文物发展“十四五”规划》。本规划锚定2035年创建 文明抚顺远景目标，提出2025年抚顺市文化旅游广电体育文物发  展的总体要求、发展目标、主要任务和重要举措，是指导抚顺市文 化、旅游、广电、体育、文物事业发展、布局重大工程项目、合理配置 公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。

[bookmark: bookmark2]第 一 篇   发 展 基 础


[bookmark: bookmark3]第一章  “十三五”发展成就

“十三五”期间，全市在市委、市政府的正确领导下，深入学习 贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央和省的系列 决策部署，对标先进，力争前列，文化、旅游、广电、体育、文物不断
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[bookmark: bookmark29]融合融通，全市呈现出文化和旅游发展繁荣向好、广播电视和网络 视听行业稳中有进、体育事业持续发展、文物保护利用体系不断完 善的新局面。
第一节  党的建设全面加强

坚持把学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为 头等大事和首要政治任务，坚持“第一议题”学习制度，在学懂弄  通做实上下功夫，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。“十 三五”期间，舆论宣传“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚  定、“两个维护”更加坚决，“两学一做”学习教育扎实有效，为民务  实清廉理念深入人心，“不忘初心、牢记使命”主题教育深入推进， 党员干部干事创业热情更加高涨，文化、旅游、广电、体育、文物领 域法制建设加快推进，意识形态安全主体责任落实扎实有效，作风 建设长效机制不断完善。
第二节  改革创新不断深化

“十三五”期间，文化、旅游、体育等重要领域改革取得重大进 展，先后完成组建抚顺文化体育旅游产业集团有限公司、归并抚顺 市文化旅游发展促进中心、实施新华书店股份制改革和文化市场 综合执法改革等任务，有力推动了文化、旅游、体育等行业的健康 发展。行业行政审批改革取得新成果，“一个窗口对外”制度落实 有效，“一次性告知”“一站式”“一张网”服务目标基本实现，“简
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政放权”“营商环境建设”“放管服”“多证合一”等工作深入推进， 重点行业多次获得“窗口明星”等荣誉称号。
第三节  文化自信不断增强

践行社会主义核心价值观扎实推进，雷锋文化得到深入挖掘 和弘扬。“春雨惠民”取得显著成效，累计开展文化惠民活动1600 余场，直接受众16万余人，涌现出新抚区百姓瑜伽、望花区百姓中 医、抚顺县百姓非遗、顺城区百姓健身等文化建设新亮点。成功举  办百姓春晚、民间舞蹈大赛、群众文化节、中韩文化周、中秋晚会、 公益惠民演出等多项品牌文化活动，音乐儿童剧《火狐狸玛洛  金》、庆祝建党100周年话剧《忠魂当歌》等艺术精品荣获多个省 级奖项，“百姓雷锋”“致敬，民营企业家”“祖国在我心中”“梦想 星舞台”“我和我的祖国”“抚顺 · 奋斗成就梦想”等文艺展演赢得  广大民众的高度赞赏。辽宁省公共文化服务体系示范区创建工程 深入推进，城乡公共文化设施覆盖面不断扩大，基本形成了以市、 区(县)、街道(乡镇)、社区(村)四级公共文化设施网络体系。截  至2020年底，全市共有公共图书馆7个、公共文化馆9个、市级剧 院2个、纪念馆2个、乡镇(街道)综合文化站79个、村(社区)基 层综合性文化服务中心900个、建设或完善文娱健身设施和场所  178处，清原满族自治县正式成为辽宁省五个省级公共文化服务  体系示范区之一。
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第四节  旅游融合发展效果凸显

旅游业恢复性增长，产业综合效益企稳回升，综合带动作用不 断增强，旅游产品更加优质丰富，旅游优势更加凸显，旅游业在全  省经济社会发展的地位和作用更加稳固。旅游服务水平持续提 升，新建、改扩建旅游厕所188座，新建抚顺北站、万达广场、沈抚 新城等3处游客服务中心，沈阳至新宾部分景区的“虎跃景区直通 车”开通运营，设立旅游标识牌100多块，导览服务更加便捷。电 子导游证全面使用，培训旅游从业人员2000多人，旅游服务管理  水平逐年提高。文旅融合发展取得新进步，先后建设特色小镇10 个、美丽乡村10个、农家乐达500户(其中列入省级特色乡镇7 个、旅游示范村7个、星级农家乐33个),创建国家4A 级以上旅游  景区7家、省级旅游度假区2家、省中医药健康旅游示范区1家， 全域旅游示范区创建单位4个。

第五节  广播电视网络视听稳中有进

广播电视网络视听领域先后围绕宣传党的十八大历史性成 就，落实党的十九大精神、推进全面建成小康社会、打赢“三大攻 坚战”、庆祝改革开放40周年、预防新冠肺炎疫情等重大主题，开 展了全方位、多层次、全媒体的宣传报道，习近平新时代中国特色 社会主义思想在意识形态领域的指导地位更加鲜明，中华民族伟 大复兴中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文
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化广泛弘扬，群众性精神文明创建活动扎实开展。“十三五”期 间，广播电视和网络视听推出节目精品近百件，荣获国家、省各类 奖项和表彰62项次；实现12套中央电视节目无线数字化覆盖， 完成广播电视数字微波网建设工程，实现全网双向高清和双向网 络覆盖，光缆网络基本实现省、市、县互联互通，全市广播综合覆盖 率99.1%,无线广播覆盖率97.4%,电视综合覆盖率99.1%,无线 电视覆盖率97.3%,有线电视入户率98%;安全保障体系日臻完 善，基本实现对 IPTV 节目源、传输和分发、用户终端的“全程全 网”监测。

第六节  全民健身和竞技体育全面发展

群众体育蓬勃发展。全市新增场地面积100多万平方米，年  均新增城乡健身场地设施100余处，累计体育场地2100个，人均  占有体育场地面积1.8平方米，全市健身场地设施基本实现全覆  盖。全民健身促进健康热情日益高涨，参与体育健身运动人数持  续提升，年均全民健身活动比赛100项次以上。全民健身公共服  务和全民健身科学指导工作明显加强，有效引导群众科学健身。 市国民体质监测中心、市社会体育指导员协会先后成立，全市国民  体质监测合格以上人员达到87%,体育指导员人数发展到8849 人。竞技体育再创新高。抚顺市积极参加辽宁省第十三届运动  会，参赛人数800余名，参赛项目28个大项、518个小项，均创造历  史新高，获得金牌、奖牌和团体总分3个第四名优异成绩；获批承
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办省第十四届运动会资格，筹备工作进展顺利；成功举办足球、游 泳、羽毛球、乒乓球、网球、速度轮滑等几十项市级青少年体育比 赛，参与人员达到1万余人次；承办中国山地自行车联赛总决赛等 国家级、省级高水平体育赛事10余项，有力激发了全市群众参与 山地自行车运动热情。

第七节  文物保护和利用取得新进展

“十三五”期间，完成赫图阿拉故城等全国重点文物保护单位 修缮项目20余项，推进非物质文化代表项目86项，申报市级以上 传承人161 人，其中，国家级传承人1名，省级代表性传承人14 名。国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系基本建立，出版 非遗图书6部。抚顺市第 一 次全国可移动文物普查工作全面完 成，国有可移动文物档案和信息管理体系进一步完善。萨尔浒城 遗址列入了第八批全国重点文物保护单位名录。第八批全国重点 文物保护单位保护范围和建设控制地带的市级初步划定工作圆满 完成，第十批省级文物保护单位(长城类)保护范围和建设控制地 带划定工作进展顺利。
第八节  依法行政监管坚强有力

疫情防控期间执法检查工作有力有序，累计开展文化市场执 法检查640余次，检查各类经营场所6387余家次，出动执法人员 16133人次，执法车辆1380辆次；开展市级防疫复工复产督导检查
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210家次，出动检查人员200人次；开展各类安全生产检查62家 次，出动检查人员43人次。“营商环境建设”“放管服”“多证合 一”工作深入推进，累计接待咨询430余人次，受理许可证办理事 宜200余件、受理县区发证备案37件，换发及变更各类证件34 件。
[bookmark: bookmark4]第二章  “十三五”主要问题

“十三五”期间，抚顺市文化、旅游、广电、体育、文物事业发展 虽然取得了长足的进步，但仍存在一些制约全面高质量发展的问 题。
第一节  文化事业和文化产业发展问题

抚顺文化产业发展的理念和思路仍然滞后，发展观念尚需更 新，需要进一步更新观念、创新发展思路，形成共识合力。没有建 立起促进文化产业发展的有效机制，缺乏扶持产业发展的优惠政 策和资金投入，产业管理政出多门的现象始终存在。产业结构性 问题仍然突出，文化资源未能有效挖掘和利用，缺乏有震撼力的特 色文化企业和有竞争力的优秀文化品牌，经营和管理队伍的整体 素质有待提高。
第二节  旅游业发展问题

支撑旅游产业发展的大项目、好项目不多，部分重点旅游建设

— 10 —

[bookmark: bookmark30]项目进展缓慢。旅游与相关产业融合发展不深入，满足游客休闲 度假、康体养生需求的新业态明显不足。旅游产业链较短，综合效 益不明显。服务配套实施不完善，旅游集散服务中心功能较为单 一，“智慧旅游”平台建设滞后。市场主体创新不足，经营企业机 制较落后，品牌化、规模化的经营格局尚未形成，缺乏有影响力和 带动力的旅游龙头企业。人才机制不灵活，高层次的旅游企业经 营管理人才和专业营销人才严重缺乏，旅游从业人员队伍流动频 繁，综合素质有待进一步提升。

第三节  广播电视网络视听发展问题

广播电视资金短缺、装备陈旧制约广电事业发展，亟需拓宽融  资渠道。专业技术人员缺乏，队伍建设管理水平较低，业务能力都  有待提高。传统广播电视节目难以满足人民群众的精神文化需  求，亟待体制机制创新，推出更多新颖、喜闻乐见的广播电视节目。 网络视听产业发展缓慢，缺乏内容创意、复合型的高层次人才，在  节目形态、表现方式、传播渠道、接受场景等方面都需要创新发展。
第四节  体育事业发展问题

市民日益增长的健身需求与城市经济社会发展相对滞后的矛  盾日益凸显，直接影响全民健身运动基础设施的建设，制约了全民   健身事业及产业发展。非体育部门与全社会对实施全民健身国家  战略的认识上的差距，使“政府主导、部门协同、全社会共同参与”
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不能形成长效工作机制。社会(企业)力量参与不足，调动社会力 量参与体育的政策措施尚不完善，在吸引社会资本参与，鼓励民 企、外商投资建设全民健身新项目，尚存较大差距，激励政策尚需 完善和加强；全民健身信息工程建设仍是短板，全民健身公共服务 平台，全民健身基础统计数据系统亟待完善。
第五节  文物事业发展问题

城市建设与文化遗存保护之间矛盾仍然存在，文物保护工作 力度有待进一步加强。各级文物保护机构薄弱，文博系统人才匮 乏，部分县(区)没有专职文物保护机构，文物工作人员身兼数职。 市、县(区)至今没有综合性博物馆，几千件文物藏品没有得到宣 传展示，无法发挥作用。
[bookmark: bookmark5]第二篇  发展环境

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新  征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是加快推进抚顺  全面振兴全方位振兴的关键时期，是立足新发展阶段、贯彻新发展 理念、构建新发展格局，建设文明抚顺的关键时期。抚顺市文化、 旅游、广电、体育、文物事业发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇  和挑战都有新的发展变化。
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[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark6]第一章  发展新形势


第一节  创新发展形势

创新发展上升为国家核心战略，新一轮信息技术革新为产业 发展提供了新条件，有利于深化文化、旅游、广电、体育、文物事业 体制机制改革。以“互联网+”为代表的科技创新，以大数据、云 计算、虚拟技术等为代表的新一代信息技术广泛应用，有利于新业 态成长和商业模式创新，有利于拓宽融合发展新路径，将为抚顺文 化、旅游、广电、体育、文物事业特别是数字产业的创新发展创造有 利条件。
第二节  新旧动能转换形势

供给侧结构性改革日益深化，为优化文化、旅游、广电、体育、 文物行业结构，提高供给产品质量，精准对接消费需求提供了重要 契机和动力，有助于抚顺文化、旅游、广电、体育、文物事业产业提 档升级、提质增效，“文化+”“旅游+”“体育+”将进一步促进与 相关产业融合提升。
第三节  转型升级形势

文化、旅游、广电、体育、文物产业作为战略性新兴产业，资源 消耗低、环境污染少、带动就业能力强、易于和相关产业融合，是抚
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[bookmark: bookmark32]顺资源枯竭城市经济增长和转型升级的新引擎。加快发展文化、 旅游、广电、体育、文物事业，积极扩大创意产品和服务供给，有利 于保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增 长点，推动经济转型升级。
第四节  区域协同发展形势

辽东绿色经济区、沈阳现代化都市圈建设为抚顺高质量发展 文化、旅游、广电、体育、文物事业，探索绿色发展新路径，建立区域 一体化发展机制，协同形成完善的交通圈、产业协作圈和品质旅居 生活圈，进一步拉动抚顺经济社会发展带来了新的机遇。

[bookmark: bookmark7]第二章  产业新趋势


第一节  疫情防控常态化

由于新冠肺炎疫情输入风险增大，导致形势迅速发生变化，国  家、省、市对文旅体工作提出新的更高要求，要坚持把疫情防控作  为经济社会发展第一位的工作来抓，筑牢“外防输入、内防反弹” 的铜墙铁壁，逐项认真对照总书记、党中央的部署要求落细落实落  具体，要全面加强社会面疫情防控。
第二节  传统业态不断升级

在新一轮科技革命和产业变革趋势下，我国市场需求高速增
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[bookmark: bookmark33]长，技术支持下的文化、旅游、广电、体育、文物事业能够增强自身 管理支撑能力，增加用户粘度，增加经济效益，推进地区经济发展， 文化、旅游、广电、体育、文物产品已从传统业态不断升级为带有明 显科技特征的新业态产品。
第三节  新兴业态快速成长

人们的出游方式越来越多样化，新业态产品层出不穷，形式不 断创新，文化、旅游、广电、体育、文物事业发展新业态激发新兴消 费群体的消费热情和对生活品质的追求，新业态的不断涌现，让消 费者在消费的同时享受高质量的服务，实现顾客与平台的双赢。
第四节  传统业态转型创新发展

在资源枯竭城市转型发展的背景下，需推动新业态深度融合、 转型创新发展，需顺应大数据时代趋势，推动“5G+”   建设，提高文 化、旅游、广电、体育、文物消费便利度，需推动旅游与文化娱乐、休 闲度假、民俗体验、生态康养等由深度融合转向“全城融合”,为消 费者提供高质量文化、旅游、广电、体育、文物服务。

[bookmark: bookmark8]第三章  市场新需求


第一节  高品质文化消费需求

文化娱乐消费、审美体验消费、象征符号消费日益成为人们生
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[bookmark: bookmark34]活中不可或缺的组成部分，物质和服务产品必须具有美学及符号 价值。随着消费升级及全民文化自觉意识的提升，文化创意产业 总体营收规模不断扩大，出现供给缺口。逐步摆脱走马观花的观 光旅游模式后，历史文化类景点愈加受到追捧。
第二节  大众旅游消费需求

随着80、90、00年代人群的成长，新型旅游休闲消费需求不断 增长，科普旅游、研学旅游、康养旅游、体育旅游、自驾旅游、户外休 闲游憩、城市休闲夜生活等日益成为大众旅游休闲消费形式；受新 冠肺炎疫情影响所致，郊区旅游、乡村旅游、农业休闲、森林游憩等 户外体验成为新宠。
第三节  康乐休闲与体育需求

现代城市居民缓解、释放生活与工作压力的需求为康乐休闲 和体育发展带来了契机。受国家政策驱动，国民体育消费理念不 断升级，科学健身、专业健身，体育服务消费日益成为人们日常消 费支出；多种体育休闲活动已成为深受群众喜爱的运动，部分正走 进学校或商业区。
第四节  文旅体融合体验需求

传统观光、度假、专项旅游的单一体验越来越难以满足新兴一 代多元化、多样化的旅游休闲需求，从而推动了文旅体的融合发
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展。以公园、景区、场馆、城市休闲街区等为代表，不断融入地方文 化与休闲体育，形成综合文旅体消费空间，助推了“大文化、大健 康、大服务”的综合消费规模，促进了产业集聚发展。
综合判断，“十四五”时期，抚顺文化、旅游、广电、体育、文物 事业发展面临重大机遇，也面临诸多挑战，我们要胸怀中华民族伟  大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，更加自觉地准确识变、 科学应变、主动求变，抓住机遇、迎接挑战，锐意进取、攻坚克难，以  创新发展催生新动能，以深化改革激发新活力，奋力开创文化、旅  游、广电、体育、文物事业发展新局面。

[bookmark: bookmark9]第三篇  总体要求


[bookmark: bookmark10]第一章  指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十 九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以马克思列宁主 义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本  理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四 个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发 展的重要讲话精神，特别是关于文化、旅游、广电、体育、文物事业  发展的重要论述和指示批示精神，深入落实“四个着力”“三个推  进”,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，大力弘
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[bookmark: bookmark35]扬社会主义核心价值观，坚定文化自信，以推动文化、旅游、广播电 视与网络视听、体育和文物高质量发展为主题，以满足人民日益增 长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，推进文明抚顺建 设，为新时代抚顺全面振兴、全方位振兴做出更大贡献。
[bookmark: bookmark11]第二章  基本原则

坚持社会主义核心价值观。坚持以社会主义核心价值观为引 领，挖掘、保护、传承抚顺历史文化，弘扬雷锋精神，彰显抚顺城市 形象，在文化、旅游、广电、体育、文物发展领域各个环节坚持守正 创新，固本培元，全面提升社会文明程度和市民综合素质。
坚持新发展理念。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展 理念，创新文化、旅游、广电、体育、文物体制机制和发展模式，以深 厚、丰富的文化、旅游、广电和体育资源为基础，深化供给侧结构性 改革，创新引领新市场需求，构建新时代抚顺文旅广体发展新格 局。
坚持以人民为中心。尊重人民群众主体地位，提高人民群众 事业、产业发展参与程度，激发人民群众文化创新创造活力，促进 满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，让人民享有更加 充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断实现人民对美好 生活的向往。
坚持融合发展。坚持以“文化为魂，旅游为体，广电、体育为 双翼”的融合发展思路，以科学、全面、系统观统筹抚顺市文旅广
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[bookmark: bookmark36]体的深度融合发展，实现更广范围、更深层次、更高水平、更高质量 的发展局面。
坚持系统观念。强化顶层设计，健全综合产业综合抓的合力 机制。注重前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，处 理好政府和市场、继承和创新、存量和增量、发展和安全、战略和战 术的关系，着力防范化解重大风险挑战。
坚持创新驱动。突出创新的核心地位，把创新作为引领发展 的第一动力，全面推进模式创新、业态创新、产品创新，大力发挥科 技创新对文化和旅游发展的赋能作用，全面塑造文旅广体发展新 优 势 。
[bookmark: bookmark12]第三章  发展目标

到2025年，全市文化、旅游、广电、体育、文物高质量发展的体 制机制更加完善，治理效能显著提升，结构优化升级取得积极成 效，深度融合发展取得突破性进展，人民精神文化生活日益丰富， 综合影响力进一步提升，文化、旅游、广电、体育、文物等行业成为 抚顺市经济社会转型高质量发展的强大动力和重要支撑。今后五 年，努力实现以下主要目标。
第一节  文化事业和文化产业发展目标

到2025年，雷锋文化、优秀传统文化、红色文化广为弘扬，讴 歌新时代、反映新成就的精品力作不断涌现，社会文明程度明显提
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[bookmark: bookmark37]升。文化事业高质量发展的体制机制更加完善，全市基本公共文 化服务标准化、均等化水平明显提高；覆盖全市的四级公共文化服  务网络体系基本建立，力争公共图书馆、文化馆达到国家标准，综 合文化站、综合性文化服务中心达到国家建设标准，全面实现一村 一室一广场目标。公共文化数字化、网络化、智慧化应用场景更加 丰富，基本建成开放兼容、内容丰富、传输快捷、运行高效的公共数  字文化服务体系。文化产业体系更加完善，产业结构更加科学合  理，数字文化、创意文化实现新突破，文化+N 融合发展成效明显， 文化产业园区和示范基地建设质量持续提升，经济和社会效益稳 步提高，基本形成体系完备、结构合理、人才集聚、效益显著、特色 鲜明的文化产业发展新局面。

第二节  旅游业发展目标

到2025年，现代旅游业体系基本建立，现代旅游业基础数据 平台基本完成，现代旅游业全域化发展取得新突破，东北亚休闲旅 游目的地建设支撑体系更加完善，空间布局更加科学合理。以沈 抚同城化、辽东绿色经济区特色资源为重点的新业态旅游产品更 加丰富，旅游品牌更加鲜明。现代旅游业基础设施明显改善，智慧 数字化水平持续提升，旅游+N 融合发展成效显著,开放合作迈上 新台阶。现代旅游业增加值占地区生产总值比重逐年提高，接待 旅游人次稳步增长，全域旅游收入省内位次不断前移，把抚顺打造 成知名文化旅游目的地、沈阳现代化都市圈和辽东绿色经济区特
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色旅游休闲目的地。

第三节  广播电视和网络视听发展目标

到2025年，广播电视和网络视听融合化、高清化、特色化发展  取得明显进步，舆论宣传同频共振，弘扬主旋律、传播正能量、激发  全社会团结奋进的力量显著增强。广播电视和网络视听精品创作  量质齐升，原创能力、创新水平再上台阶。网络、平台、终端有效贯  通，新型智慧广电终端广泛应用，高新视频、全场景视听、云转播、 广 电 5G 融合服务等新业态在政用、民用、商用领域不断拓展，基 本实现广播电视“户户通”向智慧广电“人人通”升级，城乡广播电  视和网络视听实现全覆盖。龙头骨干企业功能融合、服务多元、优  势独具的新产品新业态健康发展，基本形成全产业链市场发展新  格局。互联互通、资源共享和智能协同的监管平台初步建成，现代  化行业治理体系不断健全，广播电视和网络视听安全保障和治理  能力持续提高。

第四节  体育事业发展目标

到2025年，全民健身公共服务体系不断完善，城区15分钟健 身圈基本形成，经常参加体育锻炼人数、人均体育场地面积均高于 省平均水平，竞技体育综合实力列入省先进行列，人民群众身体素 养和健康水平显著提升。人才培养体系不断完善，成为省重要的 人才培养和输送基地，特色体育项目彰显省内示范效应。体育产
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业布局合理、特点鲜明、优势突出，成为支撑抚顺市转型振兴高质 量发展的重要力量。体育治理体系更加完善，综合治理能力显著 增强。体育产业规模和层次不断提升，体育产业总规模、增速均高 于全省平均水平。数字化应用水平明显提升，数字化、智能化体育 场馆设施覆盖率逐年提高。辽宁省第十四届运动会承办成功，竞 技体育综合实力明显提升，为体育强省建设作出突出贡献。
第五节  文物事业发展目标

到2025年，符合市情特点的文物保护利用体系基本建立，初 步实现文物治理体系与治理能力科学化。文物资源管理全覆盖、 安全督察全周期、法规体系更完备的历史文化遗产保护目标基本  实现，文物机构、队伍与科技支持体系不断完善，文物保护利用设 施现代化水平明显提升，考古、文物保护、博物馆、革命文物、社会  文物协调健康发展。全市人民凝聚力明显增强，文化自信充分释  放，抚顺文物彰显魅力，抚顺文物走向全省、全国和世界。
[bookmark: bookmark13]第四章  空间布局



第一节  优化全域全季文旅发展布局

坚持空间科学布局、资源统筹利用的原则，进一步提升文化旅 游产业的牵动作用，统筹全域全季文旅发展布局，加快促进体验观 光式旅游向休闲度假式旅游转变。
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[bookmark: bookmark38]——市区。围绕传承雷锋精神、保护非物质文化遗产、老工业 基地转型，突出雷锋文化、非物质文化、历史工业文化特色，重点发 展红色文化旅游业、非物质文化旅游业、工业文明旅游业等。
——抚顺县。围绕森林公园建设，突出“绿色生态、健康之 旅”特色，重点发展康养旅游、生态旅游。
——清原满族自治县。围绕夏季漂流、冬季滑雪产业发展，突 出“激情山水、快乐清原”特色，重点发展生态休闲旅游、冰雪体育 业。
——新宾满族自治县。围绕满族风情历史文化建设，突出 “满族故里、神奇新宾”特色，重点发展满族特色文旅产业。
第二节  优化体育产业发展布局

依托抚顺“山、水、冰、雪”等自然资源和现有产业基础，积极 引导和推动体育产业各业态合理布局和集聚发展，着力培养能够 支撑全市体育产业发展的增长点，尽快形成“一带、两圈、七园”体 育产业发展新格局。
——“一带”。以大伙房水库上游、大伙房水库段、浑河市区 段为建设重点，沿浑河及两岸周边地区，重点打造集竞技表演、休 闲健身、体育旅游等综合体育产业发展带。
——“两圈”。以新抚区、望花区、东洲区、顺城区的健身设施 和商业基础为依托，重点打造城市商业休闲健身圈。以森林公园、 景区的自然生态为依托，重点打造城乡集户外运动、休闲健身、生
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态养生于一体的生态休闲健身圈。
——“七园”。以抚顺城市现有优势体育产业资源为依托，重 点打造城东体育主题公园、南站地区体育用品销售产业园、顺城体 育装备制造产业园、西部体育用品生产物流园、东部民族特色体育 产业园、雷锋体育场竞赛表演休闲健身体育产业园、榆林体育竞赛 健身培训产业园等七个产业园区。

[bookmark: bookmark14]第四篇  主要任务


[bookmark: bookmark15]第一章  文化发展



第一节  提高社会文明程度

弘扬社会主义核心价值观。深入开展习近平新时代中国特色  社会主义思想学习教育，坚持以社会主义核心价值观引领文化建  设，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴  文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神  力量相统一。积极推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”,不断增  强广大人民群众对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同  和情感认同。开展“文化下基层”等活动，丰富基层精神食粮，用  艺术手段体现“雷锋精神”、拼搏精神、爱国精神，传承传统文化血  脉、提升文化内涵、增强社会凝聚力。拓展精神文明建设的内容、 途径和载体，坚持德治与法治并重，运用好大数据、云计算等新技
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[bookmark: bookmark39]术，使精神文明建设更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性， 始终充满生机活力。
提高人民群众文化素养。持续开展“读书节”系列活动，以更 为广泛的宣传和引导，使全民阅读融汇在机关、单位、社区、企业、家庭中，形成全民学习、终身学习的社会良好氛围。组织举办优秀文艺作品巡演、巡展活动，通过文化汇演、作品展示、艺术指导、辅导培训等方式，普及艺术知识，加强艺术培训，提高人民群众的艺术鉴赏能力、艺术修养和审美水平。深化群众性精神文明创建活动，全面提升文明城市、村镇、单位、校园、家庭创建水平。通过文艺作品、文化体验、公共文化服务等，培育文明新风。
	专栏一：提高社会文明程度

	1.文化下基层活动。全面落实习近平总书记讲话精神，开展送戏下   乡、下基层活动。充分利用文化下基层活动推动“党委和政府声音”、 “社会主义核心价值观”等正能量传播。
2.“读书节”全民阅读系列活动。充分发挥图书馆在全民阅读工作
中的主阵地作用，加强市、县级公共图书馆建设，以“国际儿童读书日” “世界读书日”等为契机，推动“读书节”全民阅读系列活动常态化、长效  化，建设“书香抚顺”。




第二节  推进新时代学雷锋高地建设

推进新时代学雷锋高地建设。大力弘扬雷锋精神，将雷锋精 神培育成为源于历史、基于现实、紧跟时代、引领发展的抚顺城市特色精神，成为市民广泛认同的实践追求、新时代抚顺城市特色风貌的文化标签。大力支持科研院校、新型智库等开展雷锋精神课题研究。加强“雷锋精神”研学基地建设，发挥雷锋纪念馆资源优势，推进学雷锋志愿服务标准化、规范化，让学雷锋志愿服务在全社会蔚然成风。创新雷锋精神宣传和学习模式，培育选树和宣传百姓雷锋、最美人物、身边好人等先进典型评选活动，做强做优“雷锋”品牌。统筹雷锋文化核心区建设，让雷锋元素嵌入城市大街小巷。

第三节  繁荣新时代文化艺术

广泛开展文化活动。持续打造“抚顺市百姓春晚”“抚顺市民族民间舞蹈大赛”“抚顺市群众文化节”“抚顺市全民读书节”“中国·抚顺中韩文化周暨朝鲜族民俗节”等老牌群众文化活动，推动群众文化娱乐活动和公共文化服务项目有机结合，打造“一区一节”文化亮点。创作一台思想性、艺术性、观赏性于一体的具有鲜明地域文化特色和较高艺术感染力的大型优秀剧目，参加辽宁省每三年举办一届的省艺术节。以满族艺术剧院为依托，发动社会力量，召集专业艺术人才，根据群众需要创编精彩综合文艺节目，并恢复排演一批传统、现代戏曲节目，深入农村、社区、厂矿、军营、学校等基层一线开展公益惠民演出活动。
优化文化产品供应。围绕中国共产党成立100周年、党的二十大、北京冬奥会、第十四届全国运动会、新中国成立75周年等重要节点和国家重大战略，统筹创作规划，合理集聚和配置资源，扶持重大现实题材、革命题材、历史题材和抚顺地方特色题材创作。鼓励各级公共文化单位、文化企业和文化团体不断生产和提供丰富优质的公益文化产品，不断丰富藏书、藏品，增加展览展示频率和内容，结合现代科技手段，拓展服务领域。
畅通文化传播渠道。加强阵地建设，继续实施公共图书馆、文 化馆等各级公共文化场馆免费开放。支持和鼓励民办文化场馆、 经营性文化设施等提供优惠或免费的公益性服务。加强流动式的  文化配送，服务重心下沉到基层。因地制宜加强流动图书馆、流动  展览、流动演出服务网建设，鼓励送书、送戏、送电影到农村、社区、学校、企业。鼓励群众自办文化，支持民间职业剧团、农村业余演出队开展经营性文化服务。创建“点单式”配送方式。建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握文化需求，制定公共文化服务提供目录，按需开展服务配送。
第四节  提升文化事业服务水平

健全基层公共文化设施网络。建成覆盖全市的市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级文化设施、文化活动、文化组织等综合公共服务体系。将市级公共文化服务机构打造为文化枢纽型组织。加快推进建设尚未达标的公共图书馆和文化馆达到国家建设标准。大力推进县级图书馆文化馆总分馆制建设，依托具备条件 的乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心和社会性文化机构等，设立分馆和基层服务点。加强资源统筹和共建共享，推动村(社区)基层综合性文化服务中心拓展服务功能。继续推动户外公共文化服务设施建设，以文体广场建设为抓手，各级文体广场设置阅报栏、简易戏台等，提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息 服务，以及文体活动场所。
促进公共文化服务提质增效。完善基本公共文化服务标准，根据辽宁省基本公共服务标准，结合我市实际修定《抚顺市基本公共文化服务实施标准》。进一步明确现阶段基本公共文化服务  范围和标准，强化保障能力。强化标准实施，开展标准实施情况监  督检查和评估，提升公共文化服务质量，促进城乡、区域与群体间基本公共服务均等化。推动全市公共图书馆、博物馆、文化馆(站)等公共文化服务场所免费开放。完善保障机制，鼓励公共文化场所实行错时、延时服务。提升公共文化机构的公共安全应急管理能力，做好公共文化服务宣传推广，精准对接人民群众文化需求，推动建立订单式、菜单式公共文化产品和服务平台。开展“嵌入式”公共文化服务，推进全民阅读、书香抚顺建设和全民艺术普及。
培育健全公共文化服务新格局。推动公共文化服务融入城乡居民日常生活，面向不同群体开展差异化的公共文化服务。鼓励在城市商圈、重点景区、文化创意园区等引入社会力量，创新打造一批数字阅读、文化沙龙、简餐饮食等内容于一体的“城市书房”“文化驿站”等新兴业态。在乡村因地制宜建设乡村戏台、村史馆、非遗传习场所、农民文化公园、文化广场等主题功能空间，加大对农村地区、偏远地区群众文化活动的扶持力度。在社区、住宅小区等建设自助图书馆、百姓书屋等，推进社区文化嵌入式服务等，着力打造城乡域公共文化服务新格局。扩大文化惠民工程服务未成年人、老年人、残疾人和流动人口等群体的覆盖面，充分保障特殊群体基本文化权益，积极开展面向特殊群体的文化活动、普惠性文化艺术培训、公益性文化展演。引导各类文化服务向基层倾斜，组织开展艺术家、志愿者服务。支持群众文艺团体发展，打造一批在当地城乡群众中有广泛影响的品牌团队，引导群众自我展示、自我服务。
推进公共文化服务社会化。推进建立政府向社会力量购买公 共文体服务机制，将文化惠民工程中适合市场化的工程，纳入政府 购买公共文体服务的指导性目录。鼓励市场主体参与公共文化设 施投资建设、提升改造和运营管理，通过委托或招投标等方式，吸 引有实力的社会组织和企业参与公共文化设施的运营管理。加强 文化志愿服务建设，完善各级文化志愿者管理办法，加强志愿者培  训工作，提高整体服务能力和水平。加强对全市文化类行业协会、 民办非企业单位等社会组织参与公共文化建设的引导、扶持和管 理，在保持正确导向、公益服务的前提下，积极培育一批具有较高 服务水平的文化类社会组织。到2025年，实现各乡镇(街道)拥 有相对稳定并经常开展活动的各类文体团队不少于5支，每个村  (社区)业余文体团队不少于2支。
加强公共文化数字基础建设。加快公共数字文化基础建设。持续推动市图书馆、市群众艺术馆、新宾县图书馆和文化馆、清原县图书馆和文化馆、望花区图书馆数字化建设，构建功能多样、便民惠民、公共文化数字化服务体系。积极向上争取智慧图书馆建设项目和公共文化云建设项目。实现市群众艺术馆与辽宁文化云平台对接，提升场馆数字化设施互动体验。统筹文化惠民工程线上线下服务，加快智慧文化社区建设，通过互开端口、互设界面和互开专区，将丰富的数字文化资源传输到基层综合性文化服务中心，健全互联互通的文化惠民工程数字化服务网络。将丰富的数字文化资源传输到基层综合性文化服务中心，健全互联互通的文化惠民工程数字化服务网络。
	专栏二：提升文化事业服务水平

	1.文化枢纽型组织建设工程。将市级公共文化机构(图书馆、文化  馆、博物馆等)打造为政府与社会之间的桥梁和纽带，承担组织联盟、业 务统筹、展示平台、信息中心等职能，引领和服务基层文化机构和文化类 社会组织，通过项目化、社会化和专业化的运作方式，提供公共文化产品 与服务，促进社会文化力量的发展壮大，构建“政府主导、社会参与”的公 共文化建设新格局。推进实施新建抚顺市图书馆。建筑面积为22000
平方米以上，可达到国家一级图书馆水平，具有独立馆舍。
2.文化设施网络工程。县(区)级：完成各个县区级图书馆、文化馆  建设工程，达到每个县区都配有不低于国家标准的文化馆和图书馆目  标。乡镇(街道):提升综合文化站建设水平，整合完善文化娱乐、体育建 设、宣传教育、科学普法等多种功能。村：在每个村都要在建设综合性文化服务中心的基础上，配套一个800平方米以上的文体广场，有条件的 可以搭建简易舞台。
3.数字公共文化服务平台工程。以数字文化馆、数字图书馆为依托，加强多网、多终端应用开发和内容服务，对接辽宁公共文化云，为群 众提供服务预约、场馆预定、图书借阅、节目欣赏、知识讲座、在线展览等 服务，打通公共文化服务的“最后一公里”。推动公共数字文化服务向基 层延伸，实现公共文化资源的跨界融合和公共文化服务与管理创新。



第五节  创新发展文化产业

培育特色文化产业品牌。突出抚顺特色，挖掘具有产业开发 价值的自然资源、文化古迹、工业遗产、城市建筑、冰雪文化、乡村  文化、民族特色等资源优势，推进优秀传统文化资源的创造性成果 转化和创新性成果体现。尊重各县区、各乡村文化差异性，形成自  己特有的文化符号，避免同质化发展。通过改编、创新、跨界融合， 设立体验活动项目等方式，提高吸引力升华内涵。通过培育骨干文 化企业、龙头文化项目来发挥产业带动作用。通过开展文化产业品 牌论证、评价、推广活动，促进新型文化产业品牌的形成与创造。
“文化+”推动文化产业新业态。加大建设“文化+”系列工 程力度，加快发展新型文化业态，建设特色文化产业集群，重点发 展创意设计、度假旅游、户外运动、文化体验、研学培训、康养医疗 等文创业态。推进文化产业内容与互联网技术结合，发展煤精琥 珀产业，推进工艺美术技艺传承，推动煤精、琥珀、旗袍、剪纸、蜡艺、根雕、纸布贴画等传统工艺创新发展，形成品牌和龙头效应。促进文化教育培训产业发展，推进雷锋文化育人工程，开展各类主题教育活动。开展工业遗迹保护，推动工业文化产业开发。
推动文化产业集聚发展。优化抚顺文化产业发展布局，鼓励
老旧厂区、旧建筑改造文化产业园区。推进抚顺市机械厂传媒文
化产业园项目建设，统筹整合开发利用抚顺特色文化资源，建设特
色鲜明、附加值高、原创性强、成长性好的现代文化产业集聚区，重
点建设生态农业观光产业园区、满族文化产业园区、根艺特艺文化
产业园区、琥珀煤精文化产业园区、生态民俗主题文化园区、健康
文化主题园区。培育壮大一批文化企业，加快推进抚顺市文化产业 的“个转企、小升规、规升巨”工作，扶持文化企业做大做强。

	专栏三：创新发展文化产业

	1.打造望花区雷锋文化核心区。重点建设雷锋纪念馆、雷锋学院， 打造雷锋文化核心区，为全国开展学雷锋活动提供寻根之旅的雷锋文化  家园。
2.培育特色文化产业品牌。充分挖掘满族文化、雷锋文化、工业文 化等特色文化资源，面向全国打造特色文化品牌。
3.推动文化会展经济。谋划推进图书馆、非遗展览馆及博物馆等文 化类场馆建设，带动会展业市场的开发，推动文化交易平台建设。
4.挖掘工业遗址文化。统筹推进西露天矿等采煤影响区综合治理。 重点推进抚顺机械厂、发电厂等老旧厂房进行工业遗址改造，打造全域性工业遗址文化产业园区。
5.建设抚顺县“文化+红色旅游”特色品牌产业园区。挖掘抚顺抗  日斗争史、解放斗争史、社会主义建设史和改革开放发展史，推进国家级文物保护单位申报工作，打造抚金线百里抗联文化长廊、三块石革命历史文化景观区、马郡堡及沈抚县委遗址、天女山景区等精品文化项目。
6.建设新宾县满族文化产业园区。重点开展满族民间生态文化及丰富的民俗文化活动，建设满族文化产品交易中心，打造满族文化旅游 胜地。
7.建设新宾县根艺特艺文化产业园区。发挥“辽东特艺品摇篮”的 优势，将园区打造成国内根艺特艺集散地和游客观光购物的重点文化旅 游景区。
8.建设新抚区琥珀煤精文化产业园区。健全煤精、琥珀等传统工艺 美术品产业链，搭建文化艺术品展销交易平台，建成以琥珀煤精生产加 工、产品销售、人才培养、文化传承、特色旅游于一体的交流和贸易活动中心。





第六节  加强文化行业管理

完善文化市场体系。完善市场准入和退出机制，进一步落实  “一站式”“一张网”服务，积极推进“简政放权”“营商环境建设”“放管服”“多证合一”等工作，持续推动行政审批便利化、规范化、透明化。完善文化事业行政审批制度，推进审批满意度评价制度的实施，优化行政审批工作操作流程，规范审批程序，进一步推动行政审批服务的规范化、标准化、高效化。
提升市场管理模式。牢牢把握文化艺术工作主导权、主动权，把好文化艺术创作导向关，运用法律、行政、经济等手段监管文化 市场，强化事中事后监管，充分利用行业监管大数据平台，加强信  用、信息管理。鼓励社会监督参与，建立政府监管、企业自律、社会监督的市场监督管理体系，进一步推进市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级网格化监管布局。
强化文化市场执法。推进执法工作规范化、制度化、系统化建  设。强化部门之间沟通、协作，完善部门联动机制，形成执法合力。依法依规开展文化市场专项执法行动，加大执法案件查处力度。充分调动市、县两级执法力量，打击文化市场各类违法行为，加强“扫黄打非”工作。净化网络文化环境，维护国家意识形态安全。

[bookmark: bookmark16]第二章  旅游发展


第一节  推动“旅游+”深度融合发展

依托抚顺地区独特资源优势，秉承绿色发展理念，发展壮大抚顺文体旅集团，加快培育民营及中小企业，推动全市“旅游+多产业”在更宽领域、更深层次、更高水平上实现融合发展，实现抚顺旅游业转型升级、提质增效，建设雷锋文化、传统历史文化、山水生态景观和现代工业遗产相交汇的特色旅游城市。
[bookmark: bookmark40]—— “旅游+文化”。健全文化和旅游融合发展的体制机制，为文化和旅游深度融合提供制度保障。大力发展满族特色文旅产业，深耕“中华满族第一村”,以“满族发祥地、努尔哈赤故里”为原点，从历史到民俗，从人文到自然，从建筑到景观，从学、游、食、玩、乐、住、购等全方位多角度，打造沉浸互动体验式满族文化根源的“一站式”旅游闭环。推动东北老工业基地、抚顺煤矿等历史文化 遗迹，特色民族村寨、纪念馆、纪念碑、博物馆等历史文化资源，与旅游产业全方面、深层次融合发展，将文化资源优势转化为旅游产业优势。谋划“旅游+文化”重大项目，重点推进商业文化综合体项目、工业文化产业项目、文旅小镇项目、民俗文化项目、琥珀小镇项目、冰雪文化产业项目的策划包装。建立“旅游+文化”项目推进机制，充分利用深圳文化产业博览会，省文化产业博览交易会等平台，对“旅游+文化”产业项目进行包装、宣传、推介。
—— “旅游+历史”。在加强保护基础上，盘活用好各类文物资源，推动有条件的文博场馆改扩建、提高展陈水平。推动国歌母本诞生地、三块石抗联遗址、猴石抗联密营遗址等历史资源纳入旅游线路、融入景区景点。加强革命文物保护利用，推出一批承载革命文化内涵、群众喜闻乐见的红色旅游产品，重点推出抚顺抗联史迹教育线路，围绕“抗日战争寻史访终之旅”“弘扬东北抗联精神之旅”等，制作抚顺旅游红色线路手册，将红色旅游资源融入到百年党史学习教育中，用好红色资源，传承好红色基因，推动全市红色旅游的发展。
—— “旅游+体育”。强化传统体育资源与旅游产业的关联度，以体育项目提高景区资源的开发利用率，通过产业融合形成体育旅游业态，为体育的发展注入新的活力。以“体”促“旅”,重点打造国际登山、龙舟、漂流、越野等一批具有抚顺特色的品牌体育运动赛事，借助大赛的影响力创造更加多元化的旅游产品。推出体育旅游精品项目，以运动为主要元素，开发休闲度假运动，发展抚顺特色的体育休闲旅游产业，有效利用城市闲置景区空间、体育场馆、运动休闲特色区域，打造体育旅游综合体、户外探险拓展区，并融合历史人文和赛事节庆，策划内涵丰富的体育旅游项目。培育复合型体育旅游产品，鼓励建成适合全民共享的休闲健身基地和体育旅游度假区，培育运动度假综合体、高端运动俱乐部等模式，通过体育旅游延伸产业链创造更丰富的旅游产品，增加游客的消费项目。
—— “旅游+冰雪”。深入贯彻落实习近平总书记“冰天雪地 也是金山银山”发展理念，以2022北京冬奥会为契机，依托抚顺天  然生态环境，推进冰雪产业与旅游深度融合。加大冰雪旅游优质  产品供给，推动聚隆冰雪小镇等冰雪主题旅游度假区和景区建设， 推出一批兼具民俗风情和冰雪文化特色的冰雪旅游主题精品线  路，更好满足人民群众冰雪旅游消费需求。打造滑雪、滑冰等观赏  性强的冰雪赛事，发挥冰雪赛事带动作用，引导培育冰雪运动商业  表演项目，打造冰雪赛事旅游目的地，以高水平冰雪赛事和群众性  冰雪赛事活动带动，扩大冰雪赛事旅游参与人群。促进冰雪旅游  与装备制造融合，开发推广一批安全可靠、先进适用、物美质优的  冰雪场地设备设施、运动装备器材、维修维护装置、应急救援装备。 到2025年，重点建设一个冰雪小镇。
—— “旅游+生态”。依托抚顺丰富的“绿色资源”,在推动生 态保护的同时，注重生态资源的合理利用，倡导绿色旅游、低碳旅 游，打造生态旅游开发新模式。发挥山区生态优势，丰富“负氧离 子指数”和“枫红指数”等服务标准体系，再创“赏花指数”“采摘 指数”“观雪指数”新高度。厚植绿色发展优势，积极建设森林公 园、湿地公园等景区、景点，全面提高森林、湿地的景观价值。创新 融合发展模式，探索建设林下产业小镇、森林度假区、森林康养基 地，打造集养生休闲、森林运动、观光游憩等旅游综合体，实现森林 资源保护和利用的有机统一，助推林业转型升级。鼓励盘活废弃 矿山、工业遗址、古旧村落等存量资源，通过统筹实施生态环境系 统整治和配套设施建设，提升文化生态旅游开发价值。
—— “旅游+乡村振兴”。随着疫情防控常态化，城市周边的 周末短途乡村游逐渐兴起，立足长远发展，创新经营模式，以乡村 民宿开发为切入点，打造特色亲子游、健康游、自驾游等项目，发展 可持续乡村旅游产业。优化完善抚顺“一乡一业一村一品”的乡 村振兴战略布局，开发休闲农业和乡村旅游精品线路，鼓励创建美 丽乡村、特色村寨、田园综合体、农业示范园、农业观光休闲度假区 等乡村旅游业态，探索开发既有当地特色，又符合现代生活需求的 乡村旅游产品。围绕推进新型城镇化为重点，以开展乡村建设行 动为抓手，积极打造城镇化旅游产业集聚区，形成具有引领性的旅 游产业城镇龙头片区。拓展乡村产品销售渠道，让旅游者既能就 地购买，又可在线上购买，促进乡村商品通过乡村旅游渠道被宣传出去。
—— “旅游+康养”。将医疗、气候、生态、康复、休闲等多种  元素融入旅游产业，发展康复疗养、旅居养老、休闲度假型“候鸟”养老等新业态，打造集养老居住、养老配套、养老服务为一体的养老度假基地和健康养生小镇。与中医药相结合，打造康疗养生、休闲养生等康养旅游项目，推出一批康复养生旅游产品，不断推进中医药康养旅游融合发展，培育形成中医药文化养生旅游示范基地。以健康养生为理念，开发建设一个温泉度假项目，除建筑生态、环境良好、食品健康等特点外，还提供全方位的康疗养生设施及服务，并为人们提供冥想静思的空间与环境，达到在恬静的气氛中修身养性的目的。
——“旅游+教育”。以发展研学旅游为根本目的，针对不同年龄段人群的需求，寓教于游，以农业科技示范基地、青少年科技馆、科技主题乐园、虚拟旅游景区等为载体，延伸拓展教育功能，探索开设精品研学课程，通过研学课程与景区公共服务，提升旅游功能和品质。大力开发科普旅游和研学旅游项目，配套设计一批科技教育旅游产品，为中小学生提供研学实践教育服务。
	专栏四：重点旅游线路

	1.红色游。雷锋纪念馆、平顶山惨案纪念馆、战犯管理所旧址、抚金 线百里抗联文化长廊、沈抚县委旧址纪念馆、三块石抗联遗址、筐子沟抗 联密营、猴石抗联遗址。
2.乡村游。玉龙溪景区、岗山欢乐谷、筐子沟景区、南天门风景区、大北岔风景区、龙胆大峡谷景区、云帽峰景区、双井沟田园综合体、官木 山生态农场、礼果清水果采摘园、北葳子苍鹭基地、皇顶山森林公园、万 家花海、紫花岭生态旅游度假区、大岭台风景区、洋湖香瓜基地、梨花谷 田园综合体、腰站村、莲花山、古勒山采摘园、四家子村、塔二丈村、顺城区水果采摘基地、东洲区葡萄采摘基地、永陵特艺产业园、北四平蓝莓采摘基地、旺清门富硒大米种植基地、赫图阿拉村。
3.森林游。三块石国家森林公园、长垄地特色民俗村寨、天女山风
景区、二十四节气小镇、参仙谷度假区、和睦国家森林公园、岗山森林公园、摩离红旅游集聚区、碰子山地质公园、大孤家镇林场、萨尔浒风景名胜区、猴石国家森林公园、浑河源森林公园、龙岗山原始次生林、红河谷漂流、满族山林养生度假村、神树柜石哈达养老度假区。
4.休闲游。月牙岛生态公园、高尔山、劳动公园、儿童公园。
5.冰雪游。大房子村过大年、新宾满族农庄过大年、聚隆冰雪小镇、玉龙溪冰雪嘉年华、沙河子满族特色村寨、辽宁雪乡参仙谷冰雪游。
6.民俗游。长垄地特色民俗村寨、新宾腰站村、新宾蓝旗朝鲜族民
俗村、上夹河根雕奇石市场、锡伯族民俗小镇、清原长沙满族村寨、清原 狩猎小镇。
7.工业游。西露天矿观景台、煤精琥珀博物馆、西露天矿遗址。






第二节  加强优质旅游品牌建设

做响雷锋品牌。扩大雷锋品牌载体，打造雷锋文化核心区域，建立雷锋生前事迹报告厅、军营文化餐厅等设施，让雷锋文化场景再现。深入挖掘抚顺60余年学雷锋历史，通过文艺作品、影视剧作等形式，展示雷锋之城的历史文脉。丰富和扩大雷锋主题活动内容和影响，将抚顺打造成全国党员干部学雷锋理论与实践教育基地、全国学雷锋活动教育基地。扩大“百姓雷锋”的影响力，让“百姓雷锋”走向全国。做好雷锋主题宣传品、纪念品的开发、推介。
做精生态品牌。打造以和睦国家森林公园、猴石国家森林公园、三块石国家森林公园、天女山森林公园、红河峡谷漂流为代表的抚顺生态旅游精品项目。将自然生态景区打造集观光游览、冰雪娱乐、民宿度假、户外露营、科普教育于一体的综合型生态休闲旅游区。积极创建国家级生态旅游示范区，大力推进漂流、森林避暑、生态度假、农业观光等旅游产品综合开发，带动休闲农业、乡村旅游、林下经济、农产品加工、生态服务业等相关产业发展。
开发冰雪品牌。以申办2027年全国冬季运动会为契机，规划建设一场三馆，补齐我市体育场馆建设短板，并带动旅游、交通、城建、医疗、环保、通信等各领域提档升级。以“冰天雪地也是金山银山”为引领，深入贯彻落实抚顺市体育产业“3199行动规划”。出台全市促进冰雪产业发展相关政策措施，统筹规划全市冰雪产业发展，指导各地发挥优势，科学利用冰雪资源，避免同质化发展。全力打造清原国际滑雪小镇，充分利用东三省稀缺高山滑雪资源，将其打造成为能够承接国际国内高端滑雪赛事亦可满足国内外高端滑雪发烧友的滑雪运动需求的高山滑雪终极目的地。积极响应“3亿人上冰雪”的号召，广泛深入开展以冰雪为主题的全民健身活动，深入推进冰雪运动项目进校园。
打造民俗文化品牌。推进永陵旅游风情小镇、清原皇家狩猎小镇重点项目规划及建设。充分挖掘和彰显满族建筑、文字、服饰、餐饮、民俗、歌舞、节庆等文化元素，塑造“中华满族圣地”的品 牌形象。恢复满族婚礼、满族祭祀、满族节庆活动，推广满族剪纸、抓“嘎拉哈”、采珍珠等全民娱乐活动，建设满族风情一条街，汇聚满族特色小吃、主题文化客栈、特色工艺品店等，创新文化休闲产品业态，推进满族特色系列化、品牌化发展。
培育康养品牌。发挥抚顺山水自然资源优势，开发林家野味、林家住宿、户外露营、跑马狩猎等林家休闲产品及户外露营、登山垂钓、滑雪滑冰等运动休闲养生活动。推进清原县龙胆草种植基地、抚顺县天女山神农百草科普示范采摘园等为代表的中医药文化养生旅游示范基地建设，形成中医药养生特色旅游路线。鼓励住宅开发商向健康养老、旅游地产转型，2025年前建设一个集养老、休闲旅游、生态、农业资源于一体的现代化休闲养老产业基地。
发展研学品牌。利用抚顺丰富的红色旅游、工业旅游、生态旅游资源，建设一批国内知名的课外实践活动研学旅行基地，完善接待体系，健全配套服务设施，挖掘以青年学生为中心的家庭游客群体，兼顾经济效益与社会效益，打响抚顺研学旅游品牌。
	专栏五：加强优质旅游品牌建设

	1.文旅主题产品：民俗文化类、满族文化类、工业文化类、游乐文化类。
2.冰雪主题产品：冰雪观光、冰雪运动、冰雪度假。
3.红色主题产品：红色景点、爱国主义教育活动、红色主题周边纪念品。
4.生态主题产品：农业生态、森林生态、水资源生态。





第三节  加快推进区域旅游融合发展

加快融入辽东绿色经济区建设。全面落实国家建设东北东部  绿色经济带部署，加快融入辽宁省辽东绿色经济区建设，依托抚顺  县、新宾满族自治县、清原满族自治县丰富的森林资源和优质水资 源，大力发展县域旅游经济，强化旅游要素支撑，不断完善生态旅 游休闲度假产品体系，提升区域生态旅游整体竞争力，推进“冰雪 游”“民俗游”“温泉游”“枫叶游”“红色游”等特色旅游产品建设， 探索绿色生态旅游发展新路径，打造山地生态休闲度假新高地。
加快推进沈阳现代化都市圈旅游一体化建设。依托沈阳现代 化都市圈建设，积极融入区域旅游建设，探索研究建立区域旅游一 体化发展机制，协同形成完善的旅游交通圈、旅游产业协作圈和品 质旅居生活圈，共同策划若干精品旅游线路，塑造旅游品牌，推进 旅游一体化协同发展，积极融入建设具有国内旅游竞争力和影响 力的一体化沈阳现代化都市旅游圈。
第四节  完善现代旅游公共服务

完善旅游交通基础设施。按照桃仙机场的舒缓机场定位，满 足沈阳现代化都市圈建设和农业开发、观光旅游产业发展需求，推 进东洲通用机场建设。按照促进辽东绿色经济区和文旅产业、冰 雪产业发展需要，适时启动新宾通用机场建设。以同沈阳互联互 通为重点，以高速路、快速路为骨架，以国省干道为支撑，优化结构，提升密度，加快推进沈吉高速公路抚顺城区段扩建改造工程， 实施望月路西延、雷锋路西延和沈抚东西快速干道高架改造，完善  沈抚间区域内部道路网络，助力沈阳现代化都市圈一体化发展。 完善自驾旅游服务体系，引导依托交通集散地、景区景点、各类公  园、各类体育设施、公路服务区等，在符合相关规划的前提下建设  不同类型、不同档次、特色突出的自驾车旅居车营地。加快建设重  点景区与交通主干道的连接道路，完善旅游交通和营地标识，健全  自驾游服务中心、加油站、维修站、停车场、旅游厕所、观景平台等  服务体系。
优化旅游公共设施布局。健全旅游集散体系和咨询服务体 系，增强旅游集散中心、游客服务中心、咨询中心的公共服务功能， 完善旅游公共服务配套设施。推进旅游景区、度假区、休闲街区、 游客服务中心等标识体系建设，提升景区景点、餐饮住宿、购物娱  乐、机场车站等场所多语种服务水平。加快提升各类旅游重点区 域 5G 网络覆盖水平，推动旅游公共设施智慧化改造，形成数字转 型、智能升级、融合创新等服务的旅游基础设施体系。持续深入开 展旅游厕所革命，建设一批示范性旅游厕所。旅游基础设施建设 要注入文化元素，体现人文关怀，充分考虑特殊群体需求。
第五节  提升现代旅游治理水平

大力推进依法治旅。依据相关法律法规，推进文化旅游市场 综合行政执法改革，健全文化旅游市场综合执法监管绩效考评制度。强化涉旅领域执法检查，建立健全旅游部门与相关部门联合 执法机制，常态化开展“体检式”暗访评估与问题整改工作。加大 旅游市场综合监管力度，持续开展旅游市场专项整治行动，严厉打 击旅游合同欺诈、旅游社经营不规范、“黑导游”、“黑车”、“不合理 低价游”等违法经营行为。组织开展旅游执法人员培训，提高旅 游执法专业化和人性化水平。
优化旅游营商环境。持续优化行业营商环境，全面推行“双随机、一公开”监管，形成透明高效、公平正义、竞争有序的旅游营商环境。全面实行政府权责清单制度，进一步优化审批流程，对旅游新业态实行包容审慎监管。以市场主体获得感为评价标准，以“一网通办”为抓手，全面提升“不见面审批”覆盖面。健全知识产权保护机制，加大对旅游商品商标、专利的保护力度，建立公平开放透明的市场规则。建立健全旅游重大政策事前评估和事后评价制度，畅通参与政策制定的渠道，提高决策科学化、民主化、法治化水平。到2025年，旅游营商环境建设取得新突破，营商便利度进入全省前列。
提升旅游服务质量。建立以游客为中心的旅游服务质量评价体系，形成科学有效的监测机制。畅通线上线下旅游投诉渠道，做到“接诉即办”,建立健全旅游投诉纠纷调解与司法仲裁衔接机制，有效提升游客满意度。提升旅游景区、星级旅游饭店、旅行社等服务水平，提供专业化、定制化、个性化服务。加强导游队伍建设，开展导游专业素养研培计划，全面提升导游服务质量。开展红色旅游讲解员培养计划，参与全省红色故事讲解员大赛，提升讲解员服务质量。鼓励在校学生、退休人员、专业研究人员等担任志愿讲解员。
强化旅游安全保障。扎实做好疫情防控，严格落实“预约、错 峰、限流”要求，各类文旅经营场所要切实做到自动测温、扫码登  记、戴口罩、科学消杀、保持“一米线”间距等公共卫生服务措施， 做到疫情防控常态化下文旅市场规范、有序开放。构建旅游安全  保障体系，强化事前预防、事发预警、事中救援、事后重建机制，建  立健全突发事件应对机制。加强节假日等重点时段、重要设施设  备、重大旅游节庆活动及高风险项目的安全监管，强化客运索道、 大型娱乐设施、大型特种设备、旅游包车、星级饭店、食品卫生安全  等重点领域和环节监管责任。鼓励各类旅游企业建立应急救援队  伍，完善紧急救援联动机制。深化旅游保险合作机制，创新旅游保 险产品，扩大旅游保险覆盖范围，提高保险保障额度，提升保险理  赔服务水平。
大力倡导文明旅游。强化文明出游意识，借力各类媒体做好 文明旅游正面引导与反面曝光，整治旅游不文明顽疾陋习。大力 推进文明旅游宣传教育、规范约束和社会监督，在车站、旅游集散 中心营造文明旅游的浓厚氛围，出入境办证大厅张贴、摆放文明出 境游宣传资料，主要景点、景区开展文明告知、文明提醒、文明规 劝，引导游客不断提升道德素质。提高旅游从业人员文明素质，倡 导游客文明旅游，把旅游行业建成精神文明窗口。治理规范旅游市场秩序，形成各方联动的工作格局。完善旅游不文明行为记录 制度，健全旅游不文明信息通报机制，加大惩戒力度。积极参与省 级文明旅游先进典型评选活动，培育创建文明旅游示范单位。加 强旅游志愿者队伍建设，完善旅游志愿者管理激励制度，开展文明 引导、文明劝导，传递文明旅游新理念、新风尚。

[bookmark: bookmark17]第三章  广播电视与网络视听发展


第一节  构建新时代舆论引导体系

做强做大主流舆论场。始终对党绝对忠诚，牢牢把握党在意  识形态领域的领导权、话语权，全面增强阵地意识，做大正面宣传， 做强主流舆论，做优宣传实效。多主体、多层次、全领域做好习近  平新时代中国特色社会主义思想宣传报道。围绕建党100周年、 党的二十大等重要时间节点、重大事件，积极开展主题主线宣传和  创作活动，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想扎根抚顺的  故事，唱响主旋律，弘扬正能量。
[bookmark: bookmark41]深入推进媒体融合。适应新时代传播格局和舆论生态的深刻 变化，推动广播电视与网络视听舆论宣传同频共振，推动信息内 容、技术应用、平台终端、管理手段等共融共通，推动传统媒体与新 型媒体深度融合，进一步打造新型传播平台。持续深化市级媒体  融合改革，提升县级融媒体中心建设水平，打造一批具有较大竞争 力的新型主流媒体。推动广播电视融合化、高清化、特色化发展，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的新媒 体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引导、文化传承、服务人民的 传播制高点。
第二节  推进广电惠民提质增效

着力打造新时代广电精品。坚持以人民为中心的创作导向， 以社会主义核心价值观为引领，把社会效益放在首位，大力实施精  品战略，全面推进广电视听节(剧)目提质创优和频率频道规范化  建设，提高抚顺广播电视栏目、节目的制作质量和播出水平，更好  的满足人民群众对精神文化生活的新期待。
大力发展“智慧广电+公共服务”。积极运用新技术，创新电 视节目与新闻节目形态，将5G 技术运用到内容制播全流程，实现 从功能业务型向创新服务型转变。加强智慧广电公共服务平台和 网络建设，推动广电智能终端移动化、IP 化、云化、融合化，促进广 电智能终端的普及化和多样化，推动公共服务进一步融入人民群 众日常生活，促进城乡社区公共服务资源整合、互联互通。
切实提升广电公共服务水平。加快推进应急广播体系建设， 完善广电基础设施建设，建立健全指挥调度体系，加强行政管理体  制，提高队伍综合素质和安全防范能力，提高广播电视应急保障能  力。建立有线、无线、直播卫星三位一体的广播电视覆盖网，推动 公共文化服务精准化供给，统筹无线、有线、卫星、互联网等多种技 术手段，切实提高广播电视的传播力和影响力，巩固和完善文化信息资源共享工程。到2025年，全市广播和电视人口综合覆盖率、 有线电视城市市区人口综合覆盖率、农村有线电视人口综合覆盖  率力争达到百分之九十九以上。
第三节  保障广电行业健康有序发展

顺应以融媒体为主的广播电视改革新形势，不断探索创新广  播电视管理体制和手段，有效监管广播电视市场，依法保护合法市  场主体，打击“小锅盖”“黑广播”等非法行为，进一步规范广播电  视行业秩序，确保广播电视行业健康有序发展。重视文化信息安  全建设，推动管理服务优化升级。强化法治思维，坚持依法行政。 履行好监管责任，推动管理优化升级，做强阵地管理，全面提升安  全播出保障能力。

[bookmark: bookmark18]第四章  体育发展


第一节  大力发展群众体育

[bookmark: bookmark42]全面实施全民健身计划。以《抚顺市全民健身实施计划 (2021-2025年)》为蓝本，完善全民健身服务体系，优化体育场地 设施供给，健全体育社会组织网络，丰富全民健身赛事活动，提升 科学健身指导服务水平。推动全民健身均衡发展，缩小地区间服 务差距，关注重点人群服务供给，加强重点项目服务供给，全面开 拓体育覆盖范围。推进全民健身融合发展，深化“体教融合”与“体卫融合”。促进全民健身智慧发展，推动科技赋能全民健身治 理，推动“智能化+科学健身”服务。营造全民健身浓厚氛围，促进全民健身消费升级。到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，体育场地设施举步可就，健身组织网络覆盖城乡，体育赛事活动丰富多元，科学健身指导更加普及。城乡居民的健身意识和科 学健身素养不断提升，经常参加体育锻炼的人数比例达到47%, 全市人均体育场地面积达到2.4平方米，每千人拥有社会体育指导员6名。
增加全民健身公共体育场地设施建设投入。对雷锋体育场进行改造，满足人民健康需求。依托现有资源，将进一步完善和丰富十里滨水体育公园，连通沈阳，初步形成沈抚百里健身长廊；因地制宜，新建健身场所500处，完善全市社区(村)健身器材全覆盖，场地器材向智能化发展；探索学校体育场馆对社会开放的“学校+俱乐部”模式和政策，最大限度地实现学校体育场馆的开放；努力实现100%的乡镇都有较完善的体育用地和体育设施配置，100%的社区建有体育活动场(或活动室);在全市城区形成15分钟健身圈(即市民步行15分钟之内即有健身设施);健身场地建设以行政村和社区为单位达到全覆盖。
构建全民健身新格局。青少年体育以学校为依托，以学校体育教学改革为契机，努力创造条件，开展多种形式的课余体育活动，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。鼓励社会兴办各种类型的青少年体育俱乐部，为青少年提供更多的体育活动场所。农村体育以文明村为龙头，以农民体协为纽带，充分发挥社会体育指导员作用，坚持“因地制宜、科学文明”原则，为广大农民组织开展喜闻乐见文体活动。城市体育以社区为基础，坚持业余、自愿、小 型、多样、丰富多彩的原则，加大体育进社区的力度，实现社区体育经常化、制度化。关注未成年人、老年人、残疾人、少数民族体育，加大对特殊群体参加体育活动的科学指导和服务。
加强群众体育工作队伍建设。建立健全各级体育组织，全市 乡镇、街道健身站点建设达到100%,社区体育组织建设达到 90%,村屯体育组织建设达到80%。加强单项体育协会的建设和管理，单项体育协会发展到40个，规范社会力量兴办体育事业的管理，社会体育俱乐部备案率达100%。社会体育指导员队伍不断壮大，提升社会体育指导员综合素质，预计队伍人数超过1万人，开展经常性国民体质监测。
第二节  推动竞技体育高质量发展

优化竞技体育项目布局。坚持“改革创新、优化结构、突出重  点、提高效益”的发展战略，推动抚顺竞技体育水平持续提升。继  续巩固游泳、帆板、乒乓球等项目在全省的优势地位，重点发展田 径、曲棍球、三大球等潜优势项目，深入挖掘短道速滑、山地自行 车、速度滑冰、击剑、射箭等新兴和冷门项目。充分发挥竞赛对业  余训练发展的杠杆作用，依托现有资源，积极承办山地自行车、龙  舟、公开水域游泳等国家和国际级赛事，积极承办省级速度滑冰、排球、羽毛球、乒乓球等赛事，并争取有1-2项赛事常年落户抚 顺。
全力做好2022年辽宁省运动会承办工作。以承办2022年省 十四运为契机，补齐体育设施不足短板，促进新时期体育事业全方 位发展，努力实现竞技体育实现新超越、群众体育呈现新亮点、体 育产业达到新水平，为城市转型振兴高质量发展提供新动能。同 时，发挥体育多元社会功能，加快城市基础设施建设步伐，带动交 通、旅游、服务等社会各领域全方位提档升级。
加快发展冰雪运动。深刻理解习近平“冰天雪地也是金山银 山”重要理念，以2022年北京冬奥会、冬残奥会为契机，依托抚顺 自然气候条件，大力发展竞技性、群众性冰雪运动和相关产业。研 究制定促进寒地冰雪经济发展的政策措施，构建以冰雪旅游、冰雪 运动、冰雪文化、冰雪装备为重点的产业链，打造冰雪节庆、冰雪民 俗等文化产品。创建综合性冰雪运动基地，积极申办举办国内外 冰雪赛事，建设辽宁省雪上训练基地。鼓励更多的青少年参与冰 雪运动，带动更多群众走向冰场、走进雪场，提升抚顺冰雪运动发 展水平。
加强体教融合，促进青少年体育健康发展。加大体教结合力 度，巩固体教联合办训、办赛成果。充分利用学校资源，大力创建 青少年体育俱乐部、体育传统项目校和体育后备人才培养基地。 在抓好现有2个国家级奥林匹克后备人才基地和10个省级单项 体育后备人才基地日常训练管理工作，确保后备人才基地资格的基础上，充分利用各县区体校、各级各类体育传统校、青少年体育 俱乐部等资源，逐步建立和完善具有我市特色的青少年体育组织。“十四五”期间，新增国家级青少年户外体育活动营地1个、国家级青少年体育俱乐部5所、省级青少年俱乐部10所、省级传统体育学校10所。
完善体育人才培养机制体制。积极探索选拔培养输送高水平 运动员的模式和方法，形成合理分布、梯次搭配的格局。加大后备 人才培养力度，提高人才水平和质量，力争“十四五”向省以上优 秀运动队输送80人以上。提高竞技体育队伍素质水平。进 一 步 改善教练员队伍结构，提高教练员的科学训练水平，大力引进高水 平教练员，培训教练人数150人以上。
第三节  加快发展体育产业

打造现代体育产业体系。加快形成以健身休闲业、竞赛表演业等为重点，与现代服务业融合发展的体育产业体系。开发覆盖全生命周期的生活性体育服务，加快发展体育中介咨询等生产性体育服务。实施“体育+”工程，大力发展体育运动技能培训、运动健康服务、体育旅游等产业。引导帝豪斯健身、斯盾健身、健娱乐等健身企业扩大经营规模，积极引入国内著名体育健身企业，开展特许和连锁经营模式，建立多档次并存的商业服务体系。鼓励社会资本利用废旧厂房、库房、商业文化附属用房等闲置资产，兴办经营性专项体育健身场所。
培育壮大体育市场主体。加快培育市场多元主体，创新体制机制，健全体育市场体系，深化体育服务供给侧改革，提高服务质量。加大对体育用品销售制造企业的政策和资金扶持力度。积极开发县以下农村体育用品销售市场。借助抚顺在自然资源、碳素及特殊钢生产基地等方面优势，积极培育和引进冰雪用具、自行车配件等体育用品制造企业。大力开发建立体育创新创业平台，形成更为优化的投融资、研发、生产、营销平台。通过规划引领、资金扶持等方式，引导和鼓励社会资本投入体育场馆建设、全民健身服务业、体育产业基地建设等领域。引导和支持潜力型中小体育企  业推进技术改造、科技创新，创建和扩大自身品牌，提高经营管理水平，增强市场竞争力。引进具有竞争力的品牌赛事、体育组织、高端人才，推动体育中介组织和职业俱乐部平稳发展。积极引导体育企业参加展会、交流会等大型交流平台。
扩大体育产品和服务供给。大力发展运动项目产业，吸引社会力量广泛参与，丰富竞赛表演、健身指导、技能培训等各类产品和服务。坚持践行“两山”理念与发展户外运动相结合，推动自然资源向户外运动开放，丰富户外运动赛事活动。重点打造山地自行车冠军赛、龙舟大赛、高尔山登山节、三块石登山活动、冰雪嘉年华等品牌赛事活动。开展具有少数民族特色的体育活动。鼓励和引导社会组织举办足、篮、排、羽、乒等全民健身活动。推动建设体育新空间，创造体育消费新场景，打造一批地域特色鲜明、服务功能完善、经济效益良好的体育服务综合体。加快线上线下互动融合，开发更多满足群众居家健身、线上参赛观赛等新需求的产品和服务。
推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，扩大体育彩票的社会公信力和知名度，确保体育彩票销售安全。进一步扩大市场规模，构建多业态、多层次渠道体系，积极拓展新群体，稳步提升体育彩票销量。
加强体育市场监管。完善体育市场监管体制，细化监管举措，不断完善公共体育设施、体育赛事活动、运动技能培训、体育中介服务等重点领域的监管制度体系，进一步加大事中事后监管力度。坚决贯彻“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，强化行业管理责任，切实提高体育行业安全管理工作水平。进一步强化山地户外越野等重点项目和高危险性体育项目监管，健全完善体育运动项目管理办法和行业标准，切实保障消费者人身安全和企业合法权益。
	专栏六：加快发展体育产业

	1.冰雪产业项目。以冰雪运动、旅游为核心，稳步打造冰雪运动产业、冰雪旅游产业、冰雪装备制造业、冰雪人才培训业、冰雪文化产业、冰雪现代服务业的产业链条。重点推进清原聚隆滑雪场建设，策划推动新宾岗山滑雪场。
2.产业融合发展项目。丰富体育产业内容，推动体育与养老服务、运动康复、电子竞技、文化创意、设计服务和教育培训相结合，促进体育旅游、体育传媒、体育会展、体育广告等业态链式发展。
3.智慧体育项目。以5G、大数据、物联网、云计算等现代信息技术手段为基础，构建覆盖全市的“智慧体育”服务平台，提升体育领域的信息化水平。推动体育产业与电子商务、APP平台合作，扩大消费。加强体育场馆智能化建设，实现公共体育场馆无线网络覆盖，完善场地预订、门票销售、信息查询、健身指导等服务项目。
4.电子竞技项目。加大宣传力度，推广电子竞技运动，加快电子竞技平台和队伍建设。




[bookmark: bookmark19]第五章  文物发展


第一节  扎实做好文物保护工作

做好文物保护基础工作。完善历史文化遗产保护机制，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，逐步实现全市文物应保尽保。扎实开展常态化、制度化的传统历史文化资源普查、搜集和征集工作，摸清文物资源底数，梳理各级文物保护单位数量、保护状况、存在问题，规范文物保护规章制度。开展文物保护“四有”基础工作，完成新公布的第八批全国重点文物保护单位、省级文物保护单位(革命文物类)和第五批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定工作。加强文物保护组织工作。加强文物保护单位晋级工作，力争十四五期间各级文物保护单位数量达到300以上。
[bookmark: bookmark43]助力长城国家文化公园(辽宁段)建设。实施长城抚顺段整 体保护和重点维修，包括新宾县小夹河-岗东段明长城、抚顺县段 燕秦长城、新宾段汉长城、顺城区汉长城四个区段，实现对长城文 化景观及沿线自然生态环境的保护。建设新宾县小夹河-岗东段 明长城集中展示带和特色展示点，抚顺县段燕秦长城集中展示带 和特色展示点，新宾段汉长城集中展示带和特色展示点，顺城区汉 长城集中展示带，全面深刻的展示长城文化。开展长城本体保护 工程，实施抚顺市明长城鸦鹘关小夹河长城-岗东段保护修缮项 目(一期),筑牢长城保护传承基础。

	专栏七：助力长城国家文化公园(辽宁段)建设

	结合长城国家文化公园(辽宁段)建设中我市基本任务，做好燕、汉、 明长城重点段落的集中展示带和特色展示点展示工作，全面展示我市长   城文化。重点实施：
1.明长城鸦鹘关小夹河长城-岗东段保护修缮项目(一期)。
2.抚顺关遗址保护展示项目。


启动文物保护基础工程。启动历史文物古迹抢救和保护工 程，做好清永陵、赫图阿拉城、高句丽遗址等历史文化遗产保护工 程。对存在重大险情、重大自然灾害隐患的各级文物保护单位开 展抢救式保护，建立抢险保护配套政策机制。“十四五”期间重点 实施元帅林牌楼保护修缮项目、永陵启运殿、茶膳涤器房保护修缮 工程、雷锋纪念碑保护修缮项目、平顶山惨案遗址检测项目、杉松 山城遗址抢险加固工程和太子城山城抢险加固工程等文物保护工程项目。重点实施平顶山惨案遗址安防消防工程、清永陵安防工 程、赫图阿拉故城安防工程等三防工程。
	专栏八：扎实做好文物保护工作

	1.平顶山惨案史实馆陈列改造工程。对“平顶山惨案史实展”进行 一次较大规模的改陈。将展厅之间展示内容的各部分比例进行更换、调 整，更加突出本馆主旨和特色。在展示方式上尽可能利用更先进的技术 方法，达到更加生动有效的教育目的。改陈不仅对展示内容和方式进行 升级，同时也将现有的部分陈旧设备、设施进行更新换代。
2.平顶山惨案纪念馆文物库房改造工程。抚顺平顶山惨案纪念馆  现有馆藏文物1000余件，其中三级文物82件，文物库房的面积不足40
平方米，加之连年都有新征集入库的文物，现库房已不能满足文物的存  放条件。待抚顺市博物馆馆藏文物及设施设备搬迁后，对存放博物馆馆  藏文物的文物库房进行改造，用以保管平顶山惨案纪念馆馆藏文物。增  添文物排架；安装恒温恒湿设备；增添、更换安防和技防、消防设施，保护 文物安全。
3.平顶山惨案纪念馆安防设备升级改造工程。安防技防设备因为
硬件设备存储量较小，常常出现死机、卡顿、存储时间较短的现象，为解 决这些问题需对设备进行改造升级。




第2节  加强非物质文化遗产保护传承

统筹推进非遗传承体系建设。推进以市级非物质文化遗产展 示场馆建设为重点的基础设施建设，使保护成果得到有效利用和 生动展示，促进全民共享。做好非遗资源深入研究和文创产品开 发，重点抓好传统工艺项目的创新发展，促进传统工艺走进现代生 活，提升传统工艺产品的整体品质培育形成具有民族特色的知名  品牌，推动传统工艺走产业化发展的道路。加强市、县级非物质文  化遗产代表性传承人的认定和管理，进一步落实代表性传承人权  利与义务，发挥传承人在非物质文化遗产保护传承中的积极作用。实施非遗传承人培养工程，鼓励非遗传承人申报“抚顺工匠”“辽宁工匠”、劳模等各项评奖活动。加强辽东(抚顺)省级文化生态保护区建设，列入国民经济发展计划。
积极开展非遗文化惠民活动。积极开展抚顺琥珀、煤雕、大官  窑陶瓷、满族剪纸等非遗传承活动。开展非遗进校园进社区进景  区、非遗日等代表性活动。选调非遗代表性项目和传承人，通过开  展内容丰富、形式多样的非物质文化遗产进校园、进社区进景区等  活动。开展非遗收集和整理工作，发掘、完善非遗代表性项目，以  “保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，不断完  善非物质文化遗产保护传承体系。开展非遗宣传、传承培训工作。组织非遗项目传承人参加研修、研习培训。举办传承人培训班，探索新的“师带徒”方式，鼓励传承人驻校传承。
	专栏九：加强非物质文化遗产保护传承

	抚顺大官窑陶瓷文化产业园工程。抚顺大官窑陶瓷是东北陶瓷的   典型代表，具有鲜明的地方文化价值，是东北地区渔猎与游猎文明向农 耕文明转变的历史物证，是塞外文化的典型代表。抚顺大官窑陶瓷非遗 工艺保留了传统文化的地域特色与艺术特色，为大官窑陶瓷文化发展奠 定了深厚的文化基础。政府、企业、学校共同搭建抚顺大官窑陶瓷的产 业发展平台“抚顺大官窑陶瓷文化产业园”。




第三节  完善博物馆建设

构建新时代博物馆体系。全面推进博物馆发展，形成布局合理、结构优化、特色鲜明、体制完善、机制灵活、功能完备的博物馆体系。以市级博物馆为龙头，激发博物馆创新活力，提升文物展览和科技保护水平，使之成为藏品丰富、资料翔实、展示完美的现代化博物馆和考古研究基地。加强文物保护研究，通过举办论坛、讲座、学术研讨会等形式，把最具抚顺特色的历史文化特征和文化价值挖掘出来。
实施博物馆建设工程。积极推进、指导、配合抚顺市文化旅游发展促进中心开展抚顺市博物馆建设工作，解决我市长期以来“有馆无舍”的现实问题，吸收数字化、个性化元素建设现代化智慧博物馆。鼓励支持非国有博物馆建设，使之成为抚顺博物馆事业发展的有力补充。
提高博物馆公共服务水平。提升博物馆展陈质量，鼓励原创展览，推出精品展览，探索室内外一体展示，直观展示各类博物馆修筑历史、文物特点等。完善大中小学生利用博物馆学习长效机制，深化博物馆进校园进课堂进教材，推介优秀研学活动和线路，推进博物馆教育规范化、标准化、均等化。大力发展智慧博物馆，深入实施博物馆“云展览”工程。
	专栏十：智慧博物馆工程

	智慧博物馆工程。按照国家数字化博物馆的要求，建设数字化文物管理展示系统。在文物保管、文物展览、宣传服务等多个领域引进智能化设备设施，提高现代化水平，增加智能交互，更好满足人民群众公共文化服务需求，逐步向现代化博物馆的目标前进。配合全国文物智库建设。




第四节  加强文物管理工作

完善文物资源管理体制。完善文物登录制度，健全文物调查、申报、认定、登记、公布、撤销和退出程序，实现文物资源动态管理、主动发布。完善国有文物资源资产管理机制，定期开展文物资源核查，实行文物资源报告制度，完善文物资源管理机制。
健立文物安全长效机制。推进文物安全纳入地方政府考核评 价体系，实施文物安全直接责任人公告公示制度。加强文物博物 馆单位安全防护设施建设与维护，建立重要文博单位安全风险预 警机制，实施风险等级管理。开展日常检查、巡查，并定期组织全  面排查。落实防火、防盗、防破坏等措施，及时报告文物安全情况，整治安全隐患。在重要时间节点上，加大巡查力度，加强值班值守，建立责任到人的工作机制。
完善文物执法督察机制。强化市级文物行政部门督察职责，落实县区文物行政执法责任，明确文物管理部门、文化市场综合行 政执法队伍责任分工。建立执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，完善重大违法案件责任追究机制，健全文物行政执法和刑事司法衔接机制。完善社会监督机制。
加大文物保护宣传力度。利用“5 · 18”国际博物馆日、“文化 和自然遗产日”开展丰富多彩、形式多样、富有特色的宣传纪念活动，提高市民整体文物保护意识，激发市民爱家乡的热情，增强市民文化自信。面向社会包括大中小学学生招聘一些文物保护爱好者，建立一支文物保护宣传自愿者队伍，形成全社会参与文物保护的良好态势。

[bookmark: bookmark20]第五篇  保障措施


[bookmark: bookmark21]第一章  加强党的全面领导

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头  等大事和首要政治任务，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。 以社会主义核心价值观引领文旅广体工作，更好发挥公共文体设  施、旅游景区景点、体育场馆设施、广电网络等平台和阵地作用，积  极推进诚信建设、文明旅游、文明餐桌、制止餐饮浪费等宣传教育。围绕庆祝中国共产党成立100周年等主题，加强线上线下内容建设，努力推出更多更优秀的文化产品、文艺作品、旅游产品，高扬主旋律，深入进行理想信念教育、爱国主义教育，努力丰富人民精神世界、增强人民精神力量。

[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark22]第二章  深化机制体制改革

深化职能部门优化整合，理顺政府与事业单位、社会团体、企 业单位、行业协会、公益组织之间的关系，实现“管办分离”、“政事 分离”、“政企分离”、“事企分离”,从“举办”向“引导”、“管理”, 特别是“服务”转变。优化公共文化机构运营模式，强化市级公共  文化机构的中心地位，发挥其作为枢纽型组织所具有的组织联盟、 业务指导、展示平台、信息中心和孵化基地等功能，不断完善联合  图书馆服务体系，推进文化馆总分馆体系建设。创新基层社会化  市场化治理。融入文旅广体公共服务，在乡镇(街道)、村(社区) 探索开展基层公共文化设施社会化、市场化运营试点。
[bookmark: bookmark23]第三章  加强组织保障

各级党委和政府要提高对文旅融合发展重要地位和作用的认识，从实施全面建设社会主义现代化国家和向第二个百年奋斗目标重大战略高度出发，将文化、旅游、广电、体育、文物工作建设纳入重要议事日程、纳入经济社会发展总体规划、纳入政府考核评价体系、纳入领导干部工作业绩考核，统一部署，同步实施，协同发展。充分发挥文旅发展新动能，推动文旅广体与城市建设、科技创新、智能制造、金融资本、新农村建设等跨界融合。深化文旅发展供给侧改革、提高文旅产品生产质量和服务质量。坚持建立和完善党委统一领导、党政齐抓共管、有关部门分工负责、社会力量积极参与的工作机制，形成推动文化、旅游、广电、体育、文物全面发展的合力。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark45]第四章  加强政策支撑

加强文化、旅游、广电、体育、文物行业领域政策法规宣传，发 挥政策体系引导、激励和保障作用，加快推进监管规范化、制度化 和法制化进程。全面落实国家和辽宁省出台的相关政策，出台抚 顺文旅广体产业发展扶持政策，积极完善各项政策措施和具体办 法。研究制定专项资金促进政策、产业融合促进政策、品牌项目促 进政策、产业业态促进政策、环境和人才促进政策等多方面、多层 次政策体系。在招商引资、项目审批、税费返还、财政扶持、土地使 用等方面争取多途径的政策倾斜，建立全域旅游项目的绿色审批 通道，鼓励中小微企业壮大发展。

[bookmark: bookmark25]第五章  加强用地保障

[bookmark: bookmark46]在保障基本农田保护、生态保护红线的前提下，推动改造用地 优先支持文旅广体公共项目和产业项目建设，形成完善的文旅广 体用地保障体系。根据上位政策和规划，切实推进符合点状供地 要求的文旅广体产业项目落地，助力乡村产业振兴，满足全民文旅 广体需求。聚集城市空闲土地和城市公益性建设用地，依法规划 建设康体健身和休闲游憩步道等基础设施。注重文旅广体项目用 地规划与上位规划和国土空间规划相衔接，探索创新供地用地新模式，优化土地供应和管理方式，对项目用地实行分类审批管理，突出点状用地多元化和差异性，做好确权登记发证工作，跟踪项目全过程并加强项目实施监督。支持以租赁方式向健身设施建设供地，支持文旅广体公共服务设施进行功能整合，倡导鼓励复合用地模式。

[bookmark: bookmark26]第六章  加强资金保障

创新金融支持方式，建立多元化投融资机制，重点向文旅广体 产业发展方向倾斜。设立专项资金，逐步加大对文旅广体发展的 支持。积极争取国家级、省级资金，完善政府主导、社会参与的多 元化投入机制，拓宽全方位、宽领域、多层次、多形式的融资渠道。 探索推行公私合作的 PPP 模式，鼓励企业、个人、社会团体等社会  各界以捐赠、赞助、合作、冠名、建立基金等形式参与文旅广体事业  建设。推动设立文旅广体发展基金，鼓励文旅广体企业通过上市  募集资金，鼓励各类支持文旅广体产业发展的小额贷款、担保业务  发展，鼓励金融机构推出面向文旅广体企业的金融产品。
[bookmark: bookmark27]第七章  加强人才队伍建设

[bookmark: bookmark47]深化人才发展机制改革，健全“大文化”人才引进、培养、激励、考核和服务保障机制，通过全职引进、柔性引进和聘用等方式，吸纳更多文旅广体人才到抚顺创新创业，着力培养一批艺术领军人才、高技能人才、高级经营管理人才，努力提升基层文旅广体队伍素质。探索建立全市文化人才专家数据库，吸纳省内外著名文化专家、学者和特殊人才入库，为抚顺文旅广体事业和产业发展提供决策咨询。文旅广体系统内要坚持党管干部原则，强化正确的选人用人导向，坚持抓好班子带好队伍，强化干部队伍交流和考核监督。建立文旅广体系统内人才长效培养机制，采取多种形式开展专业技能培训，通过调研学习和实操培训，加强党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，培养复合型人才。

附件：抚顺市文化、旅游、广电、体育、文物发展“十四五”重点 谋划及储备项目
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[bookmark: bookmark28]附 件 ：一 6 6  -

[bookmark: bookmark28]抚顺市文化、旅游、广电、体育、文物发展“十四五”重点谋划及储备项目

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	项目
	202
	
	
	
	
	
	
	4903267.49
	
	

	
	市直项目(项目数量20个，总投资52.37亿元)

	

1
	
抚顺市一场 三馆一中心 项 目
	

待定
	

市本级
	计划在城东三期开发建设抚顺市  “一场三馆一中心”项目，总投资 	16亿元，其中“一场”为体育场， “三馆”为体育馆、游泳馆、网球 馆，“一中心”为综合体育中心。
	

体育
	

2023年5月
	

2028年10月
	

80000
	

社会投资
	

顺城区

	

2
	
抚顺市浑河
水上运动公 园项目
	
抚顺市顺城
区浑河北岸
雷锋体育场 至甲邦桥
	

市本级
	该项目计划在浑河水域城市段及  对应北岸区域建设运动公园。规  划设计五大区域：运动健身项目 区域、商业活动项目区域、生态修 复项目区域、配套附属设施区域  及生态保护设计项目。
	

体育
	

2023年5月
	

2025年10月
	

37000
	

社会投资
	

顺城区

	




3
	



顺城区冰雪
装备产业园
	


抚顺市顺城
区河北乡经 济开发区
	



市本级
	项目规划占地面积60公顷，分三 期建设，一期园区主要建设冰雪 装备制造标准化厂房及综合楼  等，引进国际高端冰雪装备和用 品制造企业；二期建设冰雪装备 企业孵化园，开展关键技术核心 研发等；三期重点完善提升园区 功能，主要建设冰雪装备营销展 示、人才培训中心等公共服务平 台 。
	



体育
	



2024年5月
	



2027年10月
	



130000
	



社会投资
	



顺城区
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一 6 7 一

	序号
	[bookmark: bookmark48]项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
4
	
抚顺煤精雕 刻博物馆
	抚顺市新抚
区月牙岛公 园
	
市本级
	建筑面积7000 m²,主要用于展览 传播、文化交流、非遗展示、旅游 基地、科普基地等。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2024年10月
	
6500
	
社会投资
	
新抚区

	


5
	


抚顺市卡丁 车赛道项目
	


抚顺市新抚 区青年路
	


市本级
	
项目拟定在新抚区青年路建设抚 顺市卡丁车赛道项目，包含3000 m²的室内场地1片、4.7万m²的 室外场地1片及项目休息休闲区 5000  m²。
	


体育
	


2023年5月
	


2025年10月
	


18000
	


社会投资
	


新抚区

	
6
	抚顺市罗台
山康养小镇 项 目
	
抚顺市东洲 区罗台路
	
市本级
	打造集中医养护、生态康养、旅游 度假为一体的多功能、多元化康  养小镇项目。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2028年10月
	
100000
	
社会投资
	
东洲区

	




7
	



抚顺机械厂 传媒文化园 项 目
	



抚顺市顺城 区新城路原
机械厂院内
	




市本级
	
该项目总投资4亿元，总占地面  积12.2万平方米，该园区规划六  个功能分区，即艺术展览区、商业 服务区、融媒体办公区、综合服务 区、入口景观区、游憩休闲区，是 集工业遗产保护、文化创意、展会 展览、商业休闲为一体的产业园  区，突发公共卫生事件时，艺术展 览区可作为方舱医院。
	




文化旅游
	




2023年5月
	




2025年10月
	




40000
	




社会投资
	




顺城区




一 6 8 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	






8
	





抚顺市采煤 影响区文旅 综合体项目
	






抚顺市新抚 区青年路
	






市本级
	计划在采煤影响区内规划建设文  化、旅游及体育综合体项目，规划
占地面积5000亩，建设内容包
括：全地形车场地、越野滑雪场、 沉陷区生态艺术景观公园、特色   苗木花卉生产基地、生态农业、绿  色农业、循环农业、智慧农业、农  耕体验、文化传承、健康养老、休  闲观光、节庆采摘、科普教育等项  目。策划总投资约1亿元，项目
按照4A级旅游景区标准进行规  划设计和建设，旨在打造具有抚
顺地域特色的文化旅游精品项 目 。
	






文化旅游
	






2023年5月
	






2024年10月
	






10000
	






社会投资
	






新抚区

	






9
	





抚顺市工业
文化马拉松 赛道项目
	




抚顺市望花   区、顺城区、 新抚区、东  洲区
	






市本级
	
该项目计划在城区范围内规划建
设一条长度约为44公里的马拉
松赛道，起点为雷锋纪念馆，终点 为抚顺县上报镇台沟村。该项目  是将抚顺宝贵的历史文化及工业  遗迹融会贯通，报无形的精神财  富转化成有形的物质财富，将抚  顺的标志性建筑、历史遗迹、园林 绿地、山川河流、湖泊村落等串接 起来，建设一条第一无二的工业  文化马拉松赛道。
	






体育
	






2024年5月
	






2026年10月
	






15600
	





政府或  国有投资
	




一 9 6 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级/ 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	

10
	
抚顺市旗袍 博物馆项目
	
抚顺市新抚 区
	

市本级
	
计划投资1.2亿元，利用企业收 藏的2300件清代民国旗袍及配 饰打造旗袍博物馆。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2025年10月
	

12000
	

社会投资
	

新抚区

	

11
	
抚顺市萨尔 浒城遗址博 物馆
	
抚顺市东洲
区萨尔浒风 景区
	

市本级
	
建设5000平博物馆，主要展示萨 尔浒大战模拟场景等。
	

文化旅游
	

2024年5月
	

2026年10月
	

20000
	
政府或  国有投资
	

东洲区

	








12
	







抚顺市图书 馆新馆建设 项 目
	








待定
	








市本级
	
项目计划投资4亿元，市财政拨
款。项目主要内容：抚顺市图书
馆新馆为独立馆舍，面积不少于
22000平方米，以达到一级图书
馆要求，建筑的整体布局上要体
现现代建筑的特点，创造出良好
的通风采光条件。室内采用大空
间的平面布局，满足公共图书馆
推行开架借阅的需要。馆内设施
完善，方便读者使用，营造出一个
清新而又充满文化气息的阅读环
境。图书馆将利用智能化的设
备、人性化的服务、丰富的文献资
源，为广大读者呈现一个集阅读
推广、社会教育、信息共享、文化
休闲为一体的城市文化中心。
	








文化旅游
	








2024年5月
	








2025年4月
	








40000
	







政府或  国有投资
	








顺城区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	






13
	





元帅林陵墓
保护修缮工 程
	





抚顺市东洲
区章党镇高 丽村山南
	






市本级
	项目计划投资918万元，中央财
政拨款。项目主要内容：对第一
平台破损的陵墙进行补配和整
修，墙体裂隙采取灌浆处理，平台
排水沟及向外排水通道进行疏通
并灌浆封堵，平台上五彩石图案
重新镶嵌补全；对第二平台破损、
歪闪变形的陵墙进行补配和整
修，平台上片石重新铺砌；对第三
平台陵墙镶嵌文化石进行修补，
更换平台上防水材料，并对宝顶 上砂浆施工缝及裂缝进行杂草清 理并灌浆封堵。
	






文化旅游
	






2024年5月
	






2024年10月
	






918
	






政府或  国有投资
	






东洲区

	






14
	





雷锋纪念馆 园区合理规 划利用项目
	





抚顺市望花 区雷锋路东 段61号
	






市本级
	项目计划投资800万元，市财政
拨款。项目主要内容：雷锋纪念
馆按照4A级景区标准，应进一
步加强对园区的绿化美化、规划
建设，并结合工作实际拓展参观
服务项目，增加观众到馆浏览的
时间，提高园区利用效率，并大力
推动文创产品及当地餐饮、住宿
等相关消费，促进所在区域经济
发展。在园区内建设雷锋碑林、
雷锋场景重现(雷锋驾驶汽车、 雷锋军事训练等)、拓展训练教  育基地、复合停车楼等。
	






文化旅游
	






2024年4月
	






2024年9月
	






800
	





政府或  国有投资
	






望花区




一 7 1 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	





15
	




雷锋纪念馆 改扩建项目
	




抚顺市望花 区雷锋路东 段61号
	




市本级
	项目计划投资800万元，市财政
拨款。项目主要内容：雷锋纪念
馆主体建筑南立面向外延伸6-
7米，重新设计入口及外立面。
扩建后，馆舍面积将扩大1000平
方米左右。安检口和接待处面积
将有大幅度提升，改善现阶段游
客流动性低，在入口处大量聚集
的情况。展厅展览面积相应增
大，临时展览布展效果有极大提
升。设置文创用品展示区和游客
互动区，既不影响游客游览动线， 又能增强参观体验，将雷锋精神 带回家。
	





文化旅游
	




2024年4月
	




2024年9月
	





800
	




政府或  国有投资
	





望花区

	







16
	






平顶山惨案
遗址预防性 保护项目
	






抚顺市新抚 区 南 昌 路 17号
	







市本级
	项目计划投资500万元，中央财 政拨款。项目主要内容：一是通 过平顶山惨案遗址骨池变形(裂
缝)监测工程结果建立一整套环  境监测系统，实现对遗址内遗骸 保存环境质量的及时感知。二是 结合环境监测结果，制定具体环 境整治调控方案，通过空调机组 改造遗址现场空气质量，配备远 程监测系统应用被动调控或主动 调控措施整治优化文物保存环   境，努力达到“稳定、洁净”的文 物保存环境状态。现阶段已经完 成资料收集整理与病害调查、初 步分析及监测设计方案初稿，针 对方案中涉及的部分保护技术， 完成现场实地验证，并在此基础 上完成了方案终稿。辽宁省文物 局对项目批复同意。
	







文化旅游
	







2023年5月
	







2023年9月
	







500
	







政府或  国有投资
	







新抚区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	




17
	


战犯管理所 旧址陈列馆 改陈布展项 目
	



抚顺市顺城 区 宁 远 街 43号
	




市本级
	项目计划投资500万元，中央财
政拨款。改陈布展工作主要内
容：对展陈大纲进行局部的修改， 重新进行形式设计；对陈列布展   的基础设施进行升级改造；对重   点展项如：序厅微缩全景导览沙   盘、犯人参加劳动生产场景复原、 特别军事法庭场景复原、混凝土
雕塑、放飞和平鸽汉白玉雕塑、特
赦战犯大会会场等进行升级改
造；对展厅内的部分藏品进行修 复；征集部分与陈展相关的藏品 和资料。
	




文化旅游
	




2024年4月
	




2025年3月
	




3200
	



政府或  国有投资
	




顺城区

	








18
	







平顶山惨案
纪念馆改陈
布展项目
	







抚顺市新抚 区南昌路  17号
	








市本级
	项目计划投资1870万元，中央财
政拨款。改陈布展工作主要内
容：根据《中共中央办公厅国务
院办公厅印发〈关于加强革命历
史纪念设施、遗址和全国爱国主
义教育示范基地工作的意见>的
通知》(中办发〔 2016〕28号)
“经审批后，可每5年进行一次
局部改陈布展，10年进行一次全
面改陈布展”的规定，抚顺平顶
山惨案纪念馆拟于2022年进行
改陈布展。纪念馆目前主要有史
实陈列馆展馆和遗址馆两大展
馆，其中本次准备改陈的史实陈
列馆展馆面积4035平方米，展览
面积2640平方米，主要以1932
年9月16日驻扎在抚顺的日军
制造的骇人听闻的“平顶山惨案
“的史实为基本材料，配合大量
的图片、辅助展品、文物及屠杀现
场出土的死难者遗物构成展陈。
	








文化旅游
	








2024年3月
	








2025年4月
	








1870
	








政府或  国有投资
	








新抚区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	

19
	
抚顺市体育
中心园区改 扩建项目
	
抚顺市新抚 区 公 园 路 14号
	

市本级
	项目占地6万平方米，园区现有   建筑1.95万平方米，定位功能为  体育训练、群众健身、赛事活动开 展、体育教学科研和后勤保障等， 包含田径场地、风雨球馆、网球馆 及训练楼等。
	

体育
	

2023年5月
	

2024年10月
	

4390
	

政府或  国有投资
	

新抚区

	

20
	抚顺广播电
视台电视主
频道高清播
出改造和融
媒体建设项 目
	
抚顺市顺城 区浑河北路 2号
	

市本级
	项目建设内容分为五部分：1.融 媒体制作系统。2.播出系统。3.
报道指挥系统。4.融媒发布系 统。5.演播室背景大屏幕及配  套。
	

文化旅游
	

2023年4月
	

2024年10月
	

2200
	

政府或  国有投资
	

顺城区

	
	清原县项目(项目数量52个，总投资104.38亿元)

	






21
	





清原县聚隆 滑雪场项目
	





清原县湾甸
子镇砍椽沟 村
	






区县
	项目规划占地1000万m²,计划总  投资20亿元，设有国际赛事级高  山滑雪场、北美风情商业小镇、国 际度假酒店群、水上竞技项目训  练湖、山地竞技项目训练场、各类 林间特色酒店群、山顶云端酒店  7大主题区域，涵盖30多个度假
娱乐体验项目。雪场规划建设
24条总长30公里落差480米的
雪道，配备9条索道、6条魔毯。 滑雪场配套设施全部配备欧美顶 级设备，度假区将采用世界最先 进的中央运营管理系统，实现全 服务流程智能化，建成后将成为 亚洲集冰雪旅游和四季度假于一
体的全季旅游胜地。
	






体育
	






2018年4月
	






2025年12月
	






200000
	






社会投资
	






清原县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
22
	清原县南天 门文化旅游
风景区招商 项 目
	清原县大苏
河乡南天门 村
	
区县
	玻璃吊桥，玻璃水滑，七彩滑道， 环保厕所，木质吊桥等11个项
目 。
	
文化旅游
	
2018年4月
	
2025年10月
	
16000
	
社会投资
	
清原县

	
23
	清原县南天 门文化旅游 风景区提升 改造项目
	清原县大苏
河乡南天门 村
	
区县
	服务中心、旅游厕所、餐厅、员工 宿舍、宾馆、会议室。
	
文化旅游
	
2019年4月
	
2025年10月
	
3500
	
社会投资
	
清原县

	
24
	清原县玉龙
溪景区提升 改造项目
	
清原县清原 镇腰站村
	
区县
	玻璃吊桥、玻璃滑道等一期项目  收尾，二期建设高山玻璃水滑道、 观景吊桥、观光电梯、丛林穿越、 丛林魔网、亲子乐园、彩虹滑道等  项目。
	
文化旅游
	
2018年4月
	
2025年10月
	
12000
	
社会投资
	
清原县

	
25
	清原县官木 山生态农场 项 目
	清原县敖家 堡乡官木山 村
	区县
	蔬菜水果采摘、生态养殖、农业观 光等。
	文化旅游
	2018年4月
	2023年10月
	
2000
	社会投资
	清原县

	
26
	清原县大苏 河乡南天门 村及周边区 域旅游开发 项 目
	清原县大苏
河乡南天门 村
	
区县
	项目包含60栋民宿改造以及5G  网络、监控、巷道拓宽、污水处理 等配套工程。该项目为争取少数 民族发展资金，正在积极争取。
	
文化旅游
	
2022年4月
	
2024年10月
	
1000
	
政府或  国有投资
	
清原县

	



27
	


清原县筐子 沟景区改造 提升项目
	


清原县枸乃
甸乡筐子沟 村
	



区县
	一是围绕雷锋学院“校外教学基
地”配套设施建设红色广场、抗
联三师密营、满乡红基地训练场
红色教育培训项目。二是围绕基
础配套设施对景区游客服务中
心、标识系统、垃圾桶、休闲设施、
旅游厕所、停车场、尾点进行改
造。三是围绕提升景区文化内涵 建设萌宠乐园、水上游乐设施、妃 子潭、造字潭引爆项目。
	



文化旅游
	



2021年6月
	



2023年10月
	



1334.49
	



政府或  国有投资
	



清原县




一 7 5 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
28
	清原县易和
广场南侧全
民健身体育
公园建设
	清原县易和 广场南侧
	
区县
	
全民健身体育公园。
	
体育
	
2022年4月
	
2023年9月
	
1800
	政府或  国有投资
	
清原县

	29
	清原县综合 旅游服务接
待中心项目
	清原县清原 镇
	区县项目
	综合旅游服务接待中心，占地 20000平方米，建筑面积3000平 方米。
	文化旅游
	2023年4月
	2023年10月
	1500
	政府或  国有投资
	清原县

	



30
	


清原城市体 育主题公园 建设项目
	


清原县清原 镇
	



区县
	项目建设选址位于清原县原黄土
大坝位置的绿地，场地整体近似
呈长方形，北起清河路，南至浑河
北路，东起古城桥路，西临县中医
院。规划总用地面积为122542
平方米，规划建筑面积4779平方
米。园区以体育运动为主题，融
入水景、休闲广场、运动场地、建
筑小品、健身步道等元素，构建合
理的空间结构，满足市民需求。
	



体育
	



2023年5月
	



2024年10月
	



5600
	


政府或  国有投资
	



清原县

	





31
	




清原县沿浑 河慢行旅游 路健身步道 项 目
	





清原县
	





区县
	拟建沿浑河慢行旅游路，会让更 多人欣赏到浑河沿线优美景观， 结合沿河景点建设，不断提升城 市品位。景观路从清原镇拉法庄
园起，经马前寨、斗虎屯、下寨子、 高碰子、北三家、黑石木，沿沔阳
村南河堤，终点位于红透山门栏 线与黑大线交叉口。该项目多处
与国道黑大线重复，利用黑大线
上多座现有桥梁跨越浑河两岸布
置，共约18处上下景观路出口， 多处为现有道口进行改造，路线
全长48.5公里。建设步道沿线  可配备健身器材、休闲凉亭、休息 座椅和公共厕所等设施。
	





体育
	





2023年7月
	





2025年10月
	





21027
	





政府或  国有投资
	





清原县




一 7 6 -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	


32
	

清原县北山
公园建设项 目
	


清原县清原 镇
	


区县
	拟投资1000万元，在清原县城北
山，建设多功能体育公园一处，占 地约10000平方米，拟建设多处  小型健身广场并安装健身器材， 修建凉亭，健身步道、公厕，集休 闲，健身为一体，功能较完善的体 育公园，提升清原体育设施的总 体水平。
	


体育
	


2023年5月
	


2024年10月
	


1000
	


政府或  国有投资
	


清原县

	
33
	清原县帽山 体育健身主 题公园项目
	清原县清原 镇
	
区县
	清原满族自治县帽山体育健身主 题公园项目建设面积为2000平
方米。
	
体育
	
2023年5月
	
2024年9月
	
500
	政府或  国有投资
	
清原县

	
34
	清原满族自 治县数字电 视乡村智能 化建设项目
	清原县清原 镇
	
区县
	对全县网络、各乡镇电视前端设 备、各乡镇用户终端设备等升级 改造。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
9000
	政府或  国有投资
	
清原县

	

35
	
清原县历史
民俗博物馆
平战两用建 设项目
	

清原县清原 镇
	

区县
	建筑面积12000 m²,其中：新建满 族历史文化展区6500 m²、佛教文 化展区2000 m²、书画展区1000 m²、辽河文明及红山文化展区 1000 m²、县域展区1000平方米 和办公区500 m²。
	

文化旅游
	

2024年5月
	

2025年10月
	

6800
	

政府或  国有投资
	

清原县

	
36
	清原县湾甸 子镇青城博 物馆项目
	清原县湾甸 子镇
	
区县
	正在建设项目，2019年11月将  违法部分拆除后，由于林地纠纷 和土地手续尚未开工。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年5月
	
3000
	
社会投资
	
清原县

	
37
	清原县南口 前暖泉子地 热项目
	清原县南口 前镇暖泉子 村
	
区县
	该项目位于南口前镇暖泉子村， 投资700万元，现正在设计规划
当中，适合开发温泉疗养项目，争 取旅游地质专项资金。
	
文化旅游
	
2023年7月
	
2024年10月
	
700
	
社会投资
	
清原县




一 7 7 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
38
	清原县南天 门文化旅游
风景区嬉雪 乐园项目
	清原县大苏 河乡南天门 村
	
区县
	项目占地面积320亩，计划建设  初级滑雪道2条、中高级滑雪道  1条、滑雪平台3座、训练雪场1 座、戏雪乐园、基础配套设施。
	
文化旅游
	
2023年8月
	
2025年11月
	
1200
	
社会投资
	
清原县

	


39
	

清原县边门 古镇、嘎啦 伙落满族风 情小镇项目
	


清原县英额
门镇幸福村
	


区县
	项目坐落于英额门镇幸福村。以  满族风情民宿、满族风情口袋房  屋修建建设为中心，打造柳条边  门遗址、榆树及和珅祖居、康熙乾 隆御道、额亦都栓马树、噶盖族  屋、满族器物博物馆、将军石亭等 景观，建设以康养旅游为主的满  族风情小镇。
	


文化旅游
	


2023年7月
	


2025年10月
	


10000
	


社会投资
	


清原县

	
40
	清原县龙胆 大峡谷景区 开发项目
	清原镇椴木
沟村下湖组
	
区县
	生态民宿、生态观光园、水上乐  园、七彩滑道、戏雪、服务区、停车 场。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年8月
	
5000
	
社会投资
	
清原县

	
41
	清原县枫桥 夜泊旅游度 假庄园
	清原县英额
门镇丁家街 村
	
区县
	景区占地范围近2000亩，庄园规  划：饭店，酒吧，茶馆，超市，艺术  馆，船舶码头，戏水，游住吃购玩。
	
文化旅游
	
2023年4月
	
2025年8月
	
10000
	
社会投资
	
清原县

	
42
	清原县台沟
山庄综合开 发项目
	清原县敖家 堡乡台沟村
	
区县
	该项目方大集团计划投资1亿元  建室内靶场、室外狩猎场及、旅游 康养项目。
	文化旅游
	2024年5月
	2025年10月
	
10000
	社会投资
	清原县

	
43
	清原县碰子 山地质公园
升级改造项 目
	
清原县夏家 堡镇天桥村
	
区县
	
完善基础设施、玻璃栈道、索道、 攀岩等设施，建设康养小镇。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
30000
	
社会投资
	
清原县

	
44
	清原县北崴
子苍鹭拍摄
基地项目
	清原县夏家
堡镇北崴子 村
	
区县
	特色民族村寨改造，观鸟摄影平 台、民宿。
	文化旅游
	2024年5月
	2025年10月
	
2000
	社会投资
	清原县




一 7 8 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
45
	清原县筐子 沟景区“一 线穿”周边 区域合作项 且
	清原县枸乃
甸乡筐子沟 村
	
区县
	建设扶摇天梯(上山滚梯)、一览 众山(玻璃观景台)、太子飞龙滑 道(玻璃滑道)、七星寨(儿童丛 林拓展)项目。
	
文化旅游
	
2023年7月
	
2025年7月
	
4000
	
社会投资
	
清原县

	
46
	清原县红透
山镇六家子
碰子沟旅游 开发项目
	清原县红透
山镇沔阳村
	
区县
	建设观光旅游道路、停车场、栈 道、凉亭等。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
5000
	
社会投资
	
清原县

	
47
	清原县南山 城镇前秧旅 游开发区项 目
	清原县南山 城镇大北岔 村
	
区县
	该项目为南山城镇旅游开发招商 项目。正在进行项目策划。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
3000
	
社会投资
	
清原县

	
48
	清原县摩离
红旅游集聚 区
	清原县北三
家乡西大林 村
	
区县
	该项目以北三家抽水蓄能电站为  依托，项目包括雾凇小镇、滑雪、 生态观光等，项目处于论证中。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
50000
	
社会投资
	
清原县

	
49
	清原县莱河 矿业文旅综 合基地项目
	清原县敖家
堡乡小莱河 村
	
区县
	该项目占地近3000亩，方大集团  利用矿区建设冬季戏雪、游乐场、 水上乐园、工业展览、温泉度假、 绿色生态园等项目。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2028年10月
	
300000
	
社会投资
	
清原县

	
50
	清原县大苏
河乡马池沟
景区旅游开 发项目
	清原县南口 前镇暖泉子 村
	
区县
	景区开发、民宿酒店、亲子农场、 无动力乐园。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
10800
	
社会投资
	
清原县

	
51
	
清原县红石 碰子风景区
	清原县枸乃
甸乡侯家窝 棚村
	
区县
	
餐饮、住宿、娱乐、观景、滑雪、越 野等项目。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
10000
	
社会投资
	
清原县




一 7 9 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
52
	
清原县松山
仙洞风景区
	清原县北三
家乡下寨子 村
	
区县
	松山仙洞位于北三家乡下寨子   村，是一处未被开发的天然形成  的洞穴，目前已完成论证，具有开  发价值，诚招有识之士投资开发。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2026年10月
	
24000
	
社会投资
	
清原县

	

53
	清原县金山 石佛古树森 林文化艺术 康养中心项 目
	
清原县南口 前镇王家堡 村
	

区县
	占地500亩，建养老公寓、文化艺 术展厅、木屋一得斋素食厅、灵鹫
山接待处等附属配套设施及建 筑。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2029年10月
	

45000
	

社会投资
	

清原县

	
54
	清原草市镇 双井沟田园 综合体
	清原县草市 镇双井沟村
	
区县
	餐饮中心、综合服务区、水果大 棚、生态观光。
	
文化旅游
	
2023年4月
	
2025年10月
	
20000
	
社会投资
	
清原县

	

55
	清原县红河 峡谷漂流景
区秋季峡谷
自驾/徒步
赏景穿越项 目
	
清原县大苏
河乡三十道 河村
	

区县
	
项目包括溜索、溯溪、越野车极限 体验、场地越野以及拓展、攀岩 等。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2025年10月
	

5000
	

社会投资
	

清原县

	
56
	清原县红河
漂流体育运 动产业园
	清原县大苏
河乡三十道 河村
	
区县
	
漂流用品设备生产基地、红河谷 露天河万米冰漂项目等。
	
体育
	
2024年5月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
清原县

	
57
	清原县冰雪
装备制造产 业园
	清原县大苏
河乡三十道 河村
	
区县
	
项目包括冬季运动冰上公园、冰 雪装备研发生产交易基地等。
	
体育
	
2024年5月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
清原县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
58
	清原县红河 国际旅游度 假区
	清原县大苏
河乡三十道 河村
	
区县
	围绕红河峡谷漂流开发建设酒  店、民宿打造国际旅游度假区，项
目属于大苏河乡招商项目。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
6000
	
社会投资
	
清原县

	
59
	清原县大苏
河乡小苏河 红色旅游
	清原县大苏
河乡小苏河 村
	
区县
	围绕国歌诞生地这一主题建设民 宿，合理开发利用红色资源，项目 属于大苏河乡招商项目。正在招 商。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
3000
	
社会投资
	
清原县

	
60
	清原县大苏
河乡康养+
网红电商小 镇
	清原县大苏
河乡大苏河 村
	
区县
	整合大苏河乡利用资源开发民   宿，项目属于大苏河乡招商项目。 正在招商。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
2000
	
社会投资
	
清原县

	
61
	清原县大苏
河乡温泉酒 店项目
	清原县大苏
河乡三十道 河村
	
区县
	围绕聚隆滑雪场整合大苏河乡利 用冬季冰雪资源，开发民宿+温 泉酒店，项目属于大苏河乡招商 项目。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
6000
	
社会投资
	
清原县

	
62
	清原县大苏 河乡杨家店 狩猎小镇项 目
	清原县大苏
河乡杨家店 村御花园组
	
区县
	中草药基地、生态观光区、民宿、 狩猎场、亲子乐园。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2027年10月
	
43000
	
社会投资
	
清原县

	

63
	
清原县岗山 汽车嘉年华 文旅主题公 园
	
清原县南口 前镇北口前 村
	

区县
	计划建设户外自驾项目场地及越  野主题公园，具体包括观光建筑  区、涉水极限驾驶体验区、极速赛  道区、自驾赛道区、卡丁车乐园、 汽车博物馆及汽车特技表演区、 综合服务区。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2025年7月
	

5000
	

社会投资
	

清原县

	
64
	清原县汽车 嘉年华项目
清原县
	清原县清原 镇
	区县
	利用原紫荆饭店闲置楼打造汽车 旅馆、自驾游汽车营地、服务中心 等项目。
	体育
	2023年4月
	2025年10月
	
45000
	社会投资
	清原县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	

65
	
清原县筐子 沟仙草园二 期项目
	

清原县枸乃 甸乡
	

区县
	筐子沟仙草园位于清原县枸乃甸
乡筐子沟村龙王庙北沟，占地面
积400亩，周边林地4000榆木，
是集观光、康养、采摘、垂钓、研学
于一体的田园综合体。二期配套 餐饮、住宿等配套设施。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2025年10月
	

3000
	

社会投资
	

清原县

	
66
	清原县北三
家雾松小镇 项 目
	清原县北三 家乡
	
区县
	以蓄能电站“双天湖、四水库”为 中心，建设辽东地区著名的冬季 雾凇旅游摄影观赏区。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
15000
	
社会投资
	
清原县

	
67
	清原北部运 动功能区项 目
	
清原县
	
区县
	推动北部(筐子沟-王家堡)旅
游路建设，打造主题特色鲜明的
运动项目：户外健身徒步穿越、户
外越野穿越徒步摄影观赏区。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
清原县

	
68
	清原县大北
岔景区提升 项 目
	清原县南山 城镇大北岔 村
	
区县
	对景区现有设施进行维修改造， 建启运山观景台、木质栈道，增加 冬季雪道及附属设施，儿童戏水 乐园等项目。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
清原县

	
69
	清原县云帽
峰景区提升 改造项目
	
清原县敖家
堡乡台沟村
	
区县
	对景区现有设施进行维修改造， 在云帽峰峰顶建观景台，新建木 质栈道，红叶观赏园，增加冬季戏 雪项目。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
4000
	
社会投资
	
清原县

	
70
	浑河源国家
森林公园招 商项目
	
清原县湾甸 子镇
	
区县
	围绕浑河源头合理开发利用自然 资源，依托聚隆滑雪场建康养民 宿项目。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
30000
	
社会投资
	
清原县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
71
	清原县龙岗
山原始森林 探险项目
	
清原县大苏
河乡长沙村
	
区县
	依托辽宁省唯一一片原始次生  林，开发森林徒步探险线路，建森 林木屋旅馆，建停车场，游客服务 中心等。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
20000
	
社会投资
	
清原县

	
72
	清 原 U 型
产业带旅游
观光项目
	清原县英额 门镇椽子沟 村
	
区县
	该项目占地500亩，结合椽子沟 新堡至长沙村两侧药材基地建设 农家乐、康养观光等项目。
	
文化旅游
	
2024年5月
	
2025年10月
	
10000
	
社会投资
	
清原县

	
	东洲区项目(项目数量10个，总投资13.8亿元)

	
73
	
抚顺市禄林 滑雪场项目
	
东洲区兰山 乡紫花村
	
区县
	雪道加长500米，魔毯机500米， 服务大厅扩建工程2000平方米， 绿化美化亮化，蓄水池，吊缆车 1000米。
	
体育
	
2021年9月
	
2025年12月
	
800
	
社会投资
	
东洲区

	
74
	东洲区河滩
公园健身步 道
	东洲区东洲 街道
	
区县
	
彩色沥青路面和景观灯等。
	
体育
	
2023年5月
	
2023年10月
	
1000
	政府或  国有投资
	
东洲区

	
75
	抚顺市禄林
滑雪场改扩 建项目
	
东洲区兰山 乡紫花村
	
区县
	雪道加长500米，魔毯机500米， 服务大厅扩建工程2000平方米， 绿化美化亮化，蓄水池，吊缆车 1000米。
	
体育
	
2023年4月
	
2025年11月
	
1500
	
社会投资
	
东洲区

	
76
	抚顺高新区 总 工 会 工 人文化宫
	
抚顺高新区 总工会
	
区县
	该项目总用地面积17387.60m, 总建筑面积5985m²,为多层公共 建筑，层数为三层。
	
文化旅游
	
2023年4月
	
2025年11月
	
4000
	
政府或  国有投资
	
东洲区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别
(市本级
区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	





77
	



抚顺市东洲
区乡村旅游 建设项目
	




抚顺市东洲 区兰山乡
	





区县
	包括民宿3200平方米，特色餐饮 服务区500平方米，儿童活动乐  园769平方米，休闲广场1340平  方米，果蔬种植区1820平方米， 花卉种植区1747平方米；工程拟 对紫花岭景区进行扩建及原景区 进行改造，扩建部分包括游客服 务中心(含商业网点)4750平方  米，停车场4000平方米，新建道
路9681平方米，房车营地22处， 生态卫生间8处，度假木屋35
栋。
	





文化旅游
	





2023年5月
	





2025年5月
	





15000
	




政府或  国有投资
	





东洲区

	

78
	
东洲区综合
文体活动中 心
	
东洲区东洲 街道
	

区县
	建成包括体育运动馆、文化馆、图 书馆等综合文体活动中心项目， 占地面积：80000平方米。建设：
图书馆、文化馆、少年宫、体育馆 等。
	

文化旅游
	

2024年5月
	

2026年12月
	

20000
	
政府或  国有投资
	

东洲区

	
79
	东北工业百 年记忆观光 区建设
	
新屯街道
	
区县
	改造现有38栋日式楼，打造百年 日式建筑和观光街区，形成一条 具有民族特色风情街。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2027年12月
	
5000
	政府或  国有投资
	
东洲区

	
80
	东洲区章党 生态旅游开 发项目
	东洲区章党 镇
	
区县
	根据资源优势，打造不同风格民 宿，特色餐饮，依托环境特色优 势，打造成具有地域特色的采摘 项目。
	
文化旅游
	
2024年7月
	
2028年5月
	
40000
	政府或  国有投资
	
东洲区

	
81
	大伙房水库
坝下文旅项 目
	大伙房水库 坝下及周边 地块
	
区县
	依托坝下景观湿地生态区、对坝 下水利环境提升，打造成冬日冰 雪乐园，夏季戏水项目等。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2028年10月
	
50000
	
社会投资
	
东洲区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



82
	

东洲区河滩
公园体育儿
童娱乐运动 场地设施改 扩建项目
	



东洲区东洲 街道
	



区县
	拟扩建改造场地约3600平方米， 采用STE软连接运动地板，设计  建设100米少儿运动跑道、少儿  篮球场地、少儿足球场地等以青 少年运动为主的运动休闲设施以 及采用STE软连接运动地板，设  计建设遮雨棚和景观灯，安装室 外乒乓球台28个，室外乒乓球场 地围栏若干。
	



体育
	



2023年5月
	



2023年12月
	



780
	



政府或  国有投资
	



东洲区

	
	抚顺县项目(项目数量52个，项目总投资102.34亿元)

	


83
	


抚顺县德山 翠谷项目
	


抚顺县海浪 乡房申村
	


区县
	项目占地面积约3292.00亩，计  划总投资6.7亿元，包括国潮中  心，特色餐饮街，东北文创中心， 民宿区，幼儿活动区；户外包括水  乡水景、怀旧池塘、水上娱乐等水  系项目，树屋、采摘大棚、及步行  山脊路、凉亭及瑜伽放空屋等。
	


文化旅游
	


2021年6月
	


2025年11月
	


67000
	


社会投资
	


抚顺县

	



84
	


抚顺县一念
之间旅游度 假项目
	


抚顺县海浪 乡杨木村
	



区县
	占地200亩，总投资3000万元。 树顶别墅、夯土小屋、室内外温 泉、游泳池、少儿游乐园、垂钓、多 功能会议大厅、开心农场、房车营 地、自酿山泉啤酒吧、专业咖啡吧 茶吧、农副产品商店、专业马术 场、冰雪项目、CS拓展项目、客房 等。
	



文化旅游
	



2021年6月
	



2025年11月
	



3000
	



社会投资
	



抚顺县




一 8 5  -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
85
	抚顺县全域
旅游建设项 目
	抚顺县全域 旅游项目
	
区县
	在抚顺县境内计划投资11亿元  按照国家全域旅游示范县标准对 全域景区景点餐饮住宿进行升级 改造。
	
文化旅游
	
2023年6月
	
2025年10月
	
110000
	政府或  国有投资
	
抚顺县

	

86
	抚顺县三块
石国家森林 公园门区基 础设施建设 项 目
	

抚顺县后安
镇佟庄子村
	

区县
	景区门区整体前移，修建新的生  态停车场、门禁系统，新建游客服 务中心、房车基地、亲子农场、民 宿、儿童动植物科普馆、红色教育 展示馆，新建旅游厕所、游客休息 区、场地绿化及硬化等基础设施。
	

文化旅游
	

2023年6月
	

2025年10月
	

4100
	

政府或  国有投资
	

抚顺县

	
87
	抚顺县天女 山旅游开发 项 目
	
抚顺县汤图
乡马圈子村
	
区县
	天女山温泉康养、“天女木兰”文
旅小镇综合服务区、太平村精品 民宿4个子项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
25000
	
社会投资
	
抚顺县

	

88
	
抚顺县三块 石温泉项目
	
抚顺县后安 镇郑家村
	
区县
	
康养、旅游度假区、会展中心、花 海项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	

100000
	
社会投资
	
抚顺县

	
89
	抚顺县三块
石大坪坨、
小稻田温泉 项 目
	
抚顺县后安
镇佟庄子村
	
区县
	
康养、旅游度假区、会展中心。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
30000
	
社会投资
	
抚顺县

	
90
	抚顺县丁家
沟旅游开发 建设项目
	
抚顺县后安
镇佟庄子村
	
区县
	
攀岩、露营、越野车赛道、山洞探 险等基础设施建设。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
15000
	
社会投资
	
抚顺县




一 8 6  -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



91
	


抚顺县台上 线文化长廊 建设项目
	



抚顺县上马 镇台沟村
	



区县
	建设1大主题，5大业态，7大核  心产品。其中1大主题为“萨尔  浒部落”,体现萨尔浒满族文化； 5大业态分别为美食体验、夜游  体验、商业休闲、体验住宿、湿地  观光；7大核心产品分别为满族   网红美食街、朝鲜族美食街、萨满  祭灯光秀、萨尔浒文创商街、满族  文化休闲园、满族文化主题客栈、 大伙房国家湿地公园。
	



文化旅游
	



2024年6月
	



2025年10月
	



35000
	



社会投资
	



抚顺县

	
92
	抚顺县棵子 沟综合体项 目
	抚顺县汤图 乡汤图村
	
区县
	打造大果榛子、山野菜、苹果、桃 等四季采摘项目，打造山野菜、中 草药等培训基地，建设民宿等。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
10000
	
社会投资
	
抚顺县

	
93
	抚顺县雷锋 学院分院
	抚顺县后安 镇郑家村
	
区县
	建设对外交流培训中心、餐厅、展 厅、宿舍楼、雷锋林、雷锋湖、园林 绿化等。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
7000
	
社会投资
	
抚顺县

	
94
	抚顺县驭龙
生态旅游康 养项目
	抚顺县海浪
乡上海浪村
	
区县
	建设会展中心一座；冲浪馆一座； 宾馆一栋；养老中心两栋；活动中 心一处。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
34364
	
社会投资
	
抚顺县

	


95
	

抚顺县药香 满韵文化生 态旅游项目
	


抚顺县汤图
乡石棚子村
	


区县
	建设旅游服务中心一处，建设中  医药文化科普中心一处，建设药  浴体验中心一处，建设冷库一处， 建设大棚果蔬采摘基地，建设中  草药加工厂一处，建设10吨喷灌  蓄水池2个，建设公共环保厕所  一处，种植林下中草药500亩，设  立小型儿童无动力娱乐设施等。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


5000
	


社会投资
	


抚顺县




一 8 7 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	

96
	抚顺县三块
石公园花海
红色培训基 地项目
	
抚顺县后安
镇佟庄子村
	

区县
	
建设红色培训学校、抗联展馆、文 化长廊、红色广场等。
	

文化旅游
	

2024年6月
	

2025年10月
	

20000
	

社会投资
	

抚顺县

	


97
	

抚顺县梨花
景区提升项 目
	


抚顺县石文 镇镰刀村
	


区县
	结合梨花谷景区现有资源，对照 4A景区标准，修建停车场一处， 门区改扩建达到4A景区标准，
游客中心重新建设内设休息区、 医务室、投诉中心等，景区公道  10公里修改，景区内修建两处休  息区。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


12000
	


社会投资
	


抚顺县

	


98
	

抚顺县天女
山景区提升 项 目
	


抚顺县马圈 子乡太平村
	


区县
	结合天女山景区现有资源，对照 5A景区标准，完善的新景区大
门，主要包括售票中心、室内卫生 间两处、游客休息区域200平、医
务室100平、投诉中心20平及宣 传展示大厅等，景区10公里道路 改造，停车场扩建。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


15000
	


社会投资
	


抚顺县

	


99
	

抚顺县三块 石景区提升 项 目
	


抚顺县后安
镇佟庄子村
	


区县
	结合三块石景区现有资源，对照 5A景区标准，修建通景区路18
公里，改造停车场，增设三处观景 平台，增设两处近水平台，增加三 处设施完备的休息区，增加星级  厕所三处。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


15000
	


社会投资
	


抚顺县




一 8 8   -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	


100
	
抚顺县抚金 线、台上线
文化旅游景 观项目
	

抚顺县上马 镇赵家塔至 李家塔线路
	


区县
	结合台上线台沟湿地、坎木湿地、 坎木民宿等旅游项目对上马镇历  史古迹进行综合开发。协同上马  镇政府对赵家村及李家村进行统  一规划，统一设计，对赵家塔、李  家塔进行整体开发。整修赵家塔  至李家塔之间的道路。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


10000
	


社会投资
	


抚顺县

	
101
	抚顺县峡河
乡旅游康养 项 目
	抚顺县峡河 乡眼望村
	
区县
	特色民宿改建，康养配套设备，景 区基础服务设施建设，周边绿化。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
抚顺县

	
02
	抚顺县满族
特色博物馆 建设项目
	抚顺县汤图 满族乡三块 石村
	
区县
	项目位于三块石村，保留满族特  色，征集民间留存下来满族特色  的物件及文化，建一所建筑面积  600平的展览体验馆，停车场等。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
1500
	
社会投资
	
抚顺县

	





103
	




抚顺县三块 石公园红色 旅游配套工 程建设项目
	





抚顺县后安
镇佟庄子村
	





区县
	总占地面积13万平方米，其中建
设杨靖宇指挥部60平方米，遗址
总占地面积约5000平方米；基干
三团野战医院84平方米；3处密
营地，营地建于半地下，呈长方
形，东西长7.5米、南北宽6米，
外砌石墙，石墙高0.5米—1米，
建有烟囱，遗址总占地面积约8.
5万平方米；三块石红色记忆馆  120平方米；800延长米抗联游览 路；水泥塑假围栏870延长米，电 塑木栈道1122延长米，抗联路基 础设施建设。
	





文化旅游
	





2024年6月
	





2025年10月
	





1000
	





社会投资
	





抚顺县




一 8 9 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
104
	抚顺县海浪
乡康养养老
服务中心建 设项目
	
抚顺县海浪 乡房申村
	
区县
	占地约2公顷。新建养老公寓  1000平方米；改建康养活动中心 800平方米；改建康复疗养公寓 1000平方米。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
3000
	
社会投资
	
抚顺县

	
105
	抚顺县佟庄 村红色广场 建设项目
	
抚顺县后安
镇佟庄子村
	
区县
	雕塑、文化墙、革命历史展览馆、
绿化、亮化、2000平停车场、红色 元素等配套设施建设。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
抚顺县

	
106
	抚顺县三块 石公园门区 广场改扩建 项 目
	
抚顺县后安
镇佟庄子村
	
区县
	广场硬化、绿化、亮化及房车营 地、集装箱宾馆、餐饮服务旅游设 施建设、舞台、门禁等基础设施等 建设。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
1500
	
社会投资
	
抚顺县

	
107
	抚顺县群众
健身文化馆 项 目
	抚顺县后安 镇后安村
	
区县
	
各类球技等设施配套项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
1000
	
社会投资
	
抚顺县

	

108
	
抚顺县汤图
乡龙凤农业 观光体验综 合项目
	

抚顺县汤图 乡龙凤村
	

区县
	占地200亩，修建方塘一座、动物 观光园、有机农业采摘园、中草药 观光园、亲子体验园、满族特色民 宿等。打造可耻、可玩、可赏为一 体的休闲娱乐综合体项目。
	

文化旅游
	

2024年6月
	

2025年10月
	

2000
	

社会投资
	

抚顺县

	
109
	抚顺县同安 村李地沟乡
村旅游项目
	
抚顺县后安 镇同安村
	
区县
	
海林禅寺宗教文化、民俗、采摘、 山城子历史遗迹。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
30000
	
社会投资
	
抚顺县




一 6 0  -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
110
	抚顺县五龙 小学校精品 民宿项目
	
抚顺县后安 镇五龙村
	
区县
	
利用五龙小学校原有校宿改造成 精品民宿项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
1300
	
社会投资
	
抚顺县

	
111
	抚顺县前安
水库旅游开 发项目
	
抚顺县后安 镇前安村
	
区县
	
水上娱乐、垂钓、餐饮住宿、冰雪 娱乐项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
2200
	
社会投资
	
抚顺县

	
112
	抚顺县佟庄
民宿示范村 建设项目
	
抚顺县后安 镇佟庄村
	
区县
	利用闲置民房改造精品民宿60
户配套建设、绿化、边沟、街路美
化、村史馆及基础设施建设。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
抚顺县

	
113
	抚顺县馒首
民宿示范村 建设项目
	
抚顺县后安 镇馒首村
	
区县
	利用闲置民房改造精品民宿50  户配套建设、绿化、边沟、煤改电 及基础设施建设。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
3000
	
社会投资
	
抚顺县

	
114
	抚顺县三块 石花海亲子 农场建设项 目
	
抚顺县后安 镇佟庄村
	
区县
	
占地180亩，建种植体验场和游 乐设施等。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
2000
	
社会投资
	
抚顺县

	

115
	抚顺县三块 石国家森林 公园基础设 施二期项目
	
抚顺县后安 镇佟庄村
	

区县
	建设地质灾害防护310米，毕丘  洞谈话木栈道750米，凉亭两座， 戏水乐园15000平方米，儿童乐  园2000平方米，抗联博物馆展示  馆110平方米，绿化植树218株。
	

文化旅游
	

2024年6月
	

2025年10月
	

1950
	

社会投资
	

抚顺县




一 9 1 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



116
	

抚顺县后安
镇三块石科 技园
	


抚顺县后安 镇佟庄村
	



区县
	
本项目建设位于抚顺市佟庄子村 佟鸽线南局部地块；园区道路工 程总长度为1000米；新建停车场 5000平方米；新建科技孵化中心 1800平方米；新建研发培训中心 1800平方米。
	



文化旅游
	



2024年6月
	



2025年10月
	



2000
	



社会投资
	



抚顺县

	




117
	


抚顺县三块
石抗联遗址
革命文物保
护工程建设 项 目
	




抚顺县后安 镇佟庄村
	




区县
	

1.大偏桥和小偏桥现存遗址的清
理归安。以文物遗存为准，不对
建筑进行复建。2.相关遗迹的防
护工程。在遗迹周围设置防护栏
杆和栈道。3.相关遗迹的连接道
路。4.鸽子洞(战地医院)的展
示陈列设计。5.杨靖宇指挥所的 现状修缮等。
	




文化旅游
	




2024年6月
	




2025年10月
	




503
	




社会投资
	




抚顺县

	



118
	


抚顺县关山 湖民宿开发 项 目
	


抚顺县救兵 镇关山村
	



区县
	
建设民宿宾馆休闲观光，从关山
湖标志牌至项目所在地道路两   侧，采用碳化木景观休闲路，1500  延长米(路宽2米),新修整理河   道、养殖、垂钓、观赏水域195亩， 以及相配套道路和停车场。
	



文化旅游
	



2024年6月
	



2025年10月
	



15000
	



社会投资
	



抚顺县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	




119
	


抚顺县救兵
镇遗址恢复
及红色旅游 开发项目
	



抚顺县救兵 镇马和村
	




区县
	对救兵遗址及相关红色旅游景点
进行整合，打造救兵旅游线路：马
和村(双泉寺)一马郡村(马郡郸
遗址、朝阳寺)一救兵村(烽火
台、徐嘉扬纪念碑)一五牛村(奉
天会战鸭绿江军战迹碑)—山龙
村(散羊峪堡遗址)(访古旅游
线),对沿线历史遗迹进行整体  打造恢复提升，并进行配套设施 修建及景点开发等。
	




文化旅游
	




2024年6月
	




2025年10月
	




10000
	




社会投资
	




抚顺县

	

120
	抚顺县救兵
镇山龙村民 宿旅游开发 项 目
	
抚顺县救兵 镇山龙村
	

区县
	
建设山龙村民宿旅游开发项目， 修路4公里，电力设施安装、河道 治理、景点开发等。
	

文化旅游
	

2024年6月
	

2025年10月
	

1000
	

社会投资
	

抚顺县

	

121
	抚顺县孟家 大 院 ( 续 建)建设项 目
	
抚顺县马圈 子乡孤家子 村
	

区县
	新建星级农家乐标准接待室、餐 厅360平方米，住宿房间12间， 300平方米，改厕6座，安装空  调、热水器、KTV等基础设施。
	

文化旅游
	

2024年6月
	

2025年10月
	

500
	

社会投资
	

抚顺县

	


122
	

抚顺县图书 馆建设项目
	

抚顺县石文 镇石文村
	


区县
	新建设占地4000平的综合性小  型图书馆，其中图书馆主体建筑 2500平方米，公共卫生间100平 方米，停车场1000平方米。对图 书馆进行整体装修，达到国家对 公共图书馆的基本要求。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


1250
	


社会投资
	


抚顺县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



123
	


抚顺县综合
体育场建设 项 目
	



抚顺县石文 镇石文村
	



区县
	新建占地30000平方米的大型综 合性体育场馆，同时可容纳
10000人。体育场地中心为标准  足球场地，周边配中标准400米  田径跑道，同时修建乒乓球、羽毛 球场地、辅导培训室、游艺活动 室、展览厅、会议室及配套服务用 房等功能室及观众看台区。
	



文化旅游
	



2024年6月
	



2025年10月
	



1000
	



社会投资
	



抚顺县

	


124
	


抚顺县文化 馆建设项目
	


抚顺县石文 镇石文村
	


区县
	新建占地5000平方米的综合性
文化馆，其中文化馆建筑面积  2500平方米，公共卫生间100平 方米，活动广场800平方米，停车 场500平方米。对文化馆进行整  体装修，对广场及停车场进行硬 化及绿化工程。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


1250
	


社会投资
	


抚顺县

	




125
	



抚顺县雷锋 学院教育基 地建设项目
	




抚顺县上马 镇、后安镇
	




区县
	以抚顺县上马镇台沟村西北侧社  河国家湿地公园为起点，经抚顺  县革命烈士纪念碑、抚顺县新时  代文明实践中心、后安镇佟庄村、 三块石国家森林公园，到马圈子  乡金斗村中共沈抚县委旧址。对  全线抗联红色元素宜梳理、提炼  和强化。该项目计划在各节点处  建设休闲广场、抗联展馆、抗联雕  塑、素质拓展项目、休闲区、停车  场等。
	




文化旅游
	




2024年6月
	




2025年10月
	




15000
	




社会投资
	




抚顺县




一 9 4 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



126
	

抚顺县社河 全民健身步 道建设项目
	


抚顺县上马 镇、后安镇
	



区县
	
新建延抚顺县社河的全民健身步 道，全长30公里，起点位于上马 镇台沟村。修建1.5米宽的全民 健身步道，同时在步道节点修建 休息区，公共卫生间，设立标识标 牌系统。
	



文化旅游
	



2024年6月
	



2025年10月
	



1500
	



社会投资
	



抚顺县

	









127
	








抚顺县天女 山综合服务 区建设项目
	









抚顺县马圈 子乡太平村
	









区县
	
本项目计划在马圈子乡太平村大  榆树东侧，建设旅游接待服务区， 是集综合服务、休闲娱乐、餐饮住  宿为一体的现代化服务场所，提  供多种主题的民宿体验，包括：精  品民宿、四季露营、田园人家等。 打造小而精的旅居片区，以期吸  引多样化的游玩人群。同时对马  圈子乡马圈子村、太平村水、电等  基础设施进行升级改造；对马圈  子乡马圈子村、太平村道路进行  拓宽改造，达到旅游道路标准。 深入挖掘木兰文化，建设“天女  木兰”展示馆和木兰科普园，涵  盖科普教学、艺术作品展示、木兰  产品展示销售等，开发“天女木  兰”系列旅游产品，提升天女木  兰的文化价值、经济价值。
	









文化旅游
	









2024年6月
	









2025年10月
	









3000
	









社会投资
	









抚顺县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	




128
	



抚顺县冰雪 旅游基础设 施建设项目
	



抚顺县马圈 子乡太平村
	




区县
	
利用天女山景区、花田拾光景区 现有的冬季旅游资源，修建为冬 季前来游玩的游客提供更好服务 的基础设施。在两处景区新建冬 季冰雪旅游服务中心，为游客提 供租赁器材、更衣、医疗、投诉等 功能的公共服务，同时新建旅游 生态停车场、公共卫生间、游客休 息区等基础设施。
	




文化旅游
	




2024年6月
	




2025年10月
	




2000
	




社会投资
	




抚顺县

	








129
	







抚顺县社河
景观带建设 项 目
	







抚顺县后安
镇、上马镇
	








区县
	
依托抚顺县社河水系、现状林地  以及旅游公路，构建主题枫林大  道、滨水廊道、五彩花田，形成一  廊两道，十一大节点的景观廊道  空间格局。项目将沿社河，在社  河湿地公园、温道大桥、抄道园、 科普园、山林景观、湖面景观、滨  水花海、五彩花田、后安镇、郑家  桥、腰堡村十一处节点，修建休闲 景观体验区，同时对十一处节点  进行自然景观升级改造，建设游  客休息区、观景台及引导指示牌。 通过十一处景观节点的打造，将  社河串联在一起，形成特色旅游  观光路线。
	








文化旅游
	








2024年6月
	








2025年10月
	








5000
	








社会投资
	








抚顺县
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
(*年*月)
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	


130
	

抚顺县三块 石滑雪场项 目
	


抚顺县后安 镇佟庄村
	


区县
	初步规划建设包括38条高级道、
10条中级道、4条初级道、1条儿
童练习道及2条雪圈道在内的大
型四季综合生态旅游度假区，总
造雪面积170万平，雪道落差近
700米，建成后将成为具有特色
的高品位、高档次及高品质的大
型四季综合生态旅游度假区。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


300000
	


社会投资
	


抚顺县

	





131
	



抚顺县三块 石越野登山
步道建设项 目
	




抚顺县后安 镇、汤图乡
	





区县
	本项目是三块石国家森林公园越 野登山建设项目，依托三块石现 有的地理位置及地形优势，主要 建设3条环形登山健步道以及安  全设施和附属的服务设施和援助 设备等，登山步道总长60km。清 理越野登山比赛步道两侧障碍， 在一些危险处修建台阶，同时在 沿线设立标识标牌，包括地形标 识、警示标识、指示标识等；在沿 线设立休息站、补给站；购置一些 山地救援的设备、医疗救护设备 及通讯定位技术设备等。
	





文化旅游
	





2024年6月
	





2025年10月
	





1500
	





社会投资
	





抚顺县

	


132
	

抚顺县“天 女木兰”文 旅小镇综合 服务区项目
	


抚顺县马圈 子乡太平村
	


区县
	在马圈子乡太平村大榆树东侧，
占地80亩。建设旅游接待服务
区，是集综合服务、休闲娱乐、餐
饮住宿为一体的现代化服务场
所，提供多种主题的民宿体验，包
括：精品民宿、四季露营、田园人
家等。打造小而精的旅居片区，
以期吸引多样化的游玩人群。
	


文化旅游
	


2024年6月
	


2025年10月
	


50000
	


社会投资
	


抚顺县




一 9 7 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
133
	抚顺县天女 山森林公园
北部景区改 造项目
	抚顺县马圈 子乡太平村
	
区县
	进一步完善景区基础设施建设， 完善旅游服务项目，修建登山栈 道、玻璃栈道，丰富景区服务品 质。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
20000
	
社会投资
	
抚顺县

	
134
	抚顺县天女 山南部景区 开发项目
	抚顺县马圈 子乡太平村
	
区县
	开发天女山南部景区(白菜沟上  部景区),扩大天女山景区面积， 并增加游览项目。
	
文化旅游
	
2024年6月
	
2025年10月
	
10000
	
社会投资
	
抚顺县

	
	顺城区项目(项目数量9个，总投资17.03亿元)

	


135
	

顺城区锡伯
族玫瑰文化 产业园
	
辽宁省抚顺
市顺城区河
北乡四家子 锡伯族村
	


区县
	将完成玫瑰花种植500亩，山地  玫瑰种植500亩，百合花、月季  花、油菜花、向日葵等花海景观种
植200亩，精品绿色蔬菜种植  100亩和村民原有果树种植1000 亩为一体的以玫瑰为主题的农业 文化产业园。
	


文化旅游
	


2018年3月
	


2023年3月
	


1000
	


社会投资
	


顺城区

	
136
	顺城区虹溪 谷里度假中 心
	辽宁省抚顺
市顺城区前
甸镇中二村
	
区县
	项目建有餐厅、客房、游泳馆、宴 会厅等设施，是集餐饮、住宿、休 闲、娱乐为一体的综合性旅游度 假场所。
	
文化旅游
	
2019年1月
	
2023年1月
	
1300
	
社会投资
	
顺城区

	
137
	顺城区乐农
生态农园项 目
	辽宁省抚顺
市顺城区会 元乡
	
区县
	建设生态农业+旅游观光采摘 园 。
	
文化旅游
	
2021年9月
	
2023年9月
	
3000
	
社会投资
	
顺城区

	
138
	顺城区莲岛
湾阻击战纪 念馆
	顺城区河北 乡莲岛村
	
区县
	占用土地200亩，建筑面积 11000平方米。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
5000
	
社会投资
	
顺城区




一 9 8 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
139
	顺城区台山 康养旅游综 合体项目
	抚顺市顺城 区台山村台 山水库
	
区县
	依托自然优势，规划建设养生养  老、农业旅游、康养医疗公园、休 闲商业区等。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
50000
	
社会投资
	
顺城区

	

140
	
顺城区上寺
水库旅游娱
乐康养度假 生态项目
	

抚顺市顺城 区河北乡
	

区县
	本项目依托抚顺上寺水库有利地
理位置全力打造成省内知名旅
游、休闲、娱乐、康养一体化文旅
项目。利用现有水库度假村山庄
重新布局打造成欧式古典别墅 群。
	

文化旅游
	

2023年5月
	

2025年10月
	

20000
	

社会投资
	

顺城区

	
141
	顺城区皇顶 山森林公园
	辽宁省抚顺
市顺城区会
元乡砖台村
	
区县
	景区整体打造以满清文化为主
题，集生态观光、度假休闲、赏花 采摘为一体的综合性景区。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
20000
	
社会投资
	
顺城区

	
142
	辽宁三道沟
仙人洞旅游 项 目
	抚顺市顺城 区会元乡
	
区县
	三道沟仙人洞旅游开发包括景区 大门、观景亭，景区内道路等。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
10000
	
社会投资
	
顺城区

	
143
	顺城区辽东 影视城
	抚顺市顺城
区沈吉铁路
北高尔山景 区沿线
	
区县
	规划建设满族饮食文化一条街、 满族服饰一条街、辽东宝物产品  一条街、清王朝文史馆、满族民俗 一条街。
	
文化旅游
	
2023年5月
	
2025年10月
	
60000
	
社会投资
	
顺城区

	
	望花区项目(项目数量5个，总投资8.35亿元)

	


144
	

望花区煤精
琥珀文化街 项 目
	

望花区演武
街道古城子 一街
	


区县
	项目位于古城子一街，总建筑面  积37660平方米，其中一期建筑  面积2736平方米，翻建5户临街  住宅、改造两侧临街商铺外观、建 设文化街牌楼；项目二期主要对  西露天矿俱乐部进行改造，俱乐  部占地2980平方米。
	


文化旅游
	


2024年5月
	


2025年10月
	


13500
	


社会投资
	


望花区
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	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



145
	


望花区工业 文化博览中 心项目
	



望花区矸子 山
	



区县
	利用矸子山闲置地建设望花区工
业文化博览中心，将驻区的西露
天矿、石油三厂、抚顺铝厂、抚顺
特殊钢等建厂历史悠久的大企
业，按比例以微缩景观的形式在
工业文化博览中心展现。在展现
地区工业文化的同时，依托该中
心发展工业旅游。拟规划占地 50亩，计划建筑面积1.8万平方 米。
	



文化旅游
	



2023年5月
	



2025年10月
	



15000
	



社会投资
	



望花区

	

146
	
望花区古城
体育公园项 目
	
望花区古城
子河左岸河 滩
	

区县
	该项目位于望花区古城子河左岸 河滩，为带状呈现，计划投资
4532万元，全长2.46公里，宽度 为14米-41米，总占地面积6.
15万平方米。
	

体育
	

2023年5月
	

2025年10月
	

4532
	
政府或  国有投资
	

望花区

	





147
	




望花区玫瑰 城体育公园 项 目
	


望花区沿滨
路以南，营 口路以北， 昌图街以  东，辽中街 以西
	





区县
	该项目坐落于望花区光明街道，
辐射人口5万人。位于望花区沿
滨路以南，营口路以北，昌图街以
东，辽中街以西，总占地面积
57300平方米，需改造硬化面积
15000平方米。项目计划投资
460万元，主要是对玫瑰广场的
圆形文体广场和健身区进行彻底
改造，重新规划建设儿童、青壮
年、老年人和残疾人四个健身功
能区，每个功能区根据不同年龄
段的受众人群特点安装事宜的数
字化健身器材和休闲娱乐设施。
	





体育
	





2023年5月
	





2024年10月
	





500
	





政府或  国有投资
	





望花区




一 1 0 0  -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级/ 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	




148
	



望花区工业 遗址保护性 利用开发项 目
	




望花区光明 二路
	




区县
	以光明街满轻抚顺制造所二宿舍  遗址为基础，建设工业遗址保护  性开发利用项目，在生态宜居城  市发展理念下，在保持历史原貌  的基础上，对其进行整体保护修  缮和一体化开发，采取市场化运  营的方式没发展医养、康养、社区 养老事业。同时，分析该遗址的  旅游价值，深入挖掘工业遗址旅  游文化内涵，建立区域旅游线路。 计划建筑面积5000平方米。
	




文化旅游
	




2024年5月
	




2025年10月
	




50000
	




社会投资
	




望花区

	
	新宾县项目(项目数量32个，总投资113.86亿元)

	
149
	新宾县参仙
谷景区提升 项 目
	新宾县永陵
镇那家林场
	
区县
	新建民俗博物馆、木栈道、两万平 停车场。
	
文化旅游
	
2022年4月
	
2022年7月
	
1000
	
社会投资
	
新宾县

	
150
	
新宾县画家 村项目
	新宾县响水 河子乡上围 子村
	
区县
	建设抗联纪念馆，满族、朝鲜族、 汉族特色民居，民俗农具馆，打造  集民俗文化、写生、体验为一体的  特色文旅项目。
	
文化旅游
	
2022年4月
	
2022年7月
	
1000
	
社会投资
	
新宾县

	


151
	

新宾县赫图
阿拉城互动 体验项目
	

新宾县永陵
镇河图阿拉 城景区内
	


区县
	1.老城皇家参场：建设参场，打造
人参从培育、种植、收割、售卖为
一体的游客参与项目。2.老城钱
庄：建设钱庄，还原钱庄真实场
景，模拟交易流程，游客全程参
与。可以购买钱庄特色商品。
	


文化旅游
	


2022年4月
	


2022年7月
	


800
	


社会投资
	


新宾县




一 1 0 1 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	
152
	新宾县蘑菇
霖康养山庄 项 目
	新宾县红升 乡张家村
	
区县
	建设接待中心，蘑菇宴特色餐饮 服务部，特色民宿，垂钓园，山体 景观等。
	
文化旅游
	
2022年4月
	
2022年7月
	
650
	
社会投资
	
新宾县

	
153
	新宾县赫城 湖生态园项 目
	新宾县永陵 镇老城村
	
区县
	建设高空秋千、威亚、高空自行 车、溜索、多人跷跷板、组合滑梯 等游乐设施。
	
文化旅游
	
2022年4月
	
2022年7月
	
500
	
社会投资
	
新宾县

	



154
	


新宾县岗山
滑雪场项目
	


新宾县响水
河子乡腰堡 村北
	



区县
	滑雪场规划总面积1800公顷，雪
道占地面积235公顷，规划雪道
58条。符合国家级竞赛标准雪
道7条，1条特色初级道长达10
公里。同时规划商业、文化和特
色产业等配套设施，实现滑雪运
动与健康养生、山地运动、四季
旅游等多业态结合，打造休闲康 养一体的特色旅游小镇。
	



体育
	



2023年4月
	



2026年6月
	



500000
	



社会投资
	



新宾县

	





155
	



新宾县猴石
红色爱国主 义教育基地 项 目
	




新宾县木奇 镇猴石景区 内
	





区县
	爱国主义教育基地由抗联陈列   馆、地窨子、营房、瞭望哨等组成。 抗联陈列馆由现有木屋改建为抗  联陈列馆，设计展示面积1800平  方米，投资7000万元；抗联广场  建设，总设计占地面积15000平  方米，投资2000万元；建设5000  米重走抗联路参观步行道，投资  1000万元；设置参观内容指示牌  及展示牌。徒步路线设置路线指  示牌。在适当地点恢复建设地窨
子、营房、瞭望哨等模型设施 4000万元。
	





文化旅游
	





2023年4月
	





2026年6月
	





14000
	




政府或  国有投资
	





新宾县




一 1 0 2 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	

156
	
新宾满族自 治县游客集 散中心项目
	
新宾县新宾 镇
	

区县
	本项目建设位于新宾县高铁站  前，计划建设新宾满族自治县旅
游集散中心，总占地面积约23 亩(15333平方米),总建筑面积 为22000平方米。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2027年6月
	

5000
	
政府或  国有投资
	

新宾县

	

157
	

新宾县体育 公园项目
	

新宾县新宾 镇
	

区县
	体育公园总建设面积为4万平方  米，其中绿化面积3万平方米，运 动场地及设施建设面积为1万平  方米。建筑内容包括足球场、篮 球场、排球场、毽球场及附属体育 设施。
	

体育
	

2024年4月
	

2027年6月
	

6000
	

政府或  国有投资
	

新宾县

	
158
	新宾满族自
治县博物馆 项 目
	新宾县新宾
镇舒美芳州 东侧
	
区县
	建筑面积6000平方米，其中：新 建博物馆6000平方米。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
5000
	政府或  国有投资
	
新宾县

	
159
	新宾满族自
治县文化馆 项 目
	新宾县新宾
镇舒美芳州 东侧
	
区县
	总建筑面积3000平方米，建设文 化馆及其配套设施和设备购置。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
1500
	政府或  国有投资
	
新宾县

	
160
	新宾满族自
治县图书馆 项 目
	新宾县新宾
镇舒美芳州 东侧
	
区县
	建筑面积2500平方米，建设图书 馆及其配套设施和设备购置。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
1250
	政府或  国有投资
	
新宾县

	


161
	
新宾满族自 治县全民健 身中心项目
	

新宾县新宾 镇
	

区县
	本项目总建筑面积为3000.00
m²,层数为2层，功能配置包括篮  球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、办公  室、男女洗浴间、男女卫生间等， 此外还将进行绿化、道路硬覆盖  等配套设施建设。
	

体育
	

2024年4月
	

2027年6月
	


900
	

政府或  国有投资
	

新宾县




一 1 0 3 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级/ 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
162
	新宾县启运 古镇旅游项 目
	新宾县永陵 镇
	
区县
	赫图阿拉城维修改造、清永陵项 目、永陵镇项目。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
15000
	
社会投资
	
新宾县

	






163
	





新宾县乡村
文体设施建 设项目
	




新宾县大四 平镇、永陵 镇、南杂木 镇等
	






区县
	1.计划五年内将100个村级文化
广场提质升级，单个投资5万元，
总投资500万元。2.大四平镇综
合文化广场：建设文体广场，面积
12500平方米，投资200万元，满
足群众文化活动需求。3.永陵镇
绿地公园及文化广场建设工程：
打造绿地公园8000平方米，文化
广场10000平方米。4.南杂木体
育馆：建设占地面积1500平方米
的综合体育馆。投资1500万。
5.大四平体育馆：室内体育馆   1000 m²,室内主要包含篮球场地、 室内广场舞场地。投资500万。
	






体育
	






2024年4月
	






2027年6月
	






4200
	





政府或  国有投资
	






新宾县

	

164
	明长城—小
夹河长城一 岗 东 段 修 缮、展示及 保护性设施 建设工程
	

新宾县
	

区县
	1.杂草及灌木清理。2.墙体保   护。3.展示工程。4.隔离防护围  栏。5.保护性界桩、标志牌设置。
6.根据勘察测绘及试验成果，编 制保护方案。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2027年6月
	

2000
	

政府或  国有投资
	

新宾县

	

165
	新宾县榆树
乡碗铺红色 旅游区
	
新宾县榆树 乡
	

区县
	以抗日精神为主线，以红色文化  为资源，拟建设一个占地300亩， 以开展红色主题教育活动、红色  教育研学游为主的党史学习教育  基地。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2027年6月
	

2000
	
政府或  国有投资
	

新宾县




一 1 0 4 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
166
	新宾县光纤 双向广播电 视网络工程
	新宾县新宾 镇
	
区县
	全县3.5万有线电视用户全部升 级为双向网络电视。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
2500
	政府或  国有投资
	
新宾县

	







167
	






新宾县旅游 路建设项目
	






新宾县内
	






区县
	1.猴石、参仙谷、岗山旅游路建 设。2.铁柜线柜石旅游路项目。
3.老城(老街-博物馆)环路。
4.木四线神树旅游路项目。5.夹 河北村荷花池旅游路项目建设：
建设夹宋线、宋沈线旅游路道路
扩宽、路基改造工程，原有道路3
米，扩宽道路7米，改造道路8公
里。6.双边线(二十四节气小镇
-边外林场)加宽改造工程：路
面现宽5米，加宽至7米。7.王
山线(景区门口-地藏广场)新
改建工程：路面工程4.5公里，路 面宽5米。
	






文化旅游
	






2024年4月
	






2027年6月
	







16000
	






政府或  国有投资
	






新宾县

	



168
	


新宾县清前
史文化廊道 经济项目
	



新宾县
	



区县
	以新宾清前的历史文化以及遗存
的战争遗址、庙宇遗址、都城生态
遗址为依托，建设新宾清前史数
字博物馆、大型数字化视频虚拟
情景体验馆，大型线下VR/CR
互动体验馆、互动交流馆和夜经
济科技馆，打造艺术民宿、文艺演
出与影视剧项目，逐步融入“四 京”联动的清前史文化遗产廊道 经济。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	



60000
	



社会投资
	



新宾县




一 1 0 5 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	




169
	



新宾旅游度 假区项目
	


新宾县永陵   镇、木奇镇、 响水河乡
	



区县
	
打造以猴石、和睦、岗山三个国家
级森林公园和参仙谷景区为主
体，永陵满族古村落、十二峰观瞻
台主题公园、满族祭祖大殿、烟囱
山景区公园、老城村满族民宿、蓝
旗朝鲜族民宿、响水河响鲜村朝
鲜族民宿为补充的生态旅游度假 区 。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	




122000
	



社会投资
	



新宾县

	



170
	


新宾县下夹 河乡全域旅 游开发项目
	


新宾县下夹 河乡
	



区县
	1.打造辽宁省内陆地域高端水上  运动娱乐基地。开发建设水上运  动娱乐基地，开展多种水上项目。
2.下夹河明长城国家文化公园项 目。3.打造生态农业观光研学基 地。4.打造古佛山净安寺佛教文 化圣地。5.打造野外拓展基地。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	



40000
	



社会投资
	



新宾县

	




171
	


新宾县边外
林场二十四
节气小镇项 目
	



新宾县
	



区县
	
该项目规划占地面积23万平方
米，建设用地面积3.3万平方米，
建筑面积1.1万平方米，建设内
容主要有青年旅舍、民宿、马厩及
马场、会议中心、南山游园、蘑菇  采植体验区、射箭场、丛林拓展基  地、嬉雪场、酒庄、图书馆、茶室、 露营地。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	




29000
	



社会投资
	



新宾县




一 1 0 6  -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



172
	

新宾县神 树、柜石景
区旅游开发 项 目
	



新宾县
	



区县
	重点发掘神树、柜石满族历史文 化底蕴，规划建设神树、柜石景区 核心观赏游乐区、康养综合体、田 园综合体、5AJ级旅游景区。项  目占地13900亩，打造辽东第一  名胜”的总体空间布局，形成休 闲观光、资源综合利用等功能区 域。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	



50000
	



社会投资
	



新宾县

	




173
	



新宾县北方 奇石根艺文 化小镇项目
	




新宾县
	




区县
	中国北方根艺小镇分为实根和虚  根进行建设。实根为镇区的根艺  产业区，以产品加工、销售为主， 规划建设包括：根雕城、加工园  区、根艺公园等。虚根为传统村  落区，以爱新觉罗文化、满族民  居、传统运动体验项目为主，计划  进行村落保护和历史遗存适度开  发建设。其他区域计划利用现有  资源开发森林度假区、有机农场、 山野菜基地等。
	




文化旅游
	




2024年4月
	




2027年6月
	




60000
	




社会投资
	




新宾县

	



174
	

新宾县陡岭
森林生态观
光休闲度假 区项目
	



新宾县
	



区县
	以哈塘沟域陡岭林场自然资源为 依托，规划建设具有休闲观光、食 药加工、采摘探险、健身娱乐等内 容于一体的综合性旅游区。主要 建设：游客服务中心、药材食品生 产基地、采摘探险项目、森林浴 场、野生动物繁育基地等。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	



20000
	



社会投资
	



新宾县




一 1 0 7 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



174
	

新宾县陡岭
森林生态观
光休闲度假 区项目
	



新宾县
	



区县
	以哈塘沟域陡岭林场自然资源为 依托，规划建设具有休闲观光、食 药加工、采摘探险、健身娱乐等内 容于一体的综合性旅游区。主要 建设：游客服务中心、药材食品生 产基地、采摘探险项目、森林浴 场、野生动物繁育基地等。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2027年6月
	



20000
	



社会投资
	



新宾县

	
175
	新宾县古勒 城项目
	
新宾县
	
区县
	古勒城复建、阿塔故居、腰站村古 村落、综合服务中心。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2027年6月
	
20000
	
社会投资
	
新宾县

	


176
	

新宾县苇子 峪镇农业科
技示范休闲 旅游项目
	


新宾县苇子 峪镇
	


区县
	规划建设鸦鹘关址核心观赏游乐 区、休闲农业采摘园、养殖区、大 堡村单家和刘家农业示范区。项 目占地10000亩，打造“五区一中 心”的总体空间布局，形成生态 修复、生产、加工、休闲观光、资源 综合利用等功能区域。
	


文化旅游
	


2024年4月
	


2027年6月
	


50000
	


社会投资
	


新宾县

	

177
	

新宾县草帽 山风景区
	

新宾县
	

区县
	项目拟建设接待中心7000平，文 化广场4000平，红色展览馆200  平，停车场20000平，度假别墅  2000平，观景长廊、休闲长廊、木 栈道7500米，枫叶摄影平台，铺 设电缆8000米，1500平蓄水池。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2027年6月
	

3200
	

社会投资
	

新宾县




一 1 0 8 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级/ 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	




180
	



下夹河明长
城国家文化 公园项目
	



抚顺市新宾 县下夹河乡
	




区县
	项目位于辽宁省抚顺市新宾满族 自治县下夹河乡境内，明长城烽 火台、城墙遗址遗存20余处，总 占地面积约1300万平方米，预计 总投资10亿元，规划区域划分为 风景观光区和商业服务区。其中 规划风景观光区土地面积约200  万平方米、商业服务区土地面积 约100万平方米，保留长城文物  遗存面积1000万平方米。
	




文化旅游
	




2024年5月
	




2029年10月
	




100000
	



政府或  国有投资
	




新宾县

	
	新抚区项目(项目数量22个，总投资78.18亿元)

	



181
	


新抚区公共 文化馆项目
	


新抚区7道 街
	



区县
	
利用新抚一校的旧址改造为新抚  区公共文化馆，发展公共文化服  务事业是建设小康社会不可或缺  的民生事业，作为抚顺市的城市  中心区，结合“十四五”规划，要 填补新抚区没有大型公共文化馆  的空白。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2025年12月
	



4700
	



政府或  国有投资
	



新抚区

	


182
	
新抚区二战
时期交通设
施遗址保护 开发项目
	

新抚区站前 地区
	

区县
	
该项目对新生铁路桥、新生公路 桥、火车站、碉堡、抚顺驿旧址 (现抚顺站)、永安铁路桥等遗址 进行保护开发利用。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	


10000
	

政府或  国有投资
	

新抚区




一 1 0 9 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	







183
	





新抚区二战
时期日伪建 筑保护开发 项 目
	






新抚区站前 地区
	






区县
	该项目对满铁抚顺病院旧址(现 矿务局医院)、炭矿俱乐部旧址 (现煤都宾馆)、高等女学校旧址 	(现工商银行)、七条小学旧址  	(现第50中学)、炭矿事务所旧  址(抚矿机关楼)、东林园日式小 楼(现住宅)、新屯东街日式住宅 群(现住宅)、电力株式会社旧址 	(抚矿供电部)、伪警察署旧址  (现雷锋号长途客运公司)、市公 署旧址(现李阳培训学校)、炭矿
长住宅旧址、三盛东永记旧址 (现五金交电化工商场)进行保 护开发。
	






文化旅游
	






2024年4月
	






2025年12月
	







15000
	






政府或
国有投资
	






新抚区

	

184
	

抚顺自来水 旧址项目
	

新抚区站前 地区
	

区县
	一方面保护现有功能，另一方面 利用历史建筑与环境优势，打造 文化类旅游风景区。功能分区为 三类分别是游览区、生产区、生态 休闲体验区。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

8000
	

政府或
国有投资
	

新抚区

	


185
	

新抚区铝工 业展示区
	

新抚区和望 花区周边
	


区县
	
充分利用厂区的工业遗存物，打 造铝工业科普展示区，以工业科 普展示基地及文化公园和文化长 廊的形式，向市民及青少年儿童 提供铝工业相关知识。
	


文化旅游
	


2024年4月
	


2025年12月
	


5000
	


社会投资
	


新抚区




一 1 1 0 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	



186
	
新抚区欢乐 文化科创风 情 园 项 目 (地方民族  风情部分)
	


新抚区发电
厂水泥厂周 边
	



区县
	风情街建筑风貌可以延续工业遗  址特色，只需在建筑装饰和色彩  上融合满族、朝鲜族等少数民族  元素，且风格统一，整个街区保持 完整的工业遗产空间肌理，两边  配套相关商业服务设施，街道内 可分为民族饮食、民族服装、旅游 纪念、文化展示等区域。
	



文化旅游
	



2024年4月
	



2025年12月
	



10000
	



社会投资
	



新抚区

	

187
	新抚区欢乐 文化科创风 情 园 项 目 ( 石 化 部 分 )
	
新抚区发电
厂水泥厂周 边
	

区县
	依托场地内原有绿地打造文创游  园，以生态修复和工业景观打造  为主；以大空间厂房打造，石油炼 制科普区，以大空间分割和内部  展示建设为主。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

5000
	

社会投资
	

新抚区

	


188
	
新抚区欢乐 文化科创风 情 园 项 目 (电力、水  泥部分)
	

新抚区发电
厂水泥厂周 边
	


区县
	依托矿坑西北帮原抚顺发电厂、  抚顺水泥厂等废弃厂房，建设抚   顺电力博览馆、煤炭博物馆新址   和天湖啤酒文化广场。工业遗址   利用为目的，打造以电力、水泥、 煤炭工业遗产展示为特色的会展  经济和文化活动新空间。
	


文化旅游
	


2024年4月
	


2025年12月
	


15000
	


社会投资
	


新抚区

	


189
	

抚顺煤炭工
业博物馆项 目
	


新抚区抚矿 集团周边
	


区县
	重点利用抚矿集团现有的煤炭工
业博物馆充分整合抚顺西露天
矿、抚顺胜利矿、抚顺龙凤矿的历 史及采掘设备资源，建设抚顺百  年采煤历史展示博物馆，优化调  整建筑内部结构，以及对原陈列  广场进行扩建。
	


文化旅游
	


2024年4月
	


2025年12月
	


20000
	


政府或  国有投资
	


新抚区




一 1 1 1 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	

190
	
新抚区滨河 生态运动休 闲走廊项目
	

新抚区西露 天矿坑西部
	

区县
	沿流经矿坑西部的古城子河以及
流经矿坑南部的千金河，建设十
字交叉的滨河生态运动休闲走
廊，打造四大主题区域：生态运动
跑道区，生态休闲娱乐区，中心休
闲广场区，开放式商业街区。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

25000
	

政府或  国有投资
	

新抚区

	

191
	
新抚区大官 窑文化艺术 展示园项目
	

新抚区和望 花区周边
	

区县
	重点对大官窑历史文化相关的图
片文字等资料进行收集，包括旧
厂房进行修缮与加固的保护工
作，确保厂房利用质量，在此基础
上，首要建设生产技术区，确保生 产企业的顺利签入。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

10000
	

政府或  国有投资
	

新抚区

	

192
	
新抚区千金
寨历史风貌 区项目
	
新抚区矿区 周边
	

区县
	依托胜利矿遗址、南帮滑移治理
区域，通过综合整治，恢复开发百
年千金寨历史风貌区。将工业遗
产保护、利用相结合，打造矿区历
史文化展示和旅游观光基地。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

80000
	

社会投资
	

新抚区

	




193
	


新抚区西露 天矿坑世界
生态欢乐谷 项 目
	



新抚区西露 天矿坑
	




区县
	通过对西露天矿及周边地质生态 灾害治理，恢复地表植被，降低扬 尘，保持水土，增加城市绿色休闲 空间；打造商旅休闲体验区、边坡 生态恢复区、越野车运动区、地质 科普教育区四大主题功能区，带 动城市转型发展。以国家级矿山 地质公园建设为核心，将西露天 矿建设为抚顺市矿山地质灾害治 理及产业转型示范区域，抚顺市 工业文明旅游重要节点。
	




文化旅游
	




2024年4月
	




2025年12月
	




450000
	




社会投资
	




新抚区




一 1 1 2 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	


194
	

抚顺采煤沉
陷区田园综 合体项目
	

新抚区榆林 地区
	


区县
	建设内容：农业种植采摘、旅游观  光、仓储配送、农产品加工体验、 餐饮住宿、日光木屋、暖棚、玻璃  连体棚及附属配套设施、湿地公  园、停车场等园区基础配套设施  等。
	


文化旅游
	


2023年4月
	


2025年12月
	


30000
	


社会投资
	


新抚区

	


195
	

新抚区榆林
采沉生态公 园项目
	

新抚区浑河 南里中段
	


区县
	包括东北记忆工业文明主题生态  公园、采沉实景记忆公园在内的  内景观建设，包括路面铺装、水系 修建、生态恢复及绿化、休闲娱乐 设施建设、广场建设、辅助建筑建 设等。
	


文化旅游
	


2023年4月
	


2025年12月
	


17362
	

政府或  国有投资
	


新抚区

	

196
	
新抚区东林
路休闲生态 公园项目
	

新抚区东林 路
	

区县
	东起旧物市场，西至安康街，东西 450米；北起公园一路，南至东林
路，南北厂151米，占地102亩， 建设社会足球场等文体休闲生态 广场。
	

文化旅游
	

2024年4月
	

2025年12月
	

20000
	

政府或  国有投资
	

新抚区

	
197
	新抚区创意
文体产业园 区项目
	
新抚区青年 路西段
	
区县
	项目占地39.22公顷，建筑面积
150000平方米，通过煤矿电机
厂、机车厂等老厂区改造，建设创 意文体产业园区。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2025年12月
	
8000
	
社会投资
	
新抚区

	
198
	新抚区大岭 台风景区项 目
	新抚区大岭 台风景区
	
区县
	该项目依托于大岭台风景优美的 自然风光和绝佳的地理位置对景 区设施及附属设施建设。
	
文化旅游
	
2024年4月
	
2025年12月
	
5000
	政府或  国有投资
	
新抚区




一 1 1 3 -

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政
府/外商)
	
所在县区

	
199
	新抚区全民
健身中心项 目
	新抚区榆林
街道丽翠社 区
	
区县
	面积10000平，建设室内健身场  地及室外篮球、足球、网球等健身 场地等。解决我区没有大型运动  健身中心的空白。
	
体育
	
2024年4月
	
2025年12月
	
1500
	
社会投资
	
新抚区

	







200
	






新抚区发电 厂工业遗址 博物馆项目
	







新抚区站前 街道
	







区县
	项目区位于新抚区站前街道，包  括发电厂、原石油一厂、西四街、
西五街，东侧为天朗、浙商商贸  区，距中心商务区约1公里。充  分发挥中国琥珀城、抚顺文化市  场、抚顺古玩城的市场资源，将西 五街打造成琥珀煤精特色商业
街，引入各种销售琥珀煤精产品  的商家，形成顶级、规模、权威的 抚顺琥珀煤精商业集散中心，不  断扩大市场影响力。二是以琥珀  雕刻博物馆为中心，围绕非物质  文化遗产，大力发展文化创意产  业。打造以加工、会展、文创展  售、培训创业基地为主的琥珀特  色文化街，大力促进新抚区琥珀  产业的蓬勃发展。
	







文化旅游
	







2024年4月
	







2025年12月
	







30000
	







社会投资
	







新抚区

	


201
	

新抚区新抚
区公共图书 馆项目
	

新抚区永安
台街道永安 路
	


区县
	拟建项目位于抚顺市新抚区永安 台街道永安路，北台老市委原址 内规划占地面积4000平，总建筑 面积5000平方米，拟建设三层楼 建筑以及周边绿化等基础配套加 内部装饰装修以及图书和数字化
设施设备。
	


文化旅游
	


2024年4月
	


2025年12月
	


9000
	

政府或  国有投资
	


新抚区




一 1 1 4 一

	序号
	项目名称  (县区/市+ 具体名称)
	
项目地址
	项目级别 (市本级 区县)
	
建设规模、内容
	所属行业
(文化旅游
/体育)
	开工时间
( * 年 * 月 )
	竣工时间
( * 年 * 月 )
	总投资
(万元)
	项目资金
类型
(社会/政 府/外商)
	
所在县区

	




202
	



抚顺市新抚
区千金乡体
育健身步道 项目
	




新抚区千金 乡大岭台
	




区县
	登山步道计划建设规格：长约
5km,宽度1.5m,计划建设五条    登山线路，最终汇聚大岭台峰顶。 健步走步道：长度约20km,宽度   2m、计划在千金河河堤两侧沿岸  修建健步走景观路，北起南花园  湖，南至大岭台风景区内。骑行
步道：长度约10km,宽度2.5m。 计划在千金河河堤两侧至大岭台 风景区内沿线修建。
	




文化旅游
	




2023年4月
	




2025年12月
	




3287
	




政府或
国有投资
	




新抚区






















































	抄送：市委各部门，市人大办公室，市政协办公室，市纪委，市法院，市 检察院，驻抚各部队，抚顺军分区，中省直单位，各人民团体，各 新闻单位。

	抚顺市人民政府办公室                   2022年11月16日印发



